盐池县2025年度十大民生实事

为深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会及习近平总书记考察宁夏重要讲话精神，坚持在发展中保障和改善民生，县委、县政府紧紧围绕群众最关注、最急需的热点难点问题，深入调查研究、广泛征求意见、反复论证完善，确定了2025年度十个方面63件民生实事，现将有关事宜通知如下。

一、实施时间

自印发之日起至2025年12月底。

二、主要任务及分工

（一）实施民呼我为顺心工程

具体任务：投入资金200万元，采取“群众点单、政府买单”的方式，在19个城市社区和4个城中村实施民生微实事项目，及时解决群众“急难愁盼”的小事要事。

责任领导：许自霖

牵头单位：民政局

责任单位：发改局、财政局、住建局、文广局、街道办及各有关乡镇

（二）实施医疗服务暖心工程

具体任务：投入资金1943.68万元，①为1.66万名义务教育阶段学生免费体检；②为公共场所、食品卫生等行业从业人员免费进行预防性健康检查；③为适龄妇女免费筛查宫颈癌、乳腺癌；④为50岁、55岁及60岁三个年龄段的常住城乡居民（不含职工）免费筛查早期上消化道癌；⑤为50岁、55岁及60岁三个年龄段常住城乡居民（不含职工）免费筛查早期肺癌；⑥为幼托儿童、60岁及以上老年人免费接种流感疫苗，降低易感人群发病率；⑦按照人均600元的标准，为布病患者进行补助；⑧为宁夏籍夫妻生育二孩、三孩并落户盐池的家庭发放育儿补贴金；⑨对参加城乡居民基本医疗保险的12类特殊人群个人缴费部分进行补助；⑩为800名货车司机、600名环卫工人、300名危货押运员、150名快递员和150名外卖配送员免费体检。

责任领导：安建冲、李  渊

牵头单位：教体局、卫健局、医保局、总工会

责任单位：妇联、疾控中心等健康总院各成员单位、各乡镇（街道办）

（三）实施特殊群体关心工程

具体任务：投入资金606.6万元，①为困难群众发放夏日清凉包1000份、冬季温暖包1000份；②为1200名高龄老人发放“两节”慰问礼包；③改造提升盐池县中心敬老院及大水坑敬老院；④改造提升未成年人保护中心功能室设施设备，打造未成年人研学基地；⑤按照每人每年90元保费的标准，为全县约2400名退役军人及其他优抚对象购买意外伤害保险；⑥为400名残疾人提供生活照料、日常护理、代购物品、问医送药、精神慰藉和文化娱乐等居家托养服务；⑦为200户残疾人家庭实施无障碍改造。

责任领导：许自霖、郑  参、李  渊

牵头单位：民政局、退役军人事务局、残联

责任单位：慈善协会、各乡镇（街道办）

（四）实施助学圆梦爱心工程

具体任务：投入资金4894万元，①按照每生每年2400元的标准，为650名困难学前儿童发放资助金；②按照每生每天6元标准，为2800名学前儿童、义务教育阶段学生、特殊教育中心学生实施营养改善计划；③按照每生每年1250元和625元的标准、分别为1850名小学家庭经济困难寄宿生和非寄宿生发放资助金，按照每生每年1500元和750元的标准、分别为1040名初中家庭经济困难寄宿生和非寄宿生发放资助金；④按照每公里0.25元的标准，为2000名中小学寄宿生发放交通补助；⑤为1.66万名义务教育阶段学生提供课后服务；⑥按照生均每年2300元的标准，为1770名普通高中和职业技术学校家庭经济困难学生发放国家助学金；⑦按照每生每年800元的标准、免除550名普通高中家庭经济困难学生学费，按照每生每年2000元的标准、免除850名职业技术学校家庭经济困难学生学费；⑧按照每生每年5000元的标准，为考入公办本科院校大学生发放燕宝助学金；⑨为2900名在校大学生办理助学贷款；⑩按照每生每学期2000元的标准，为800名中、高职教育和高等职业教育的脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）学生发放“雨露计划”助学补助。

责任领导：郑  参、李  渊

牵头单位：教体局、农业农村局

责任单位：各乡镇

（五）实施就业创业称心工程

具体任务：投入资金1231万元，①为商贸流通领域就业创业人员开展各类电商培训6期；②开发城乡公益性岗位100个；③安置高校毕业生“三支一扶”100人；④发放创业担保贷款6000万元，创业带动就业2000人以上；⑤全面启用盐池县零工等候大厅、盐池县劳动力公共就业服务信息平台和“码上就业”零工市场小程序，通过“线上+线下”服务城乡农村劳动力适时就近就地务工，构建农村5公里、县城10分钟就业服务圈。

责任领导：许自霖、郑  参

牵头单位：工信和商务局、就业中心

责任单位：团县委、妇联、各乡镇（街道办）

（六）实施产业富民连心工程

具体任务：投入资金19317万元，①在8个乡镇投放特级和一级优秀滩羊种公羊5000只；②加大农机购置与应用补贴政策宣传力度，补贴各类农机具800台（套）；③按照每亩7.5元的标准对全县710万亩禁牧草原进行补助；④建设高标准农田1.5万亩；⑤培育滩羊后备基础母羊3万只，每只发放饲草补贴100元；⑥健全滩羊“三级繁育体系”，在全县范围内筛选滩羊基础母羊存栏200只以上的繁育户70家，开展滩羊生产性能测定，每户补贴4.5万元；⑦加快建设以惠安堡、花马池为核心的黄花绿色标准化种植产业带，对2024年移栽的黄花复验合格后每亩补助500元，对2025年新移栽黄花，按照每亩1200元的标准分两年进行补助，其中：移栽当年补助700元，2026年复验合格后补助500元；⑧对各乡镇申请5万元以内小额信贷的脱贫户及监测对象予以贴息，降低群众产业发展成本；⑨按照自治区2025年耕地地力保护补贴标准，为拥有耕地承包经营权的农民发放补贴；⑩新培育家庭牧场55个，每个补贴10万元；⑪在重大节会期间发放各类惠民消费券10万张，激发群众消费潜力。

责任领导：郑  参、金建雄

牵头单位：工信和商务局、农业农村局

责任单位：文广局、市场监管局、各乡镇

（七）实施文化惠民润心工程

具体任务：投入资金308万元，①开展送戏下乡、广场文艺等文化惠民活动140场次；②创排话剧《王贵与李香香》，开展公益演出10场次，激发群众爱国热情，凝聚共同奋进力量；③选派16名文化骨干到各乡镇（街道办）、村（社区）开展业务指导200次以上；④依托“科技三下乡”“全国科普月”等载体，开展科普活动100场次。

责任领导：金建雄、李  渊

牵头单位：科技局、文广局

责任单位：科协、各乡镇（街道办）

（八）实施交通出行畅心工程

具体任务：投入资金4387.78万元，①实施农村公路路况提升项目，其中：老盐池村道项目2.06公里、G338线岔路口—南王记圈项目3.4公里、大疙瘩—油坊项目2.5公里、大疙瘩—泉盛项目3公里、梁台—红墩子项目3.7公里、大水坑—马坊项目17.3公里；②查漏补缺各村村道、硬化巷道，对存在安全隐患的村道进行修复；③实施农村综合改革项目，改造提升村道30公里；④在村道新装太阳能路灯300盏。

责任领导：王大鹏、郑  参

牵头单位：交通局、农业农村局、各乡镇

责任单位：财政局

（九）实施宜居环境舒心工程

具体任务：投入资金38218.82万元，①修复治理矿山面积2221.8亩，新增耕地364.35亩；②新建生活垃圾转运站2座、小型化焚烧站1座，不断提升全县生活垃圾处理水平；③完善城区排水系统，在兴武路、后卫路等5条街道铺设雨水管7.6千米；④实施迁户片区基础设施提升工程，改造污水排水管道11千米、雨水排水管6.9千米、污水排水检查井262座、雨水排水检查井154座、化粪池4座、雨水口162个及路面恢复，改造天然气管道5.7千米及路面恢复，改造供热管网22千米、采暖检查井50座及路面恢复，改造给水管道11千米、给水阀门井及室外消防井418座及路面恢复，安装太阳能路灯260盏；⑤实施西热源厂和南苑热源厂改扩建项目，提升热效率14%以上，让群众身暖心更暖；⑥新建增压泵站1座、蓄水池4座，改造泵站1座、各类输水管线76千米，补充自来水入户120户；⑦为所有改厕农户和乡村公厕提供粪污清运服务，实现厕所粪污无害化处理和资源化利用全覆盖；⑧推行钢筋混凝土三格式化粪池模式和“集中管网+污水处理池”模式的户厕改造，新改造农户卫生厕所200户。

责任领导：李国强、王大鹏、郑  参

牵头单位：自然资源局、住建局、水务局、农业农村局、融盐集团

责任单位：发改局、财政局、审批局、各乡镇（街道办）

（十）实施社会稳定安心工程

具体任务：投入资金181.6万元，①在花马池街盐林路路口和盐州路路口安装电子警察；②组织开展食用农产品、药品、医疗器械、化妆品、儿童服装、小家电、电动自行车、汽柴油等重点产品质量抽检850批次；③按照每人每年5元保费的标准，为全县常住人口购买巨灾保险，切实为经济社会发展保驾护航。

责任领导：李国强、王大鹏、王  磊

牵头单位：公安局、应急局、市场监管局

三、工作要求

各部门、各乡镇（街道办）主要负责同志要亲自研究、亲自部署、亲自调度，细化方案、倒排工期、挂图作战，严把“程序关”“廉洁关”“效益关”，真正把民生实事办成人民群众满意的“民心工程”“满意工程”。要深入基层调查研究，及时听取民声、总结经验、挖掘亮点，多形式、多角度宣传为群众办实事的经验做法和实际成效，营造全社会广泛关注、支持参与的良好氛围。

附件：盐池县2025年度十大民生实事任务清单

附件

盐池县2025年度十大民生实事任务清单

| 序号 | 项目名称 | 具体措施 | 投资概算 |  |  |  |  | 责任 领导 | 牵头 单位 | 责任 单位 | 完成 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总投资 | 资金来源（万元） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 中央 资金 | 自治区 资金 | 县财政 资金 | 自筹 资金 |  |  |  |  |
| （一） | 实施 民呼我为 顺心工程 | 1．采取“群众点单、政府买单”的方式，在19个城市社区和4个城中村实施民生微实事项目，及时解决群众“急难愁盼”的小事要事。 | 200 |  |  | 200 |  | 许自霖 | 民政局 | 发改局 财政局 住建局 文广局 街道办及 各有关 乡镇 | 2025年 8月底 |
| （二） | 实施 医疗服务 暖心工程 | 2．为1.66万名义务教育阶段学生免费体检。 | 98 |  |  | 98 |  | 李 渊 | 教体局 |  | 2025年 12月底 |
|  |  | 3．为公共场所、食品卫生等行业从业人员免费进行预防性健康检查。 | 62 |  |  | 62 |  | 李 渊 | 卫健局 | 疾控中心 各乡镇 （街道办） | 2025年 12月底 |
|  |  | 4．为适龄妇女免费筛查宫颈癌、乳腺癌。 | 25.48 |  |  | 25.48 |  | 李 渊 | 卫健局 | 妇联 街道办 | 2025年 11月底 |
| （二） | 实施 医疗服务 暖心工程 | 5．为50岁、55岁及60岁三个年龄段的常住城乡居民（不含职工）免费筛查早期上消化道癌。 | 80.6 |  |  | 80.6 |  | 李 渊 | 卫健局 | 健康总院 各成员 单位 | 2025年 11月底 |
|  |  | 6．为50岁、55岁及60岁三个年龄段常住城乡居民（不含职工）免费筛查早期肺癌。 | 86.6 |  |  | 86.6 |  | 李 渊 | 卫健局 | 健康总院 各成员 单位 | 2025年 11月底 |
|  |  | 7．为幼托儿童、60岁及以上老年人免费接种流感疫苗，降低易感人群发病率。 | 30 |  |  | 30 |  | 李 渊 | 卫健局 | 疾控中心 各乡镇 （街道办） | 2025年 11月底 |
|  |  | 8．按照人均600元的标准，为布病患者进行补助。 | 21 |  |  | 21 |  | 李 渊 | 卫健局 | 疾控中心 | 2025年 12月底 |
|  |  | 9．为宁夏籍夫妻生育二孩、三孩并落户盐池的家庭发放育儿补贴金。 | 600 |  |  | 600 |  | 李 渊 | 卫健局 | 各乡镇 （街道办） | 2025年 12月底 |
|  |  | 10．对参加城乡居民基本医疗保险的12类特殊人群个人缴费部分进行补助。 | 860 | 860 |  |  |  | 李 渊 | 医保局 | 各乡镇 （街道办） | 2025年 12月底 |
|  |  | 11．为800名货车司机、600名环卫工人、300名危货押运员、150名快递员和150名外卖配送员免费体检。 | 80 |  | 80 |  |  | 安建冲 | 总工会 |  | 2025年 12月底 |
| （三） | 实施 特殊群体 关心工程 | 12．为困难群众发放夏日清凉包1000份、冬季温暖包1000份。 | 40 |  | 40 |  |  | 许自霖 | 民政局 | 慈善协会 各乡镇 （街道办） | 2025年 12月底 |
|  |  | 13．为1200名高龄老人发放“两节”慰问礼包。 | 45 |  | 45 |  |  | 许自霖 | 民政局 | 慈善协会 各乡镇 （街道办） | 2025年 12月底 |
|  |  | 14．改造提升盐池县中心敬老院及大水坑敬老院。 | 240 |  | 240 |  |  | 许自霖 | 民政局 |  | 2025年 8月底 |
|  |  | 15．改造提升未成年人保护中心功能室设施设备，打造未成年人研学基地。 | 100 |  | 100 |  |  | 许自霖 | 民政局 |  | 2025年 8月底 |
|  |  | 16．按照每人每年90元保费的标准，为全县约2400名退役军人及其他优抚对象购买意外伤害保险。 | 21.6 |  |  | 21.6 |  | 郑 参 | 退役 军人 事务局 |  | 2025年 5月底 |
|  |  | 17．为400名残疾人提供生活照料、日常护理、代购物品、问医送药、精神慰藉和文化娱乐等居家托养服务。 | 60 | 60 |  |  |  | 李 渊 | 残联 |  | 2025年 12月底 |
|  |  | 18．为200户残疾人家庭实施无障碍改造。 | 100 |  | 90 | 10 |  | 李 渊 | 残联 |  | 2025年 12月底 |
| （四） | 实施 助学圆梦 爱心工程 | 19．按照每生每年2400元的标准，为650名困难学前儿童发放资助金。 | 156 | 156 |  |  |  | 李 渊 | 教体局 |  | 2025年 11月底 |
|  |  | 20．按照每生每天6元标准，为2800名学前儿童、义务教育阶段学生、特殊教育中心学生实施营养改善计划。 | 670 | 565 |  | 105 |  | 李 渊 | 教体局 |  | 2025年 12月底 |
|  |  | 21．按照每生每年1250元和625元的标准，分别为1850名小学家庭经济困难寄宿生和非寄宿生发放资助金；按照每生每年1500元和750元的标准，分别为1040名初中家庭经济困难寄宿生和非寄宿生发放资助金。 | 232 | 232 |  |  |  | 李 渊 | 教体局 |  | 2025年 11月底 |
|  |  | 22．按照每公里0.25元的标准，为2000名中小学寄宿生发放交通补助。 | 70 |  |  | 70 |  | 李 渊 | 教体局 |  | 2025年 12月底 |
|  |  | 23．为16600名义务教育阶段学生提供课后服务。 | 165 |  |  | 165 |  | 李 渊 | 教体局 |  | 2025年 12月底 |
|  |  | 24．按照生均每年2300元的标准，为1770名普通高中和职业技术学校家庭经济困难学生发放国家助学金。 | 177 | 177 |  |  |  | 李 渊 | 教体局 |  | 2025年 11月底 |
| （四） | 实施 助学圆梦 爱心工程 | 25．按照每生每年800元的标准，免除550名普通高中家庭经济困难学生学费；按照每生每年2000元的标准，免除850名职业技术学校家庭经济困难学生学费。 | 214 | 214 |  |  |  | 李 渊 | 教体局 |  | 2025年 11月底 |
|  |  | 26．按照每生每年5000元的标准，为考入公办本科院校大学生发放燕宝助学金。 | 90 |  |  |  | 90 | 李 渊 | 教体局 |  | 2025年 12月底 |
|  |  | 27．为2900名在校大学生办理助学贷款。 | 2800 |  |  |  | 2800 | 李 渊 | 教体局 |  | 2025年 9月底 |
|  |  | 28．按照每生每学期2000元的标准，为800名中、高职教育和高等职业教育的脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）学生发放“雨露计划”助学补助。 | 320 | 320 |  |  |  | 郑 参 | 农业 农村局 | 各乡镇 | 2025年 12月底 |
| （五） | 实施 就业创业 称心工程 | 29．为商贸流通领域就业创业人员开展各类电商培训6期。 | 30 |  |  |  | 30 | 许自霖 | 工信和商务局 | 就业中心 团县委 妇联 | 2025年 12月底 |
|  |  | 30．开发城乡公益性岗位100个。 | 280 |  | 280 |  |  | 郑 参 | 就业 中心 | 各乡镇 （街道办） | 2025年 10月底 |
| （五） | 实施 就业创业 称心工程 | 31．安置高校毕业生“三支一扶” 100人。 | 696 |  | 626 | 70 |  | 郑 参 | 就业 中心 | 各乡镇 （街道办） | 2025年 10月底 |
|  |  | 32．发放创业担保贷款6000万元，创业带动就业2000人以上。 | 140 | 98 | 29.4 | 12.6 |  | 郑 参 | 就业 中心 | 各乡镇 （街道办） | 2025年 10月底 |
|  |  | 33．全面启用盐池县零工等候大厅、盐池县劳动力公共就业服务信息平台和“码上就业”零工市场小程序，通过“线上+线下”服务城乡农村劳动力适时就近就地务工，构建农村5公里、县城10分钟就业服务圈。 | 85 |  |  |  | 85 | 郑 参 | 就业 中心 | 各乡镇 （街道办） | 2025年 8月底 |
| （六） | 实施 产业富民 连心工程 | 34．在8个乡镇投放特级和一级优秀滩羊种公羊5000只。 | 150 | 150 |  |  |  | 郑 参 | 农业 农村局 | 各乡镇 | 2025年 12月底 |
|  |  | 35．加大农机购置与应用补贴政策宣传力度，补贴各类农机具800台（套）。 | 1400 | 1400 |  |  |  | 郑 参 | 农业 农村局 |  | 2025年 12月底 |
|  |  | 36．按照每亩7.5元的标准，对全县710万亩禁牧草原进行补助。 | 5325 | 5325 |  |  |  | 郑 参 | 农业 农村局 | 各乡镇 | 2025年 9月底 |
|  |  | 37．建设高标准农田1.5万亩。 | 3300 | 3300 |  |  |  | 郑 参 | 农业 农村局 | 大水坑镇 | 2025年 12月底 |
| （六） | 实施 产业富民 连心工程 | 38．培育滩羊后备基础母羊3万只，每只发放饲草补贴100元。 | 300 |  | 300 |  |  | 郑 参 | 农业 农村局 | 各乡镇 | 2025年 12月底 |
|  |  | 39．健全滩羊“三级繁育体系”，在全县范围内筛选滩羊基础母羊存栏200只以上的繁育户70家，开展滩羊生产性能测定，每户补贴4.5万元。 | 315 |  | 315 |  |  | 郑 参 | 农业 农村局 | 各乡镇 | 2025年 12月底 |
|  |  | 40．加快建设以惠安堡、花马池为核心的黄花绿色标准化种植产业带，对2024年移栽的黄花复验合格后每亩补助500元，对2025年新移栽黄花，按照每亩1200元的标准分两年进行补助，其中：移栽当年补助700元，2026年复验合格后补助500元。 | 215 |  | 55 | 160 |  | 郑 参 | 农业 农村局 | 各乡镇 | 2025年 12月底 |
|  |  | 41．对各乡镇申请5万元以内小额信贷的脱贫户及监测对象予以贴息，降低群众产业发展成本。 | 950 | 950 |  |  |  | 郑 参 | 农业 农村局 | 各乡镇 | 2025年 12月底 |
|  |  | 42．按照自治区2025年耕地地力保护补贴标准，为拥有耕地承包经营权的农民发放补贴。 | 6712 | 6712 |  |  |  | 郑 参 | 农业 农村局 | 各乡镇 | 2025年 12月底 |
| （六） | 实施 产业富民 连心工程 | 43．新培育家庭牧场55个，每个补贴10万元。 | 550 |  | 550 |  |  | 郑 参 | 农业 农村局 | 各乡镇 | 2025年 12月底 |
|  |  | 44．在重大节会期间发放各类惠民消费券10万张，激发群众消费潜力。 | 100 |  | 100 |  |  | 金建雄 | 工信和商务局 | 农业农村局 文广局 市场监管局 | 2025年 12月底 |
| （七） | 实施 文化惠民 润心工程 | 45．开展送戏下乡、广场文艺等文化惠民活动140场次。 | 180 |  |  | 180 |  | 李 渊 | 文广局 | 各乡镇 （街道办） | 2025年 10月底 |
|  |  | 46．创排话剧《王贵与李香香》，开展公益演出10场次，激发群众爱国热情，凝聚共同奋进力量。 | 90 | 90 |  |  |  | 李 渊 | 文广局 | 各乡镇 （街道办） | 2025年 12月底 |
|  |  | 47．选派16名文化骨干到各乡镇（街道办）、村（社区）开展业务指导200次以上。 | 32 | 32 |  |  |  | 李 渊 | 文广局 | 各乡镇 （街道办） | 2025年 12月底 |
|  |  | 48．依托“科技三下乡”“全国科普月”等载体，开展科普活动100场次。 | 6 |  | 6 |  |  | 金建雄 | 科技局 | 科协 各乡镇 （街道办） | 2025年 12月底 |
| （八） | 实施 交通出行 畅心工程 | 49．实施农村公路路况提升项目，其中：老盐池村道项目2.06公里、G338线岔路口—南王记圈项目3.4公里、大疙瘩—油坊项目2.5公里、大疙瘩—泉盛项目3公里、梁台—红墩子项目3.7公里、大水坑—马坊项目17.3公里。 | 1497.78 | 601.78 | 896 |  |  | 王大鹏 | 交通局 | 花马池镇 大水坑镇 惠安堡镇 高沙窝镇 | 2025年 11月底 |
|  |  | 50．查漏补缺各村村道、硬化巷道，对存在安全隐患的村道进行修复。 | 1500 | 1500 |  |  |  | 郑 参 | 农业 农村局 | 各乡镇 | 2025年 12月底 |
|  |  | 51．实施农村综合改革项目，改造提升村道30公里。 | 1300 |  | 1300 |  |  | 郑 参 | 各乡镇 | 财政局 | 2025年 12月底 |
|  |  | 52．在村道新装太阳能路灯300盏。 | 90 |  | 90 |  |  | 郑 参 | 各乡镇 | 财政局 | 2025年 12月底 |
| （九） | 实施 宜居环境 舒心工程 | 53．修复治理矿山面积2221.8亩，新增耕地364.35亩。 | 2207.82 | 1807.82 | 148 | 252 |  | 王大鹏 | 自然 资源局 |  | 2025年 12月底 |
|  |  | 54．新建生活垃圾转运站2座、小型化焚烧站1座，不断提升全县生活垃圾处理水平。 | 2280 | 1596 |  | 350 | 334 | 李国强 | 住建局 | 大水坑镇 惠安堡镇 | 2025年 12月底 |
| （九） | 实施 宜居环境 舒心工程 | 55．完善城区排水系统，在兴武路、后卫路等5条街道铺设雨水管7.6千米。 | 5640 | 3948 |  | 1692 |  | 李国强 | 住建局 | 街道办 | 2025年 5月底 |
|  |  | 56．实施迁户片区基础设施提升工程，改造污水排水管11千米、雨水排水管道6.9千米、污水排水检查井262座、雨水排水检查井154座、化粪池4座、雨水口162个及路面恢复；改造天然气管道5.7千米及路面恢复；改造供热管网22千米、采暖检查井50座及路面恢复；改造给水管道11千米、给水阀门井及室外消防井418座及路面恢复；安装太阳能路灯260盏。 | 7336 | 4075 |  | 3261 |  | 李国强 | 住建局 | 花马池镇 | 2025年 8月底 |
|  |  | 57．实施西热源厂和南苑热源厂改扩建项目，提升热效率14%以上，让群众身暖心更暖。 | 19345 | 3860 |  | 5485 | 10000 | 李国强 | 融盐 集团 |  | 2025年 10月底 |
|  |  | 58．新建增压泵站1座、蓄水池4座，改造泵站1座、各类输水管线76千米，补充自来水入户120户。 | 1150 | 1000 |  | 150 |  | 郑 参 | 水务局 | 发改局 财政局 农业农村局 审批局 | 2025年 10月底 |
| （九） | 实施 宜居环境 舒心工程 | 59．为所有改厕农户和乡村公厕提供粪污清运服务，实现厕所粪污无害化处理和资源化利用全覆盖。 | 150 | 150 |  |  |  | 郑 参 | 农业 农村局 | 各乡镇 | 2025年 12月底 |
|  |  | 60．推行钢筋混凝土三格式化粪池模式和“集中管网+污水处理池”模式的户厕改造，新改造农户卫生厕所200户。 | 110 |  | 40 | 70 |  | 郑 参 | 农业 农村局 | 各乡镇 | 2025年 12月底 |
| （十） | 实施 社会稳定 安心工程 | 61．在花马池街盐林路路口和盐州路路口安装电子警察。 | 36 |  |  | 36 |  | 王 磊 | 公安局 |  | 2025年 8月底 |
|  |  | 62．组织开展食用农产品、药品、医疗器械、化妆品、儿童服装、小家电、电动自行车、汽柴油等重点产品质量抽检850批次。 | 66 |  | 20 | 46 |  | 王大鹏 | 市场 监管局 |  | 2025年 8月底 |
|  |  | 63．按照每人每年5元保费的标准，为全县常住人口购买巨灾保险，切实为经济社会发展保驾护航。 | 79.6 |  |  | 79.6 |  | 李国强 | 应急局 |  | 2025年 3月底 |

盐池县人民政府办公室                   2025年1月17日印发