## 自评450+100
附件2
盐池县本级部门项目支出绩效自评表
（ 2025年度）
项目名称 |  |  | 盐池县2025年冯记沟乡冯记沟村和美乡村建设项目
主管部门 |  |  | 盐池县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 盐池县冯记沟乡人民政府本级
项目资金 （万元） （10分） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 428 | 428 | 355.4668 | 10 |  | 10
|  |  | 其中：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 400 | 400 | 355.4668 | — | — | —
|  |  | 县级财政资金 | 28 | 28 | 0 |  | — | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 计划投入资金400万元。主要建设内容包括1、停车场硬化工程：新建混凝土硬化13208m²(混凝土 250mm厚)、新建混凝土硬化2581m²(混凝土180mm厚)、冷涂白色标线、新建混凝土道牙、拆除 原有人行道、新建挡墙、护坡、嵌草砖铺装及平整场地；2、改造雨水工程及污水工程；3、新建 库房1座。项目建成后，改善生态环境，减少空气扬沙情况，提升村庄生态环境；二是商业区停车 场建成后，吸引过路车辆消费，有效带动当地经济发展；建设期间可带动当地村民务工就业，增 加村民收入。 |  |  |  |  | 1.停车场硬化工程：①新建混凝土硬化12445.6㎡（250m厚）和2524.36㎡（180厚）。②混凝土道牙1577.68m。③原有人行道面包砖拆除及恢复96㎡。④新建仿古青砖挡墙78m (墙体厚240mm,基础厚360mm, 均采用 M7.5 水泥砂浆砌筑MU10 仿古青砖，白色水泥勾缝。基础 采用混凝土条形基础，基础宽0.8m,高0 . 3m)。⑤新建护坡666.83m² (正六边形混凝土护坡砖，边长 150mm*80mm)。⑥农畜产品交易市场东侧嵌草砖铺装3091.08 m² (190mm*250mm*80mm 绿色井字形植草砖)。⑦平整场地15461.96㎡。2.改造雨水工程及污水工程：①雨水工程敷设De300 聚乙烯双壁波纹管50m. 预制装 配式钢筋混凝土雨水检查井1座、多算雨水口1座。②污水工程敷设DN300 的PE 双壁波纹排水管337m 、 DN200 的 HDPE 排水管45m, 安装①800预制装配式钢筋混凝土检查井15座、沉泥井2座，安装隔油池(2000mm*1000mm)14 个，拆除彩钢房3座，破除并恢复沥青路面6 ㎡。3.新建库房1座。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 全年实际值（B） | 分值 | 得分 | 得分计算方法 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 混凝土硬化（250mm厚） | 13208㎡ | 12445.6㎡ | 10 | 9 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  |  | 混凝土硬化（180mm厚） | 2581㎡ | 2524.36㎡
|  |  | 冷涂白色标线 | 4416㎡ | 3276.55㎡
|  |  | 原有人行道拆除 | 156㎡ | 96㎡
|  |  | 混凝土道牙 | 1695m | 1577.68m
|  |  | 新建围墙 | 78m | 78m
|  |  | 护坡 | 785㎡ | 666.83㎡
|  |  | 嵌草砖铺装 | 3248㎡ | 3091.08㎡
|  |  | 平整场地 | 15847㎡ | 15461.96㎡
|  |  | 雨水工程 | 1项 | 1项
|  |  | 污水工程 | 1项 | 1项
|  |  | 新建库房及配套电器、附属工程 | 1座 | 1座
|  | 质量指标 | 工程质量合格率 | 100% | 100% |  |  | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 资金投入（万元） | ≤400万元 | ≤400万元
| 效益指标 （40分） | 经济效益 | 促进产业融合，提升村集体经济收入 | 100% | 100% | 10 | 8 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  | 社会效益 指标 | 提升和完善村庄基础设施，提高农民生活品质 | 100% | 100%
|  | 生态效益指标 | 改善农村和养殖场卫生环境，提高生产条件 | 100% | 95%
|  | 可持续 影响指标 | 利用年限 | ≥20年 | ≥20年
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | 同效益指标得分计算方式。
总 分 | [5 empty] | 100 | 97
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。