## 1
附件2
盐池县本级部门项目支出绩效自评表
（ 2025年度）
项目名称 |  |  | 2025年冯记沟乡环境整治工程项目
主管部门 |  |  | 盐池县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 盐池县冯记沟乡人民政府本级
项目资金 （万元） （10分） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 275 | 275 | 261.93 | 9.5 | 95.24% | 9.5
|  |  | 其中：自治区资金 | 275 | 275 | 261.93 |  | 95.24%
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 计划投入资金275万元及配套自筹，主要建设：硬化3m宽混凝土巷道4905m,硬化2.6m宽混凝土巷道723m,硬化3.5m宽混凝土巷道180m;新建3m宽砂石路280m;新建滴灌厂门前面包砖硬化500㎡，混凝土道牙260m;村容村貌整治:清理巷道两侧、房屋前后死角、杂物堆放700m³;三大堆、私搭乱建等整治:拆除残恒断壁、影响村容构建筑物500m³,清运生活垃圾及拆除的构建筑物垃圾2742m³.项目建成后,一是通过治理村庄“脏乱差”现象，使村庄面貌焕然一新，让乡村“颜值”更高，群众生活更“美”；二是通过项目调动村民积极性和主动性，带动村民群众积极投入到环境整治工作中来，逐渐形成全民参与建设的良好氛围；三是通过项目建设，让村民不断转变思想，树立讲卫生、美环境、爱家园的思想意识，不断提升村民群众素质，真正办好事，让群众满意，让村民获得感、幸福感、安全感倍增。 |  |  |  |  | 完成巷道硬化（3m宽）14141.82㎡；巷道硬化（2.6m宽）1881㎡，巷道硬化（3.5m宽）643m²；砂石路835㎡；面包砖硬化（滴灌厂门前）500㎡,新建道牙260m；清理巷道两侧、房前屋后死角、杂物堆放700m³，拆除残垣断壁、影响村容构建筑物500㎡；清运生活垃圾及拆除的构建筑物垃圾2862.3m³。工程合格率100%，实际完成投资额占概算投资的94.30%，未超概算总投资。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 全年实际值（B） | 分值 | 得分 | 得分计算方法 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 指标1：巷道硬化（3m宽） | 15024㎡ | 14141.82㎡ | 40 | 39 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 现场地形调整
|  |  | 指标2：巷道硬化（2.6m宽） | 1881㎡ | 1881㎡
|  |  | 指标3：巷道硬化（3.5m宽） | 643m² | 643m²
|  |  | 指标4：砂石路 | 835㎡ | 835㎡
|  |  | 指标5：面包砖硬化（滴灌厂门前） | 500㎡ | 500㎡
|  |  | 指标6：新建道牙 | 260m | 260m
|  |  | 指标7：清理巷道两侧、房前屋后死角、杂物堆放 | 700m³ | 700m³
|  |  | 指标8：拆除残垣断壁、影响村容构建筑物 | 500㎡ | 500㎡
|  |  | 指标9：清运生活垃圾及拆除的构建筑物垃圾 | 2742m³ | 2862.3m³ |  |  |  | 现场地形调整
|  | 质量指标 | 工程质量合格率 | 1 | 1 |  |  | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 | 1 | 1
|  | 成本指标 | 项目完成成本 | ≤275 | ≤275
| 效益指标 （40分） | 经济效益 | 带动群众增收 | 明显提升 | 明显提升 | 40 | 39 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  | 社会效益 指标 | 人居环境影响 | 改善人居环境 | 改善人居环境
|  | 生态效益指标 | 生态环境影响 | 配套完善设施，对周边环境无影响 | 配套完善设施，对周边环境无影响
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | 同效益指标得分计算方式
总 分 | [5 empty] | 100 | 98
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。