## 1
附件2
盐池县本级部门项目支出绩效自评表
（ 2025年度）
项目名称 |  |  | 2025年冯记沟乡马儿庄村粪污资源化利用除臭系统及设备改造项目
主管部门 |  |  | 盐池县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 盐池县冯记沟乡人民政府本级
项目资金 （万元） （10分） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 270 | 270 | 268.43 | 10 | 99.42% | 10
|  |  | 其中：中央财政衔接资金 | 200 | 200 | 200
|  |  |  | 69 | 69 | 68.43
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 计划投入资金200万元。主要建设内容：新建洗消通道30平方米，新建冷却水池、污水池185.57立方米，混凝土场地硬化1280.04平方米，室外给排水工程1项，室外电气工程1项，新增入口大门1套，新建烟囱基础4座，购置除臭系统及设备1套，购置冷库设备1套。项目建成后，将进一步提升马儿庄畜禽无害化处理项目生产效率，改善生态环境，减少空气污染，实现污染零排放，并将农业种植业、养殖业、微生物发酵，无害化处理及有机肥再生产利用有机结合，形成一个可持续发展的良性循环，具有重要的生态效益和经济效益。 |  |  |  |  | 1.建筑工程：改造车间建筑面积1549.32㎡；De63PP-R给水管3.29m，De50PP-R给水管68.49m；De200HDPE排水管15.4m；排水沟3.45m。新建洗消通道建筑面积30㎡；新建冷却水池114.87m³，污水池70.7m³，配套给排水及电气工程；室外配套工程完成混凝土场地硬化1280.04㎡；新增无门仓电动伸缩门 1樘（10m）；新建烟囱基础4座；新增除臭系统及设备1套。配套室外水、电工程。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 全年实际值（B） | 分值 | 得分 | 得分计算方法 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 新建洗消通道 | 30㎡ | 30㎡ | 40 | 39 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  |  | 新建冷却水池、污水池 | 185.57㎡ | 185.57㎡
|  |  | 混凝土场地硬化 | 1280.04㎡ | 1280.04㎡
|  |  | 室外给排水工程 | 1项 | 1项
|  |  | 室外电气工程 | 1项 | 1项
|  |  | 新增入口大门 | 1套 | 1套
|  |  | 新增烟囱基础 | 4座 | 4座
|  |  | 购置除臭系统及设备 | 1套 | 1套
|  |  | 购置冷库设备 | 1套 | 0
|  |  | 改造畜禽无害化车间及安装 | 1549.32㎡ | 1549.32㎡
|  | 质量指标 | 工程质量合格率 | 100% | 100% |  |  | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 | 1 | 1
|  | 成本指标 | 项目完成成本 | ≤270 | 268.43
| 效益指标 （40分） | 经济效益 | 带动群众增收 | 明显提升 | 明显提升 | 40 | 39 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  | 社会效益 指标 | 提供创业、就业平台 | 提供岗位有效带动就业、创业 | 有效带动创业、就业增收
|  | 生态效益指标 | 生态环境影响 | 配套完善设施，对周边环境无影响 | 配套完善设施，对周边环境无影响
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | 同效益指标得分计算方式
总 分 | [5 empty] | 100 | 98
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。