## Sheet1
附件2
盐池县2022年全民健康水平提升行动重点项目清单
序号 | 项目名称 | 投资规模 | 完成时间节点（到年、到季、到月） | 责任单位 | 配合单位
1 | 基层医疗卫生服务能力提升项目 | 1、2022年完成本年度心脑血管、肺癌、上消化道癌疾病筛查项目任务。 | 1月份：制订完善心脑血管、肺癌、上消化道癌疾病筛查实施方案。2月份：开展心脑血管、肺癌、上消化道癌疾病机会性筛查摸底调研工作。3-11月份：开展心脑血管、肺癌、上消化道癌疾病医疗机构机会性筛查工作。12月份：终期评估考核工作。 | 卫健局 | 财政局 发改局
|  | 2、 2022-2023年完成冯记沟卫生院2200平米迁建工作 | 1-12月份：制订规划方案，对接资金，开展建设。预计于2023年底完成迁建工作。 | 卫健局 | 财政局 发改局
|  | 3、选派4-6名医疗卫生骨干到区内外医疗卫生机构研修，选派2-3名基层业务技术骨干到县级医疗卫生机构参加点对点培训。推进县乡医疗卫生一体化发展，选派乡镇卫生院临床医生到县级医疗机构跟班培训，县级医疗机构选派人员支援基层医疗机构。每年培养20-30名专科村医，解决村医养老保险。 | 1-2月份：制订培训方案。3-12月份：根据方案针对选派4-6名医疗卫生骨干到区内外医疗卫生机构研修，选派2-3名基层业务技术骨干到县级医疗卫生机构参加点对点培训；推进县乡医疗卫生一体化发展，选派乡镇卫生院临床医生到县级医疗机构跟班培训，县级医疗机构选派人员支援基层医疗机构；每年培养20-30名专科村医，解决村医养老保险工作持续推进。 | 卫健局 | 财政局 发改局
|  | 4、2022年完成与自治区“卫生云”平台、互联网医院（一体化平台）、妇幼健康平台对接；完成疾控传染病等数据与国家数据库对接。 | 1-3月份：开展县域妇幼信息平台与自治区妇幼信息化平台数据对接工作。4月份：开展妇幼平台对接上线测评工作。5-7月份：实施与自治区医疗健康一体化平台对接工作。8月份：开展自治区一体化平台对接评估工作。9-10月份：开展县域医共体平台网络安全三级评估工作。11-12月份：开展县医院院内信息化网络二级、完成疾控传染病等数据与国家数据库对接等工作。 | 卫健局 | 财政局 发改局