
附件16

盐池县2022年全民健康水平提升行动

实施方案

为深入贯彻习近平总书记视察宁夏重要讲话精神，认真落实区市党委、政府部署要求，进一步深化医药卫生体制改革，完善卫生健康服务体系，加快“健康盐池”建设，全面提高我县居民健康水平，结合我县实际，制定如下实施方案。

一、总体要求

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届六中全会精神，认真落实习近平总书记关于卫生健康工作的重要论述和视察宁夏重要讲话精神，牢固树立以人民健康为中心的发展思想，坚持预防为主、中西医并重，强化政府、社会、个人责任，全面普及健康知识、全面干预健康影响因素、全面防控重大疾病、全面提升医疗服务水平和保障能力，构建与我县经济社会相适应，功能完善、结构合理、城乡协调、运转有效、分工协作的新型卫生健康服务体系。

（二）基本原则

坚持以人为本，落实健康优先。坚持以人民为中心的发展理念，把健康摆在优先发展的战略地位，将健康促进融入全县卫生健康领域的各项政策之中，加快形成有利于健康的管理体制机制和发展模式。

坚持政府主导，人民共建共享。完善政府主导、多部门合作、全社会参与的工作机制，强化政府的领导、保障、管理和监督责任，凝聚企业、社会组织、社区的力量，强化个人健康责任，形成全社会维护和促进健康的强大合力，推进人人参与、人人享有。
坚持改革创新，体现盐池特色。持续巩固医药卫生体制改革成果，加快重点领域和关键环节改革步伐，推进健康领域创新。立足我县发展的现实基础和优势，巩固和发扬已有成功实践，培育新特色，高水平建设健康盐池。
坚持问题导向，注重补齐短板。围绕影响群众健康的最主要因素、制约卫生健康事业发展的重大体制机制问题以及群众最迫切的健康需求，针对不同领域和人群，抓紧补齐短板，制定科学解决方案并组织实施，有序推进健康盐池建设。
坚持公平公正，促进均衡发展。立足于全人群和生命全周期，强化基本医疗卫生服务的公益性，推进健康基本公共服务均等化，改善弱势人群健康服务，进一步缩小城乡居民基本健康服务和健康水平的差距，保障人民群众公平均等享有覆盖全生命周期的卫生健康服务。

二、实施“十大工程”

（一）实施健康素养提升工程
1.加强健康教育。持续开展健康知识普及行动“六进”主题巡讲活动，将“三减三健”纳入巡讲内容；在各类媒体平台刊播“三减三健”知识；推进健康家庭建设，落实干预措施，推广使用定量盐勺、限量油壶、健康腰围尺，覆盖率达50%。赴乡镇（街道）、行政村（居委会）开展居民大讲堂不少于3场次；县电视台投放公益广告每月不少于60次；健康家庭达标率不少于100户，一家一个明白人培训覆盖率60%。每月至少开展1次“三减三健”核心信息宣传，积极参与“万步有约”健走激励大赛。(责任领导：鲍菊艳；牵头部门：卫健局；配合部门：宣传部、教体局、发改局、民政局、市场监管局、总工会、团委、妇联、科协、融媒体中心、各乡镇（街道办））
2.推进全民健身。落实《盐池县全民健身实施计划(2021-2025年)》，开展全民健身活动和科学健身指导。经常参加体育锻炼人口比例达到36.5％，国民体质测定标准合格率达到90.4％，城乡居民运动处方使用率55%。支持体育场馆免费低收费开放、体育赛事活动等项目，推进全民健身。（责任领导：鲍菊艳；牵头部门：教体局；配合部门：发改局、财政局、自然资源局、住建局、卫健局、各乡镇（街道办））
（二）实施健康细胞创建工程
3.创建健康社区（行政村）。认真贯彻落实《关于深入开展爱国卫生运动的实施方案》精神，持续开展城乡环境卫生整洁行动，完善“爱国卫生日”活动长效机制。环境空气质量优良天数比例稳定达到80%（根据自治区下达目标调整）或国家环境空气质量标准二级标准(剔除沙尘天气)。做好农村人居环境整治行动，建设4个健康社区（村）示范点。农村生活垃圾治理率达到80%，源头分类覆盖率和回收利用率分别达到30%和20%。开展倡导文明健康绿色环保生活方式活动，在社区所辖范围内，宣传健康公约，丰富社区文化，建设无烟社区，推广生活垃圾分类。（责任领导：鲍菊艳、李国强、郑参、薛双；牵头部门：民政局、住建局、水务局、农业农村局、卫健局、教体局、城管局、残联；配合部门：各乡镇（街道办））
4.创建健康企业。建设1个健康企业示范点。健康企业示范点达到无烟单位标准，职工科学健身、健康文化生活丰富，健康管理规范。生活垃圾分类收集设施配备齐全，能做到准确投放、分类收集、分类运输、分类处理。危险废物100%安全处置。（责任领导：邱永丰、鲍菊艳、刘永辉；牵头部门：总工会、卫健局、园区管委会、发改局；配合部门：生态环境局、住建局、各乡镇（街道办））
5.创建健康机关（事业单位）。建设4个健康机关（单位）。经常参加体育锻炼人数比例达30%以上、吸烟率低于35%。提倡分餐制和使用公勺公筷，使简约适度、文明健康的生活方式成为党员干部文明程度的重要体现。落实健康体检、体育健身、安全管理等制度，营造相互尊重、和谐包容的单位文化。（责任领导：鲍菊艳；牵头部门：文明办、卫健局；配合部门：市场监管局、教体局、总工会、机关事务服务中心、各乡镇（街道办））
6.创建健康学校。建设4个健康学校，中小学学生体质健康标准达标优良率50%以上。以中小学校为重点，建设一批无烟学校，完善控烟措施，落实师生健康体检、校园安全管理等制度。每个中、小学校培养3名健康教育师资，每周上2节健康教育课，以班级为单位的健康教育课程开课率达到100%。（责任领导：鲍菊艳；牵头部门：教体局、卫健局；配合部门：编办、财政局、市场监管局、各乡镇（街道办））
7.创建健康家庭。建设8个健康家庭示范户，实现计划生育特殊家庭联系人制度、就医绿色通道和家庭医生签约服务“三个全覆盖”。让家庭文明、家庭健康成为自觉行为，形成人人学习、家家争做的浓厚氛围。推进“暖心家园”工作，做好特殊家庭成员的心理慰藉，建立心理慰藉志愿者团队。（责任领导：邱永丰、鲍菊艳；牵头部门：妇联、卫健局；配合部门：民政局、教体局、各乡镇（街道办））
（三）实施人均预期寿命提升工程
8.加强重大疾病筛查救治。 完成9种重大慢性病机会性筛查干预管理，对筛查出的高危人群和患者建立健康档案，实施医疗救治，开展随访管理，形成比较成熟的工作机制，重大慢性病机会性筛查干预管理信息系统进一步完善。医疗机构首诊血压检测率达到100%，高血压、糖尿病患者规范管理率不低于75%，消化道癌症、脑卒中、心血管病管理率达到80%；心脑血管疾病死亡率不高于210/10万，30-70岁人群因心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病和糖尿病导致的过早死亡率不高于16%。至少培训精神科转岗医师1名，精神科医师比例逐年提高，全面开展社会心理服务体系建设工作。空腹血糖测定或随机血糖测定，筛查任务完成率100%。为农村适龄妇女开展“两癌”筛查，年度目标人群覆盖率达到80%以上，争取将城镇低保妇女纳入“两癌筛查”范围。为新生儿开展免费遗传病疾病筛查，筛查率98%以上，新生儿听力筛查率96%以上，耳聋基因筛查达到目标人群90%以上；新生儿先天性心脏病筛查率达80%以上；为符合条件的孕妇开展免费产前筛查，产前筛查率达到80%以上。（责任领导：鲍菊艳；牵头部门：卫健局；配合部门：政法委、民政局、财政局、妇联、各乡镇（街道办））
9.加大意外死亡综合防治。加大居民死亡监测力度，提高居民死亡信息报告质量。常态化推进安全生产量化分级管理，全面落实《自治区医疗机构消防安全标准化管理体系建设指南（试行）》（宁卫发〔2020〕330号），深入推进医疗机构消防安全标准化管理，县级以上医疗机构全面达标，乡镇级医疗机构管理规范有序。城市生活污水集中处理率逐年提高。受污染耕地安全利用率、污染地块安全利用率和地下水环境质量达到自治区考核要求。开展防灾减灾救灾和卫生应急知识宣传，开展卫生应急救援技术和紧急医学社会技能培训，推进紧急医学救援分中心、站点建设，组织参加抗震应急演练，开展各类公共卫生事件紧急救援演练。居民报告死亡率达到6‰以上。 确保交通事故死亡人数上升不超过5%。行业防灾减灾救灾知识知晓率较前一年度有所提高，持续提高医务人员急救能力和社会紧急医学技能水平，增强部门间协同力，提升紧急医学救援服务覆盖。（责任领导：鲍菊艳、李国强、刘永辉、薛双；牵头部门：教体局、交通局、应急局、生态环境分局、公安局，配合部门：住建局、卫健局、各乡镇（街道办））
10.强化食品药品安全监管。建立县级营养健康工作指导专家库；加强对食品生产、加工、消费、流通领域的监管，强化食品安全风险预警交流和会商，加强餐饮业食品安全量化分级管理，提高食品安全合格率，完善食品安全责任追究制度，减少食物中毒事件的发生，每年食品抽检监测量不少于5批次/千人，食用农产品质量安全监测总体合格率稳定在97%以上。在幼儿园、学校、养老机构、医院、机关单位等供餐单位配备营养师；在全县机关单位、学校、公立医院等开展健康餐厅创建；群众营养健康知晓率在2019年的基础上提升10%。食品安全风险监测再上新台阶。（责任领导：鲍菊艳；牵头部门：市场监管局；配合部门：农业农村局、卫健局、医保局、各乡镇（街道办））
（四）实施医疗卫生机构达标工程

11.促进医疗机构提档升级。推进落实《宁夏推进公立医院高质量发展的实施意见》，按照自治区公立医院高质量发展工作要求，定期督导评估，促进各项任务落实。实施乡镇卫生院服务能力提升行动和基层医疗卫生机构服务能力提升项目；强化乡村卫生一体化管理。加强乡镇卫生院专业科室和村卫生室标准化建设，持续推进“优质服务基层行”活动，争取1家乡镇卫生院达到国家基本标准，标准化卫生室全覆盖。（责任领导：鲍菊艳；牵头部门：卫健局；配合部门：发改局、财政局、各乡镇（街道办））
12.规范妇幼保健机构建设。鼓励县妇幼保健中心积极申报国家妇幼保健机构能力建设项目资金，升级改造保健中心设施设备和实验条件。加强对“两个救治中心”的管理，充分发挥业务指导、转诊、会诊工作职责，最大程度保障母婴安全。强化危重孕产妇和新生儿救治中心建设，根据自治区资金安排配备相应的急救所需设备，加强人才培养，提升危重症救治能力。（责任领导：鲍菊艳；牵头部门：卫健局；配合部门：发改局、财政局）
（五）实施医疗服务能力提升工程

13.加快区域医疗中心建设。扎实做好县域医共体信息化建设，进一步提升县域内机构间信息互联互通和远程诊断同质化水平。申请将危重孕产妇和新生儿救治中心建设纳入其他公共卫生项目，提升县级救治中心能力。（责任领导：鲍菊艳；牵头部门：卫健局；配合部门：发改局、财政局）
14.加强特色优势专科建设。建成符合自治区标准的胸痛、卒中和创伤中心并争取通过国家验收；肿瘤、慢病管理中心建设质量持续提升并参加国家评估；县域医共体内实现信息互联互通全覆盖，县级医院基本实现影像、心电、超声、病理远程诊断中心共享互认，二级以上综合医院基本实现检验检查结果互认；加强危重孕产妇和新生儿救治中心建设，配备急救所需的床旁B超及监护系统、呼吸机、新生儿转运暖箱、心肺复苏抢救装备车（含急救器械）等设备，加强人才培养，提升危重症救治能力。（责任领导：鲍菊艳；牵头部门：卫健局；配合部门：发改局、财政局）
15.加大传染病救治能力建设。稳步提升县人民医院感染性疾病科建设能力；充分发挥质控中心作用，建立完善定期工作调度和督查通报机制，促进医疗机构提升医防结合能力，进一步规范医疗机构常态化疫情管理，及时查漏补缺，持续提升防控救治能力。科学规范建设基层医疗卫生机构预检分诊点、发热哨点诊室和发热门诊，基本形成疫情常态化、制度化的管理机制，防控救治能力明显提升。（责任领导：鲍菊艳；牵头部门：卫健局；配合部门：发改局、财政局、各乡镇（街道办））
（六）实施中医药服务能力提升工程

16.加强中医医疗机构建设。进一步落实《关于促进中医药传承创新发展的实施意见》，健全符合中医药特色的中医药服务体系，实现“2022年县办中医医院、社区卫生服务中心和乡镇卫生院中医馆全覆盖”；认真落实《实施意见》和相关配套政策措施方案，提高各项目标任务完成质量和效率。积极争取中央转移支付中医药项目资金，加强县中医医院呼吸科、急诊科、重症医学科、感染科等科室基础条件建设。（责任领导：鲍菊艳；牵头部门：卫健局；配合部门：发改局、财政局、人社局、各乡镇（街道办））
17.加快中医药服务能力提升。实施中医药服务能力提升行动，提升重点专科、治未病和康复服务能力；继续加强中医疫病防治队伍建设，开展培训演练，配置设施设备，提升卫生应急服务能力。落实《宁夏回族自治区医疗卫生服务体系“十四五”规划》中关于中医投资方向的建设内容。（责任领导：鲍菊艳；牵头部门：卫健局；配合部门：发改局、财政局、人社局、各乡镇（街道办））
（七）实施医疗卫生人才培养工程

18.加大专业人才培养引进。鼓励医疗卫生机构加强在职人员学历教育；选派10名基层业务技术骨干到自治区级医疗卫生机构研修；鼓励支持医疗卫生机构引进全日制硕士研究生或副高级职称以上高层次人才，持续柔性引进国内领先团队；推进对外交流帮扶合作优才计划，开展潜力人才培养。逐步提高研究生比例，本科生比例提高到39%。（责任领导：鲍菊艳；牵头部门：卫健局；配合部门：组织部、教体局、科技局、人社局、财政局）
19.加强基层人才队伍建设。加强基层医疗卫生人才队伍建设，通过定向招聘、事业编招聘、单位自聘等加大农村订单定向学生免费培养和（助理）全科医生培训，支持二级及以上医院在职或退休医师到乡村基层医疗卫生机构多点执业。切实提升卫生健康人才服务能力，为保障人民群众生命健康提供有力支撑。完成年度农村订单定向医学生安置工作。在职称考试和评审中，严格落实“凡晋必下”要求，晋升中级职称服务经历不少于半年，晋升高级职称服务经历不少于10个月。开展住院医师规范化培训。持续实施“千名医师下基层”活动，选派县级医疗卫生机构专业人员对口支援基层医疗卫生机构，平均每个基层医疗卫生机构派驻人员不少于2人。支持退休医师到居住地社区卫生服务机构参与家庭医生签约服务并领取相应报酬。解决推进多点执业问题，健全完善配套政策。鼓励中医确有专长人员在乡（镇）及村开办只提供经考核合格的传统中医诊疗服务的诊所。（责任领导：鲍菊艳；牵头部门：卫健局；配合部门：编办、教体局、人社局）

20.完善人才评价激励机制。全面落实卫生技术人员高级职称评审政策。协调推进医疗卫生机构人事薪酬制度改革，合理核定年度绩效工资总量和水平。协调提高公共卫生机构和基层医疗卫生机构中高级岗位设置比例。（责任领导：郑参；牵头部门：人社局；配合部门：财政局、卫健局）
（八）实施智慧医疗健康升级工程
21.加快信息一体化建设。完成与宁夏“互联网+医疗健康”一体化平台对接；推进电子健康码应用工作，二级以上医疗卫生机构电子健康码门诊使用率达到50%；推进医院信息系统完成“一站式”医疗支付改造。加快医院信息系统改造，配合完成出生医学证明电子证照应用“一网办”、免疫规划接种数据互联互通、医疗费用统一清算与对账等工作。推动数字化门诊及管理系统应用，实现免疫接种全流程监管和服务。（责任领导：鲍菊艳；牵头部门：卫健局；配合部门：发改局、财政局、人社局、市场监管局、医保局、各乡镇（街道办））
22.推进应用标准化建设。加强医疗数据与自治区相关平台对接，提升各级各类机构上传数据质量。加强网络安全管理，落实医疗卫生行业信息系统安全等级保护、备案、测评。持续推进医疗卫生机构信息化建设应用水平，督促二级以上医疗机构落实信息系统网络安全三级等保措施。（责任领导：鲍菊艳；牵头部门：卫健局；配合部门：市监局、医保局、各乡镇（街道办））
23.加大服务智能化建设。开展电子病历应用评价工作，推广数字证书、电子签名应用；开展智慧医院建设，提升控制质量水平，建立检查检验结果互认等相关标准规范；推进“互联网+护理”服务；推进影像、心电、超声、医学检验等诊断中心建设，推动医疗机构与第三方机构、互联网企业合作，允许第三方医学诊断检验检查平台拓展服务项目；全面推进全县基层人工智能辅助诊疗系统应用。（责任领导：鲍菊艳；牵头部门：卫健局；配合部门：发改局、财政局、医保局、税务局、各乡镇（街道办））
（九）实施重点领域改革创新工程
24.深化疾病预防控制体系改革。根据区、市疾控体系改革方案，启动疾病预防控制体系改革年度任务，完成机构改革启动工作。加大对疾控人才的培训力度，积极参加流行病学调查、实验室检测、突发公共卫生应急事件现场处置培训班，提升疾控机构专业技术人员现场调查和疫情处置能力。健全多渠道监测预警机制，提高传染病监测预警能力。加大财政投入，保障卫生健康事业财政投入稳定增长。（责任领导：鲍菊艳；牵头部门：卫健局；配合部门：组织部、编办、民政局、财政局、人社局、各乡镇（街道办））
25.深化县域公立医院综合改革。出台《盐池县关于推进公立医院和公共卫生机构人事薪酬制度改革的实施意见》，完成试点公立医院医疗收入结构调整试点评价，落实“两个允许”要求，公立医院及公共卫生机构人事薪酬制度改革全面推开；实现县域医共体信息互联互通全覆盖，实现县域医共体“五统一”管理全部落实到位，县域内就诊率达到91%以上，县域内住院量占比达到82%以上。（责任领导：鲍菊艳；牵头部门：卫健局；配合部门：医改领导小组成员单位、各乡镇（街道办））
26.深化医保支付方式改革。在所有公立医院推开调整优化医疗收入结构试点工作，推动公立医院医疗收入结构及比价关系进一步优化。扎实推进医保支付方式改革。（责任领导：鲍菊艳；牵头部门：医保局；配合部门：财政局、卫健局、各乡镇（街道办））
27.深化医疗卫生领域“放管服”改革。加大引导力度，积极引入社会资本举办非营利性医疗机构，加大对现有社会办医院的项目和资金支持，采取购买服务等多种形式，引导康复、护理、健康管理等短缺专科社会力量办医加入医联体（医共体）建设。严格落实八项推进措施，进一步理顺各级各类医疗机构审批权，推动医疗机构准入环节简政放权工作，促进公立医疗机构高质量发展，推进社会办医持续健康规范发展。（责任领导：鲍菊艳、刘永辉；牵头部门：卫健局、审批局；配合部门：发改局、财政局、医保局、市监局、各乡镇（街道办））
（十）实施健康产业培育工程

28.加快医养康养产业发展。总结医养结合机构服务能力建设项目试点工作经验，积极争取基层医疗卫生机构医养结合能力提升工程建设项目，推动医疗资源丰富的乡镇卫生院设立护理中心、康复中心和安宁疗护中心，探索医养康养相结合的养老服务体系。二级以上综合性医院设立老年医学科的比例达到50%以上，普遍开通方便老年人就诊的绿色通道。持续推动老年人智慧健康养老服务工作。（责任领导：鲍菊艳；牵头部门：卫健局、民政局；配合部门：发改局、财政局、各乡镇（街道办））
29.加快中医药产业发展。落实《宁夏中药材产业发展实施方案（2021-2025年）》，持续推进中药材产业高质量发展；继续实施道地药材生态种植及质量保障项目，培育一批有特色的中药材品牌和龙头企业；推进中医药养生保健行动，强化新闻媒体对中药养生保健的宣传作用，加强“治未病”中心建设，提升“治未病”中心服务能力；加快推进中医养生保健与旅游等融合发展。(责任领导：刘永辉；牵头部门：科技局；配合部门：发改局、卫健局、财政局、文广局、市场监管局、各乡镇（街道办））
三、保障措施
（一）加强组织领导。全面落实县委、县政府领导同志包抓全民健康水平提升行动工作机制，县健康盐池建设领导小组牵头抓总，县卫健局具体协调，建立部门共商机制，对照“十大工程”和29项重点措施，制定具体工作清单，确定年度重点工作，及时研究解决问题。各乡镇（街道）、有关部门（单位）要根据职责分工，明确具体负责领导和业务科室，确定重点任务、重点工作时间表、路线图和责任人，层层压实责任，抓紧抓细抓实各项工作任务。

（二）加大投入保障。建立县级实施全民健康水平提升行动长效投入机制，优化调整财政支出结构，加强项目资金谋划争取，履行好政府保障基本健康服务需求的责任，确保对基本公共卫生服务和基本医疗保障补助等及时足额到位。健全结果导向的健康投入机制，开展健康投入绩效监测和评价，对履责到位、成效显著的乡镇（街道）、部门（单位）通过以奖代补机制在资金、项目安排上予以倾斜支持。鼓励和引导社会力量参与全民健康水平提升行动，形成投资主体多元化、投资方式多样化的机制。
（三）强化宣传督导。将全民健康水平提升行动纳入效能目标管理考核和健康盐池建设考核内容，建立考核约束奖惩机制。县卫健局会同县委督查室、政府督查室，对各乡镇（街道）、部门（单位）任务完成情况进行全过程动态督导，定期通报工作进展情况，积极宣传好的经验做法，切实传导压力、激发动力、形成合力。

附件：1.盐池县2022年全民健康水平提升行动重点任务清单

      2.盐池县2022年全民健康水平提升行动重点项目清单

PAGE  
— 10 —



