## 按标段划分
附件1
盐池县2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接--特色产业生产道路工程项目完成情况统计表（按标段划分）
标段划分 | 乡镇 | 行政村 | 详细地点 | 建设规模 | [23 empty] | 中标价 （元） | 送审价 （元） | 结算资金 (元） | 施工单位 | 备注
|  |  |  | 水泥路路面长度（米） | [5 empty] | 护栏(m) | 排水边沟(m) | 路缘石（m） | 截墙（m） | 道牙（m） | 护坡(㎡) | 道口(㎡) | 路肩硬化(㎡) | 砂砾石路口(㎡) | 过路盖板(㎡) | 标志牌(套) | 减速带(套) | 错车道(个) | 过路管涵(座) | 过水路面（生产桥）（座） | 穿路钢管（处） | 排水边沟穿混凝土路(处) | 边沟出水口(座)
|  |  |  | 宽3米 | 宽3.5米 | 宽4米 | 宽4.5米 | 宽5米 | 宽5.5米
合计 |  |  |  | 323.6 | 23167.1 | 56 | 27384.5 | 5105.9 | 1163 | 884.3 | 1651.9 | 150 | 339.5 | 62 | 85.68 | 1625.5 | 69 | 1128.5 | 63.86 | 164 | 59 | 2 | 5 | 2 | 14 | 2 | 3 | 28381251.44 | 29150197.81 | 28847681.58
一标段 | 高沙窝镇 | 二步坑村 | 杨记梁--余记梁 |  | 516.3 |  | 1369.6 | [8 empty] | 105 |  | 43 |  | 3 | 2 | [6 empty] | 916339.23 | 946647.4 | 942311.91 | 盐池县融盐振兴建筑工程有限公司
小计 |  |  |  |  | 516.3 |  | 1369.6 | [8 empty] | 105 |  | 43 |  | 3 | 2
二标段 | 高沙窝镇 | 南梁村 | S202--姬家圈村 | 30.6 |  |  | 2855 | [8 empty] | 33 |  | 342 |  | 4 | 1 | [6 empty] | 1438817.25 | 1524719.93 | 1507393.64 | 宁夏鸿通建设工程有限公司
小计 |  |  |  | 30.6 |  |  | 2855 | [8 empty] | 33 |  | 342 |  | 4 | 1
三标段 | 高沙窝镇 | 营西村 | 魏庄子村 |  |  |  | 916.3 | [8 empty] | 22 |  | 188 |  | 4 | 1 | [6 empty] | 1364718.18 | 1384987.07 | 1381097.96 | 宁夏宁宏建筑工程有限公司
| 高沙窝镇 | 宝塔村 | 石记坑村 |  |  |  | 1674.3 | [8 empty] | 1处 |  | 108 |  | 6 | 2
小计 | [6 empty] | 2590.6 | [8 empty] | 22 |  | 296 |  | 10 | 3
四标段 | 花马池镇 | 李华台村 | 芦记沟至张记台 |  |  |  | 1789 |  |  | 228 | 370 | [16 empty] | 1215218.57 | 1208198.17 | 1198899.07 | 宁夏中康建设工程有限公司
小计 | [6 empty] | 1789 |  |  | 228 | 370
五标段 | 花马池镇 | 李记沟村 | 乡道--李记沟村 |  |  |  | 1506.6 | [8 empty] | 43 |  |  |  | 4 | 2 | [6 empty] | 1962376.54 | 1965651.79 | 1956778.21 | 宁夏国桢园林绿化建设工程有限公司
| 花马池镇 |  | 乡道--沟北村 |  |  |  | 1867 | [8 empty] | 23 |  |  |  | 3 | 1
小计 | [6 empty] | 3373.6 | [8 empty] | 66 |  |  |  | 7 | 3
六标段 | 花马池镇 | 田记掌村 | 王记圈村 |  | 63 | [22 empty] | 1260974.63 | 1340097.78 | 1328856.08 | 宁夏旭彤建设工程有限公司
| 花马池镇 | 长城村 | G307--环城路 |  |  |  |  | 1045.7 | [7 empty] | 39 |  |  |  | 6 | 2
| 花马池镇 |  | 环城路--五堡羊场 |  |  |  | 896.4 | [12 empty] | 4 | 2
小计 |  |  |  |  | 63 |  | 896.4 | 1045.7 | [7 empty] | 39 |  |  |  | 10 | 4
七标段 | 花马池镇 | 四墩子村 | 草泥洼--红山沟村 |  |  |  | 2011.5 | [8 empty] | 44 |  | 425 |  | 3 | 1 | [6 empty] | 1311956.63 | 1407756.53 | 1403955.27 | 宁夏奋兴建设工程有限公司
小计 | [6 empty] | 2011.5 | [8 empty] | 44 |  | 425 |  | 3 | 1
八标段 | 王乐井乡 | 郑家堡村 | 牛头沟村 |  | 2211.7 | [6 empty] | 150 |  |  |  | 124 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  | 845008.48 | 898303.76 | 887316.89 | 中禾北方建设集团有限公司
小计 |  |  |  |  | 2211.7 | [6 empty] | 150 |  |  |  | 124 |  |  |  | 2 |  |  | 1
九标段 | 冯记沟乡 | 雨强 | 张家场--羊场 |  |  |  | 334 | [20 empty] | 842761.16 | 864595.85 | 864169.6 | 宁夏亿川建设有限公司
| 冯记沟乡 | 马儿庄 | 龚儿庄--污水处理厂 | [5 empty] | 1163 | [6 empty] | 45 |  |  |  | 3 | 1
小计 | [6 empty] | 334 |  | 1163 | [6 empty] | 45 |  |  |  | 3 | 1
十标段 | 冯记沟乡 | 汪水塘 | 金渠子--S309省道 |  | 456.5 |  | 3255 | [6 empty] | 62 |  | 51 |  |  |  | 9 | 3 | [6 empty] | 1779984.5 | 1810033.62 | 1804965.85 | 宁夏华立建设工程有限公司
小计 |  |  |  |  | 456.5 |  | 3255 | [6 empty] | 62 |  | 51 |  |  |  | 9 | 3
十一标段 | 青山乡 | 青山 | G244--小青山村 |  |  |  |  | 1558 |  |  | 280 |  |  |  |  | 160 |  |  |  | 4 | 2 | [5 empty] | 1 | 1831963.18 | 1835626.09 | 1823662.69 | 宁夏国基建设工程有限公司
| 青山乡 |  | 王记场村 |  | 349.3 | [14 empty] | 1 | 1
| 青山乡 | 旺四滩村 | 石记场村 |  |  |  | 1320.5 | [12 empty] | 4 | 1
小计 |  |  |  |  | 349.3 |  | 1320.5 | 1558 |  |  | 280 |  |  |  |  | 160 |  |  |  | 9 | 4 | [5 empty] | 1
十二标段 | 青山乡 | 旺四滩村 | 陈记圈村 |  |  |  | 4485 | [20 empty] | 2390808.2 | 2378644.89 | 2375295.13 | 宁夏瑞丰达建设工程有限公司
|  | 营盘台村 | 营盘台--王庄村 | 293 | 3178 |  |  |  |  | 124 | 208 |  |  |  |  | 38 |  |  | 12.25 | 11 | 7 |  | 2 | 1 | 14
小计 |  |  |  | 293 | 3178 |  | 4485 |  |  | 124 | 208 |  |  |  |  | 38 |  |  | 12.25 | 11 | 7 |  | 2 | 1 | 14
十三标段 | 青山乡 | 方山村 | 尚记圈村 |  | 569 | [10 empty] | 20 |  |  |  | 4 | 2 | [6 empty] | 1386577.32 | 1390488.48 | 1362636.85 | 宁夏运达工程建设有限责任公司
| 青山乡 |  | 南梁村 |  | 2578.6 | [10 empty] | 170 |  |  |  | 7 | 3
小计 |  |  |  |  | 3147.6 | [10 empty] | 190 |  |  |  | 11 | 5
十四标段 | 青山乡 | 方山村 | 后台村 |  | 1948.3 |  |  |  |  | 244.3 | 218.5 |  |  |  | 16.38 | 30 | 48 |  | 51.61 | 6 | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1085715.73 | 1092345.04 | 1057282.59 | 宁夏捷丰建设工程有限公司
小计 |  |  |  |  | 1948.3 |  |  |  |  | 244.3 | 218.5 |  |  |  | 16.38 | 30 | 48 |  | 51.61 | 6 | 2 |  |  |  |  | 1 | 1
十五标段 | 大水坑镇 | 柳条井村 | 朱新庄 |  | 945.6 | [10 empty] | 13 |  |  |  | 11 | 7 | [6 empty] | 1474121.49 | 1447252.68 | 1437463.67 | 宁夏环筑建设有限公司
| 大水坑镇 |  | 玉皇庙村 |  | 768 | [10 empty] | 10 |  |  |  | 7 | 2
| 大水坑镇 |  | 张旧庄村 |  | 353.6 | [10 empty] | 34 |  |  |  | 1 | 1
| 大水坑镇 |  | 西雪梁子村 |  | 33.3 | [10 empty] | 33
| 大水坑镇 | 摆宴井 | 孙记沟 |  | 1212 | [10 empty] | 76 |  |  |  | 3 | 1
小计 |  |  |  |  | 3312.5 | [10 empty] | 166 |  |  |  | 22 | 11
十六标段 | 大水坑镇 | 马坊村 | 马坊村 |  | 332 | [7 empty] | 191.3 |  |  | 30 |  |  |  | 4 | 1 | [6 empty] | 1615952.19 | 1609979.94 | 1577714.88 | 宁夏易方达建设工程有限公司
| 大水坑镇 |  | 马坊村-羊场 |  |  |  | 963
| 大水坑镇 |  | 井沟村-羊场 |  |  |  | 358 | [8 empty] | 5.4
| 大水坑镇 |  | 石山沟村 |  | 278 | [5 empty] | 52 |  | 47.7 |  |  | 2处 |  |  |  | 2
| 大水坑镇 | 新建村 | 碱沟子村 |  | 712.5 | [10 empty] | 56.8 |  |  |  | 9 | 3
小计 |  |  |  |  | 1322.5 |  | 1321 |  |  |  | 52 |  | 239 |  |  | 92.2 |  |  |  | 15 | 4
十七标段 | 大水坑镇 | 大水坑西队 | 双梁井村 |  |  | 56 |  | 2502.2 |  |  | 228.4 |  |  |  |  | 41.3 |  |  |  | 6 | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 1552637.49 | 1707653.09 | 1671434.2 | 宁夏鹏吉特瑞建设有限公司
小计 | [5 empty] | 56 |  | 2502.2 |  |  | 228.4 |  |  |  |  | 41.3 |  |  |  | 6 | 1 |  | 2
十八标段 | 惠安堡镇 | 隰宁堡村 | 苦水井村 |  | 1796.6 |  | 1014.3 | [8 empty] | 158 |  | 22.5 |  | 15 | 4 | 2 | [5 empty] | 1342438.52 | 1350514.79 | 1340002.61 | 宁夏鑫源建设工程有限公司
小计 |  |  |  |  | 1796.6 |  | 1014.3 | [8 empty] | 158 |  | 22.5 |  | 15 | 4 | 2
十九标段 | 惠安堡镇 | 杜记沟 | 村道---黄花晾晒场 |  |  |  | 221 | [8 empty] | 35 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1337628.33 | 1471184.39 | 1462094.9 | 宁夏佰瑞麒建设工程有限公司
| 惠安堡镇 | 杨儿庄 | 武兴庄--杨儿庄 |  | 646 |  | 548 | [8 empty] | 35 |  |  |  | 4 | 1
| 惠安堡镇 | 萌城村 | 新建村 |  | 1508 | [5 empty] | 25 |  | 100.5 |  | 69.3 | 92 | 21m |  |  | 7 | 2
小计 |  |  |  |  | 2154 |  | 769 |  |  |  | 25 |  | 100.5 |  | 69.3 | 162 | 21 |  |  | 13 | 3 |  |  | 1
二十标段 | 麻黄山乡 | 后洼村 | 后洼村 |  | 1122 | [10 empty] | 59 | [11 empty] | 1425253.82 | 1515516.52 | 1464349.58 | 宁夏达源建设工程有限公司
|  | 管记掌村 | 贺背洼村 |  | 1588.8 |  |  |  |  | 288 | 270 |  |  |  |  | 1处 |  |  |  | 5 | [5 empty] | 1 | 1
小计 |  |  |  |  | 2710.8 |  |  |  |  | 288 | 270 |  |  |  |  | 59 |  |  |  | 5 | [5 empty] | 1 | 1

## 按乡镇划分
附件1
盐池县2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接--特色产业生产道路工程项目完成情况统计表（按乡镇划分）
乡镇 | 行政村 | 详细地点 | 建设规模 | [23 empty] | 结算资金 (元） | 备注
|  |  | 水泥路路面长度（米） | [5 empty] | 护栏(m) | 排水边沟(m) | 路缘石（m） | 截墙（m） | 道牙（m） | 护坡(㎡) | 道口(㎡) | 路肩硬化(㎡) | 砂砾石路口(㎡) | 过路盖板(㎡) | 标志牌(套) | 减速带(套) | 错车道(个) | 过路管涵(座) | 过水路面（生产桥）（座） | 穿路钢管（处） | 排水边沟穿混凝土路(处) | 边沟出水口(座)
|  |  | 宽3米 | 宽3.5米 | 宽4米 | 宽4.5米 | 宽5米 | 宽5.5米
|  |  | 323.6 | 23167.1 | 56 | 27384.5 | 5105.9 | 1163 | 884.3 | 1651.9 | 150 | 339.5 | 62 | 85.68 | 1625.5 | 69 | 1128.5 | 63.86 | 164 | 59 | 2 | 5 | 2 | 14 | 2 | 3 | 28847681.58
花马池镇 | 李华台村 | 芦记沟至张记台 |  |  |  | 1789 |  |  | 228 | 370 | [16 empty] | 5888488.63
| 李记沟村 | 乡道--李记沟村 |  |  |  | 1506.6 | [8 empty] | 43 |  |  |  | 4 | 2
|  | 乡道--沟北村 |  |  |  | 1867 | [8 empty] | 23 |  |  |  | 3 | 1
| 田记掌村 | 王记圈村 |  | 63
| 长城村 | G307--环城路 |  |  |  |  | 1045.7 | [7 empty] | 39 |  |  |  | 6 | 2
|  | 环城路--五堡羊场 |  |  |  | 896.4 | [12 empty] | 4 | 2
| 四墩子村 | 草泥洼--红山沟村 |  |  |  | 2011.5 | [8 empty] | 44 |  | 425 |  | 3 | 1
小计 |  |  | 0 | 63 | 0 | 8070.5 | 1045.7 | 0 | 228 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 425 | 0 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
大水坑镇 | 柳条井村 | 朱新庄 |  | 945.6 | [10 empty] | 13 |  |  |  | 11 | 7 | [6 empty] | 4686612.75
|  | 玉皇庙村 |  | 768 | [10 empty] | 10 |  |  |  | 7 | 2
|  | 张旧庄村 |  | 353.6 | [10 empty] | 34 |  |  |  | 1 | 1
|  | 西雪梁子村 |  | 33.3 | [10 empty] | 33
| 摆宴井村 | 孙记沟 |  | 1212 | [10 empty] | 76 |  |  |  | 3 | 1
| 马坊村 | 马坊村 |  | 332 | [7 empty] | 191.3 |  |  | 30 |  |  |  | 4 | 1
|  | 马坊村-羊场 |  |  |  | 963
|  | 井沟村-羊场 |  |  |  | 358 | [8 empty] | 5.4
|  | 石山沟村 |  | 278 | [5 empty] | 52 |  | 47.7 |  |  | 2处 |  |  |  | 2
| 新建村 | 碱沟子村 |  | 712.5 | [10 empty] | 56.8 |  |  |  | 9 | 3
| 大水坑西队 | 双梁井村 |  |  | 56 |  | 2502.2 |  |  | 228.4 |  |  |  |  | 41.3 |  |  |  | 6 | 1 |  | 2
小计 |  |  | 0 | 4635 | 56 | 1321 | 2502.2 | 0 | 0 | 280.4 | 0 | 239 | 0 | 0 | 299.5 | 0 | 0 | 0 | 43 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
惠安堡镇 | 隰宁堡村 | 苦水井村 |  | 1796.6 |  | 1014.3 | [8 empty] | 158 |  | 22.5 |  | 15 | 4 | 2 | [5 empty] | 2802097.51
| 杜记沟村 | 村道---黄花晾晒场 |  |  |  | 221 | [8 empty] | 35 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1
| 杨儿庄村 | 武兴庄--杨儿庄 |  | 646 |  | 548 | [8 empty] | 35 |  |  |  | 4 | 1
| 萌城村 | 新建村 |  | 1508 | [5 empty] | 25 |  | 100.5 |  | 69.3 | 92 | 21m |  |  | 7 | 2
小计 |  |  | 0 | 3950.6 | 0 | 1783.3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 100.5 | 0 | 69.3 | 320 | 21 | 22.5 | 0 | 28 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
高沙窝镇 | 二步坑村 | 杨记梁--余记梁 |  | 516.3 |  | 1369.6 | [8 empty] | 105 |  | 43 |  | 3 | 2 | [6 empty] | 3830803.51
| 南梁村 | S202--姬家圈村 | 30.6 |  |  | 2855 | [8 empty] | 33 |  | 342 |  | 4 | 1
| 营西村 | 魏庄子村 |  |  |  | 916.3 | [8 empty] | 22 |  | 188 |  | 4 | 1
| 宝塔村 | 石记坑村 |  |  |  | 1674.3 | [8 empty] | 1处 |  | 108 |  | 6 | 2
小计 |  |  | 30.6 | 516.3 | 0 | 6815.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 681 | 0 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
王乐井乡 | 郑家堡村 | 牛头沟村 |  | 2211.7 | [6 empty] | 150 |  |  |  | 124 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  | 7506194.15
小计 |  |  | 0 | 2211.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
青山乡 | 青山村 | G244--小青山村 |  |  |  |  | 1558 |  |  | 280 |  |  |  |  | 160 |  |  |  | 4 | 2 | [5 empty] | 1
|  | 王记场村 |  | 349.3 | [14 empty] | 1 | 1
| 旺四滩村 | 石记场村 |  |  |  | 1320.5 | [12 empty] | 4 | 1
|  | 陈记圈村 |  |  |  | 4485
| 营盘台村 | 营盘台--王庄村 | 293 | 3178 |  |  |  |  | 124 | 208 |  |  |  |  | 38 |  |  | 12.25 | 11 | 7 |  | 2 | 1 | 14
| 方山村 | 尚记圈村 |  | 569 | [10 empty] | 20 |  |  |  | 4 | 2
|  | 南梁村 |  | 2578.6 | [10 empty] | 170 |  |  |  | 7 | 3
|  | 后台村 |  | 1948.3 |  |  |  |  | 244.3 | 218.5 |  |  |  | 16.38 | 30 | 48 |  | 51.61 | 6 | 2 |  |  |  |  | 1 | 1
小计 |  |  | 293 | 8623.2 | 0 | 5805.5 | 1558 | 0 | 368.3 | 706.5 | 0 | 0 | 0 | 16.38 | 418 | 48 | 0 | 63.86 | 37 | 18 | 0 | 2 | 1 | 14 | 1 | 2
冯记沟乡 | 雨强 | 张家场--羊场 |  |  |  | 334 | [20 empty] | 2669135.45
冯记沟乡 | 马儿庄 | 龚儿庄--污水处理厂 | [5 empty] | 1163 | [6 empty] | 45 |  |  |  | 3 | 1
冯记沟乡 | 汪水塘 | 金渠子--S309省道 |  | 456.5 |  | 3255 | [6 empty] | 62 |  | 51 |  |  |  | 9 | 3
小计 |  |  | 0 | 456.5 | 0 | 3589 | 0 | 1163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
麻黄山乡 | 后洼村 | 后洼村 |  | 1122 | [10 empty] | 59 | [11 empty] | 1464349.58
| 管记掌村 | 贺背洼村 |  | 1588.8 |  |  |  |  | 288 | 270 |  |  |  |  | 1处 |  |  |  | 5 | [5 empty] | 1 | 1
小计 |  |  | 0 | 2710.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1

## 节灌原始统计数据4.2 (hidden)
花马池乡
序号 | 行政村 | 自然村 | 井编号 | 地块 | 面积/亩 | 备注
| 长城 | 八堡 | 1 | 1 | 72.96
|  |  | 2 | 2 | 162.28
3
|  |  | 4 | 3 | 82.8
|  |  |  | 5 | 32.02
|  |  | 5 | 6 | 37.41 | 没有电
|  |  | 6 | 7 | 146.28
7
|  |  | 8 | 8 | 37.5
|  |  | 9 | 9 | 52.13
|  |  | 10 | 10 | 58.25 | 没有电
|  |  | 11 | 4 | 80.67
|  | 小计 |  |  | 762.3
|  | 深井 | 1 | 1 | 30.32
|  |  |  | 2 | 13.96
|  |  |  | 3 | 68.5
|  | 小计 |  |  | 112.78
| 冒寨子 | 蔡记塘 | 1 | 1 | 76.06
|  | 李记场 | 1 | 1 | 50.65
|  |  |  | 2 | 15
|  | 小计 |  |  | 141.71
| 高利乌素 | 路记梁 | 1 | 1 | 70.5
|  |  |  | 2 | 60.7 | 待定
|  | 小计 |  |  | 131.2
| 八岔梁 | 西井滩 |  | 1 | 89.82
|  |  |  | 2 | 68.72
|  |  |  | 3 | 8.98
|  |  |  | 4 | 36.4
|  |  |  | 5 | 68.21
|  | 小计 |  |  | 272.13
|  | 双井子 | 1 | 1 | 86.94
|  |  | 2 | 2 | 91.64
|  |  | 3 | 3 | 21.3
|  |  |  | 4 | 7.85
|  |  | 4 | 7 | 16.11
|  |  |  | 8 | 1.6
|  |  | 5 | 5 | 39.6
|  |  |  | 6 | 38.91
|  | 小计 |  |  | 303.95
|  | 夏记墩 | 1 | 1 | 48.02
|  | 小计 |  |  | 48.02
|  | 南洼 | 1 | 1 | 104.55
|  | 小计 |  |  | 104.55
| 皖记沟 | 北王圈 | 1 | 1 | 26.46
|  |  |  | 2 | 22.1
|  |  |  | 3 | 65.7
|  |  |  | 4 | 22.14
|  |  |  | 5 | 22.97 | 井无证，取水用于1号井
|  |  | 2 | 6 | 87.93
|  |  |  | 7 | 41.54
|  |  | 3 | 8 | 28.5 | 哈巴湖核心区
|  |  |  | 9 | 14.58
|  |  |  | 10 | 14.47
|  | 小计 |  |  | 346.39
| 总计 |  |  |  | 2223.03
青山乡
序号 | 行政村 | 自然村 | 井沟编号 | 地块 | 面积/亩 | 备注
| 猫头梁 | 猫头梁 | 1 | 1 | 61.41
|  |  |  | 2 | 9.35
|  |  |  | 3 | 28.1
|  | 二道湖 | 1 | 1 | 190.12 | 从西向东选取面积
| 方山 | 高圈 | 1 | 1 | 91.56 | 沟坝水
|  |  |  | 2 | 70.71
|  |  |  | 3 | 43.4
| 郝记台 | 郝记台 | 1 | 1 | 68.75 | 井是19年项目
|  |  |  | 2 | 28.17
| 汪四滩 | 汪四滩 |  |  | 306.49 | 接口为110闸门
| 合计 |  |  |  | 898.06