## 附件1 分配表
附件1
盐池县2025年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金分配表 （提前下达中央有效衔接资金）
序号 | 项目名称 | 资金来源（万元） |  |  |  |  | 项目主要内容 | 项目责任单位 | 资金完成支付（万元）
|  | 总投资 （万元） | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | “三西”农业建设任务 | 以工代赈任务 | 少数民族发展任务 |  |  | 合计 | 4月底前 （30%以上） | 6月底前 （50%以上） | 9月底前 （75%以上） | 11月底前 （完成资金支付）
合计 |  | 15088 | 11116 | 3000 | 400 | 572 |  |  | 15088 | 5824 | 3618 | 3406 | 2240
一 | 乡村建设 | 3671 | 898 | 1801 | 400 | 572 |  |  | 3671 | 1091 | 891 | 855 | 834
1 | 2025年盐池县村道建设工程项目（公里） | 1200 |  | 1200 |  |  | 计划完成村道硬化25公里。 | 农业农村局 | 1200 | 360 | 240 | 300 | 300
2 | 盐池县冯记沟乡等5个乡镇泵站及田间维修工程项目 | 300 |  | 300 |  |  | 维修改造泵房及配套设施51座、井泵房及配套设施30座及5.0万亩田间附属工程。 | 农业农村局 | 300 | 90 | 60 | 75 | 75
3 | 大中型水库移民后期扶持项目盐池县惠安堡镇新庄蓄水池工程项目 | 130 |  | 130 |  |  | 新建5万方蓄水池1座配套设施；铺设进、出水管线2条及配套设施。解决狼布掌灌区调蓄能力不足问题。 | 水务局 | 130 | 65 | 65
4 | 2025年花马池镇沟沿村和美乡村建设项目 | 300 | 300 |  |  |  | 铺设二级钢筋混凝土管(D400)723米，二级钢筋混凝土管(D300)2081米，预制成品钢筋混凝土化粪池1座,及配套预制成品混凝土检查井、沉泥井、雨水口等，现状给水管道破损恢复400米,沥青道路拆除及恢复约30平方米；原有混凝土、面包砖道路拆除及恢复约6500平方米。 | 花马池镇 人民政府 | 300 | 90 | 60 | 75 | 75
5 | 2025年大水坑镇红井子村人居环境改善项目 | 150 | 150 |  |  |  | 新建道路排水沟500余米，道路两边面包砖硬化2100余平方米，混凝土道牙1560余米，混凝土道牙树池153个，砌筑植草砖护坡1800余平方米、混凝土道路硬化3500余平方米；对全村人居环境进行整治，清理渣堆、粪堆，垃圾堆等8500余立方米。 | 大水坑镇 人民政府 | 150 | 45 | 30 | 38 | 37
6 | 2025年惠安堡镇杜家沟村人居环境整治工程项目 | 220 | 220 |  |  |  | 完成混凝土道路改造（沥青罩面）2.33公里、面包砖铺装4529平方米、六棱砖护坡435平方米、混凝土硬化2680平方米、新建混凝土树池320个、新建混凝土道牙长4576米，混凝土硬化拆除300平方米、三大堆治理8588立方米。 | 惠安堡镇 人民政府 | 220 | 66 | 64 | 55 | 35
7 | 2025年高沙窝镇环境整治工程项目 | 228 | 228 |  |  |  | 1.计划对高沙窝镇下辖43个自然村开展环境卫生整治工作，清理“三大堆”、拆除废旧房屋等，计划投入50万元；2.新修（维修）混凝土道路面包砖硬化9000平方米等，计划投入178万元。 | 高沙窝镇 人民政府 | 228 | 68 | 46 | 57 | 57
8 | 2025年高沙窝镇饲草基地基础设施配套项目 | 171 |  | 171 |  |  | 分别在高沙窝村、营西村和宝塔村开展高效节水灌溉工程及配套机电设备等，其中：高沙窝村150亩，营西村500亩，宝塔村500亩。 | 高沙窝镇 人民政府 | 171 | 52 | 34 | 42 | 43
9 | 盐池县2025年少数民族村庄建设项目 | 572 |  |  |  | 572 |  |  | 572 | 135 | 212 | 113 | 112
① | 2025年支持民营企业发展以奖代补项目 | 122 |  |  |  | 122 | 采取以奖代补方式支持2-3个企业设备购置提升或基础设施建设；企业完成方案投资总金额的设备购置提升或基础设施改造提升，经过验收合格，按照不超过企业总投资的30%予以补助兑现到企业。 | 中共盐池县委统战部 | 122 |  | 122
② | 2025年王乐井乡石山子村生猪养殖园区基础设施改造提升项目 | 100 |  |  |  | 100 | 新建收集池150立方米，黑膜化粪池700立方米，配套干湿分离机1套，新建排水沟、恢复混凝土硬化、新增污水管道、堆粪场围网、铺设堆粪场硬化、新增毛石挡墙及集水坑等，拆除混凝土硬化、现状化粪池等。 | 王乐井乡 人民政府 | 100 | 30 | 20 | 25 | 25
③ | 2025年青山乡月儿泉村雷记沟乡村旅游建设项目 | 150 |  |  |  | 150 | 新建水冲式公共卫生间1座，地面硬化4200平方米，配套化粪池、水、电等基础设施建设。 | 青山乡 人民政府 | 150 | 45 | 30 | 38 | 37
④ | 2025年冯记沟乡暴记春村中药材种植项目 | 100 |  |  |  | 100 | 冯记沟乡暴记春村集体经济合作社种植中药材（射干）500亩。 | 冯记沟乡 人民政府 | 100 | 30 | 20 | 25 | 25
⑤ | 2025年麻黄山乡红色旅游基础设施建设项目 | 100 |  |  |  | 100 | 新建唐平庄窑洞民宿基础设施，实施硬化2080平方米及排水等相关设施改造，计划投入55万元；在包塬村孙崾岘自然村新修水泥硬化路1公里，边沟150米，计划投入45万元。 | 麻黄山乡 人民政府 | 100 | 30 | 20 | 25 | 25
10 | 盐池县高沙窝镇2025年基础设施提升以工代赈项目 | 400 |  |  | 400 |  | 长流墩村：村内改造污水管道2168米，主干道沥青混凝土罩面3180平方米，面包砖硬化4390平方米。计划投入280万元。 宝塔村：村内新建污水管道1410米，商业街混凝土硬化约2676平方米，村部面包砖硬化2220平方米，村部混凝土硬化1667平方米。计划投入120万元。 | 高沙窝镇 人民政府 | 400 | 120 | 80 | 100 | 100
二 | 产业培育 | 9441 | 8242 | 1199 |  |  |  |  | 9441 | 4029 | 2438 | 1847 | 1127
1 | 县级主导特色产业培育 | 1070 | 1070 | [5 empty] | 1070 | 135 | 113 | 769 | 53
① | 2025年黄花种植补助项目 | 55 | 55 |  |  |  | 1.鼓励在具备灌溉条件的地块上开展黄花新移栽和老黄花更新复壮，计划面积2000亩，按1200元/亩标准分两年进行补助，其中2025年移栽当年亩补助700元，2026年复验合格后补助500元。2.对2024年移栽的黄花复验合格后每亩补助500元。 | 农业农村局 | 55 |  |  | 55
② | 2025年小杂粮种植补助项目 | 600 | 600 |  |  |  | 计划脱贫户种植荞麦、谷子、糜子等小杂粮和冬小麦、马铃薯等粮食作物20万亩，每亩补助30元。 | 农业农村局 | 600 |  |  | 600
③ | 2025年芦笋种植补助项目 | 60 | 60 |  |  |  | 鼓励企业、合作社在具备灌溉条件的地块上开展芦笋新移栽种植，计划面积500亩，按1200元/亩标准进行补助。 | 农业农村局 | 60 |  |  | 60
④ | 2025年绿色食品产业设备升级改造项目 | 215 | 215 |  |  |  | 对杂粮、黄花企业、合作社改造升级生产加工设施设备，新建实验室、产品生产线和新购置的加工、包装设备，给予总投入30%的资金奖补，单个主体奖补资金不超过100万元。对黄花企业、合作社等建设温控蒸汽杀青房配套智能化温控系统和装盘机，给予建设费用30%补助，单个企业奖补资金不超过1万元。 | 农业农村局 | 215 | 65 | 43 | 54 | 53
⑤ | 2025年中药材种植项目 | 140 | 140 |  |  |  | 2025年，全县抚育种植以甘草、黄芪等为主的沙旱生中药材8万亩，以衔接资金为引导，带动全县7个村的村集体发展。其中，水地种植1.3万亩，旱地种植1.9万亩；采种基地4.3万亩；甘草封育补植0.5万亩。（其中：村集体经济种植示范基地建设投入衔接资金140万元）。 | 科学技术局 | 140 | 70 | 70
2 | 2025年盐池县乡镇小产业补助项目（户） | 1300 | 1300 |  |  |  | 支持乡镇发展适合本地的特色产业项目，对全县脱贫户（含监测对象）采取以奖代补的形式进行支持，脱贫户（含监测对象）每户享受补助累计不超过2000元。 | 各乡镇政府 | 1300 | 650 | 650
3 | 2025年盐池县高质量庭院经济发展项目 | 150 | 150 |  |  |  | 完成脱贫户及监测对象发展庭院经济1500户。其中：新增300户，巩固发展1200户。 | 各乡镇政府 | 150 | 75 | 75
4 | 2025年盐池县低收入组脱贫人口产业扶持项目 | 222.5 | 222.5 |  |  |  | 对低收入组脱贫人口进行扶持，每户0.5万元。全县2025年完成低收入组脱贫人口扶持445户。 | 各乡镇政府 | 222.5 |  | 222.5
5 | 农村产业发展项目 | 2929 | 2929 | [5 empty] | 2929 | 890 | 602 | 720 | 717
① | 2025年花马池镇沟沿村滩羊及副产品加工（二期）建设项目 | 790 | 790 |  |  |  | 新建羊肉及副产品加工车间1座，轻钢结构，建筑面积1731平方米，消防水池及水泵房1座；实施场地硬化、室外给排水、室外电气等工程；配套羊肉加工及储存等设备。 | 花马池镇 人民政府 | 790 | 237 | 158 | 198 | 197
② | 2025年花马池镇盈德村黄花菜产业巩固提升项目 | 54 | 54 |  |  |  | 1.完成新品种黄花种植200亩，每亩补助1200元，计划投入24万元；2.支持盈德村黄花菜加工厂收购、销售工作，安排流动资金30万元（村集体企业）。 | 花马池镇 人民政府 | 54 | 27 | 27
③ | 2025年大水坑镇柳条井村日光温棚提升改造项目 | 130 | 130 |  |  |  | 对柳条井村集体经济项目温棚进行改造提升，其中维修提升蓄水池1座（600立方米）及配套相应设施；对原有9座果蔬温棚进行保温提升改造，相应墙体及后墙加装夹芯保温板等。 | 大水坑镇 人民政府 | 130 | 39 | 26 | 33 | 32
④ | 2025年大水坑镇摆宴井村滩羊养殖提升项目 | 120 | 120 |  |  |  | 对摆宴井村集体经济养殖羊棚进行提升改造，其中拆除原有羊棚棚顶2000余平方米，重新铺设棚顶2400平方米；更换拆除原有破损羊槽等；维修改造原有800平方米青储池等附属设施，购置小型农用车辆1辆。 | 大水坑镇 人民政府 | 120 | 36 | 24 | 30 | 30
⑤ | 2025年惠安堡镇活畜调储周转基地建设项目 | 400 | 400 |  |  |  | 新建活畜调储周转大棚2座、管理用房1座，配套建设场地硬化、雨水边沟、室外电气、室外给排水和场地平整等工程。 | 惠安堡镇 人民政府 | 400 | 120 | 80 | 100 | 100
⑥ | 2025年高沙窝镇南梁活畜周转基地配套服务能力提升项目 | 125 | 125 |  |  |  | 新建饲草料加工车间一座（300平方米），配套玉米压片机等设施设备。 | 高沙窝镇 人民政府 | 125 | 38 | 25 | 31 | 31
⑦ | 2025年王乐井乡石山子赵记沟村能繁母猪场建设项目 | 400 | 400 |  |  |  | 新建养殖大棚1座、物料库1座、玻璃钢蓄水池1座；实施给水、排水、电气、硬化场地等工程；配备粪污处理、温控、自动料线等相关设施设备等。 | 王乐井乡 人民政府 | 400 | 120 | 80 | 100 | 100
⑧ | 2025年王乐井乡狼洞沟村生猪养殖园区提升项目 | 230 | 230 |  |  |  | 新建管理及消毒用房1座；建设雨水边沟、玻璃钢蓄水池、出猪台、装猪台、地磅、粪污收集池、低压电缆和场地硬化等工程；养殖大棚配套风机、给水系统、限位栏、保育围栏、保育床和产床等养殖设备。 | 王乐井乡 人民政府 | 230 | 69 | 46 | 58 | 57
⑨ | 2025年王乐井乡王乐井村畜禽交易市场续建项目（二期） | 200 | 200 |  |  |  | 新建面积为2160平方米交易大棚1座，配套室外监控和场地硬化等工程。 | 王乐井乡 人民政府 | 200 | 60 | 40 | 50 | 50
⑩ | 2025年冯记沟乡马儿庄村粪污资源化利用除臭系统及设备改造项目 | 280 | 280 |  |  |  | 购置病死畜禽无害化处理设备1套、喷淋洗涤塔及水泵1套，引风机1台，管道购置260米（其中φ≥800*6mm 管道90m、φ≥600*5mm 管道70m、φ≥400*4.5mm 管道100m），及其他配件（出风筒、盘绳及固定件、风筒吊架托架、电控控制系统等），同时对设备及材料进行配套安装工程。 | 冯记沟乡 人民政府 | 280 | 84 | 56 | 70 | 70
⑪ | 2025年麻黄山乡特色产业提升项目 | 200 | 200 |  |  |  | 1.新建20吨果蔬冷藏库1座，安装大接杏分拣设备3台、烘干设备3台，计划投入21万元；2.新建晾晒场20个10000平米，计划投入121万元；3.打造荞麦新品种示范基地，新建砾石路7公里，打造科技驿站200平米，计划投入58万元。 | 麻黄山乡 人民政府 | 200 | 60 | 40 | 50 | 50
6 | 盐池县病死畜无害化处理暂存项目 | 500 | 500 |  |  |  | 全县范围内建设9个病死畜禽无害化处理暂存点。 | 农业农村局 | 500 | 150 | 100 | 125 | 125
7 | 盐池县生猪定点屠宰厂改造提升项目 | 480 | 480 |  |  |  | 完成原车间内部（720平方米）改造，拆除内部砌体结构房间2座；新建水磨石地面410平方米；对原有外露钢结构进行除锈，新做防腐、防锈及厚型防火涂料粉刷；对厂区内配套设施进行改造提升，新增屠宰加工设备1套（毛猪快速提升机、放血自动线、不锈钢集血池、洗猪机、封闭式双循环运河烫池、平板输送机、红白脏接收清洗设备、白条高压喷淋清洗机等）。 | 宁夏盐池滩羊产业发展集团有限公司 | 480 | 144 | 96 | 120 | 120
8 | 滩羊集团屠宰加工厂（二期）副产品生产加工及配套设施建设项目 | 450 | 450 |  |  |  | 新建材料包装库、冷库、羊副产品处理车间总建筑面积为3990平方米（其中材料包装库建筑面积为1235平方米、冷库建筑面积为1520平方米、羊副产品加工车间建筑面积为1235平方米），轻型门式刚架结构，柱顶标高为9.0米。 | 宁夏盐池滩羊产业发展集团有限公司 | 450 | 135 | 90 | 113 | 112
9 | 盐池县新经济产业园建设项目五期工程（盐池滩羊智慧物流中心建设工程） | 2339.5 | 1140.5 | 1199 |  |  | 建设盐池滩羊智慧物流中心建设工程，建筑面积8800平方米（二层），依托京东物流提供规划和技术，搭建约100万只滩羊的集约化物流体系，建设3000余吨的全智能化分拣及无人冷链存储仓位，集供应链中心、结算中心、大数据中心、金融服务及人才为一体的综合性现代化供应链基地。 | 盐池县融盐国有资本投资集团有限公司 | 2339.5 | 1850 | 489.5
三 | 农村就业创业 | 666 | 666 | [5 empty] | 666 | 284 | 49 | 284 | 49
1 | 自主创业或务工就业（灵活就业）补贴项目 | 470 | 470 |  |  |  | 对自主创业且正常经营满3个月以上的盐池籍脱贫人口、监测对象，给予一次性创业补贴1000元；对与运行正常的企业（有营业执照）签订劳务用工合同或出具务工证明并稳定就业3个月以上的盐池籍脱贫劳动力、监测对象，给予一次性1000元的务工就业补贴，经所在村、乡镇审核认定并公示后即可给予补贴。全年对脱贫户、监测对象给予一次性创业就业补贴4700人。 | 就业创业和人才服务中心 | 470 | 235 |  | 235
2 | 持续开发城乡公益性岗位项目 | 196 | 196 |  |  |  | 全年开发脱贫户、监测对象、低收入组脱贫人口公益性岗位200个。 | 就业创业和人才服务中心 | 196 | 49 | 49 | 49 | 49
四 | 2025年小额信贷贴息项目 | 950 | 950 |  |  |  | 2025年全县脱贫户及监测对象（脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户）脱贫人口小额信贷当年新增投放达到2亿元，做到应贷尽贷。对整户5万元以内脱贫人口小额信贷进行贴息（按80%贴息）。 | 农业农村局 | 950 | 240 | 240 | 240 | 230
五 | 2025年雨露计划项目 | 300 | 300 |  |  |  | 完成雨露计划补助1500人次，每人每学期补助2000元。 | 农业农村局 | 300 | 150 |  | 150
六 | 乡村振兴项目管理费 | 60 | 60 |  |  |  | 2025年有效衔接项目资金管理。主要用于：①乡村振兴政策宣传及打印费支付；②2025年盐池县村道建设工程项目（公里）前期设计、技术咨询、监理、造价咨询、第三方检测等费用支付。 | 农业农村局 | 60 | 30 |  | 30

## 附件2 小产业
附件2
2025年盐池县乡镇小产业补助项目资金分配表
序号 | 乡镇名 | 脱贫户户数（户） | 资金拨付款 （万元） | 备 注
合计 |  | 10827 | 1300
1 | 花马池镇 | 2248 | 304
2 | 大水坑镇 | 1277 | 157
3 | 惠安堡镇 | 1256 | 128
4 | 高沙窝镇 | 1067 | 122
5 | 王乐井乡 | 1989 | 240
6 | 青山乡 | 1126 | 127
7 | 冯记沟乡 | 637 | 86
8 | 麻黄山乡 | 1227 | 136

## 附件3 庭院经济
附件3
2025年盐池县高质量庭院经济发展项目资金分配表
序号 | 乡镇 | 计划完成户数（户） | 资金拨付款 （万元） | 备注
合计 |  | 1500 | 150
1 | 花马池镇 | 60 | 6
2 | 大水坑镇 | 40 | 4
3 | 惠安堡镇 | 120 | 12
4 | 高沙窝镇 | 120 | 12
5 | 王乐井乡 | 570 | 57
6 | 青山乡 | 150 | 15
7 | 冯记沟乡 | 240 | 24
8 | 麻黄山乡 | 200 | 20

## 附件3 低收入组脱贫人口产业扶持
附件4
2025年盐池县低收入组脱贫人口产业扶持项目 资金分配表
序号 | 乡镇名 | 低收入组脱贫人口户数（户） | 资金拨付款 （万元） | 备 注
合计 |  | 445 | 222.5
1 | 花马池镇 | 119 | 59.5
2 | 大水坑镇 | 29 | 14.5
3 | 惠安堡镇 | 30 | 15
4 | 高沙窝镇 | 66 | 33
5 | 王乐井乡 | 97 | 48.5
6 | 青山乡 | 40 | 20
7 | 冯记沟乡 | 16 | 8
8 | 麻黄山乡 | 48 | 24