## Sheet1
附件
盐池县2026年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库建设项目统计表
序号 | 一级项目类型 （必填） | 二级项目类型 （必填） | 项目名称 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设内容 | 补助标准 | 项目实施 地点 | 进度计划安排 | 实施单位 | 资金投入和来源（万元） | [8 empty] | 县级资金 | 其他 | 受益对象（村、户/人） | 绩效目标 | 联农带农机制 | 后续资产或管护运营 | 备注
[10 empty] | 小计 | 财政衔接补助资金 |  |  |  | 地方债资金 | 闽宁资金 | 社会帮扶资金 | 行业部门资金 | 县级资金 | 其他
[11 empty] | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
总计 | [9 empty] | 63993.09 | 12990 | 5950 | 0 | 0 | 7876 | 9800 | 850 | 14577 | 7760.09 | 4190
一 | 产业发展 | [8 empty] | 41831.13 | 9978 | 4940 | 0 | 0 | 296 | 7564 | 0 | 8750 | 6113.13 | 4190
（一） |  | 生产项目 | [7 empty] | 21662.13 | 2396 | 2410 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 0 | 8750 | 5736.13 | 300
1 |  | 生产项目 | 2026年滩羊良种繁育推广补助项目 | 新建 | 预计投入4050万元，用于强化技术服务工作。支持国家滩羊产业顾问组、国内高校、科研院所和第三方企业到盐池县开展滩羊全产业链技术指导服务工作；2.开展优质种羊培育。完成选育扩大双羔滩羊资源群400只、设立4个试点推广双羔滩羊、开展人工授精配种2000只；3.提升滩羊供种能力。投放优质种公羊5000只、扩繁优质母羊3万只以上、支持70家滩羊三级繁育示范场（户）扩群增量、提纯复壮。 | 1000元/只、500元/只 | 各乡镇 | 2026.1-2026.12 | 农业农村局 | 4050 | 100 | [6 empty] | 3750 | 100 | 100 | 全县各行政村3000余户约7000人 | （1）数量指标：完成选育扩大双羔滩羊资源群400只、设立4个试点推广双羔滩羊、开展人工授精配种2000只。投放优质种公羊5000只、扩繁优质母羊3万只以上、支持70家滩羊三级繁育示范场（户） （2）时效指标：2026年12月前 （3）质量指标：验收合格率100% （4） 经济效益指标：增加村集体收入 （5）满意度指标：受益群众满意度：≥95% | 投放优质种公羊，推广优秀种公羊数量，带动全县发展滩羊养殖，促进养殖户增收。 | 补助项目，不形成资产
2 |  | 生产项目 | 2026年滩羊基础母羊扩群增量补助项目 | 新建 | 预计投入2500万元，用于通过补栏等方式，鼓励滩羊基础母羊养殖户新增优质滩羊基础母羊，每只补贴100元，扩繁优质滩羊后备母羊10万只。衔接资金支持脱贫户，财政资金支持一般户。 | 100元/只 | 各乡镇 | 2026.1-2026.12 | 农业农村局 | 2500 | 250 | [6 empty] | 1500 | 750 |  | 全县各行政村4000余户约7500人 | （1）数量指标：鼓励滩羊基础母羊养殖户新增优质滩羊基础母羊，每只补贴100元，扩繁优质滩羊后备母羊10万只 （2）时效指标：2026年12月前 （3）质量指标：验收合格率100% （4） 经济效益指标：增加村集体收入 （5）满意度指标：受益群众满意度：≥95% | 新增优质滩羊基础母羊≥10万只，滩羊种群优质化水平显著提升，提升母羊高效养殖。 | 补助项目，不形成资产
3 |  | 生产项目 | 2026年牧草产业种植补助项目 | 新建 | 预计投入1020万元，用于针对农户种植苏丹草、燕麦草、饲用谷草等一年生优质牧草进行补助，每亩补助20元，其中未消除风险监测户补助每亩40元。 | 40元/亩 | 各乡镇 | 2026.1-2026.12 | 农业农村局 | 1020 |  | 100 | [5 empty] | 800 | 120 |  | 全县各行政村2200户约2800人 | （1）数量指标：对农户种植苏丹草、燕麦草、饲用谷草等一年生优质牧草进行补助，每亩补助20元，其中未消除风险监测户补助每亩40元。 （2）时效指标：2026年12月前 （3）质量指标：验收合格率100% （4） 经济效益指标：增加村集体收入 （5）满意度指标：受益群众满意度：≥95% | 保障滩羊养殖饲草供给，助力养殖产业稳定发展，提升土地利用率，解决农村劳动力，进一步推动县域经济发展 | 补助项目，不形成资产
4 |  | 生产项目 | 2026年青贮制作补助项目 | 新建 | 预计投入950万元，用于计划制作全株玉米青贮10万吨，补助标准按实际验收吨数后进行核算，补助不高于40元每吨（企业补助上限为60万元）。 | 400元/吨 | 各乡镇 | 2026.1-2026.12 | 农业农村局 | 950 |  | 100 | [5 empty] | 750 |  | 100 | 全县各行政村1000余户约2300人 | （1）数量指标：制作全株玉米青贮10万吨，补助标准按实际验收吨数后进行核算，补助不高于40元每吨（企业补助上限为60万元）。 （2）时效指标：2026年12月前 （3）质量指标：验收合格率100% （4） 经济效益指标：增加村集体收入 （5）满意度指标：受益群众满意度：≥95% | 推动滩羊、牛等畜种规模化发展，解决饲草料，促进农民增收。 | 补助项目，不形成资产
5 |  | 生产项目 | 2026年肉牛调购补助项目 | 新建 | 预计投入800万元，用于对从区外购买肉牛架子牛的养殖场（户）予以补助，每头补助1000元。衔接资金支持脱贫户，财政资金支持一般户（养殖场）。 | 1000元/只 | 各乡镇 | 2026.1-2026.12 | 农业农村局 | 800 |  | 100 | [5 empty] | 200 | 500 |  | 全县各行政村200余户约420人 | （1）数量指标：对从区外购买肉牛架子牛的养殖场（户）予以补助，每头补助1000元 （2）时效指标：2026年12月前 （3）质量指标：验收合格率100% （4） 经济效益指标：增加村集体收入 （5）满意度指标：受益群众满意度：≥95% | 推动肉牛规模化发展，带动全县发展肉牛养殖。 | 补助项目，不形成资产
6 |  | 生产项目 | 2026年肉牛“见犊补母”补助项目 | 新建 | 预计投入1000万元，用于对肉牛能繁母牛养殖场（户）予以补助，每头能繁母牛每繁育一头犊牛共补助500元。衔接资金支持脱贫户，财政资金支持一般户（养殖场）。 | 500元/只 | 各乡镇 | 2026.1-2026.12 | 农业农村局 | 1000 |  | 50 | [5 empty] | 450 | 500 |  | 全县各行政村350户约500人 | （1）数量指标：每头能繁母牛每繁育一头犊牛共补助500元。 （2）时效指标：2026年12月前 （3）质量指标：验收合格率100% （4） 经济效益指标：增加村集体收入 （5）满意度指标：受益群众满意度：≥95% | 通过对肉牛能繁母牛养殖场（户）予以补助，带动全县发展能繁母牛养殖，推动能繁母牛规模化发展，提高养殖户年收益。 | 补助项目，不形成资产
7 |  | 生产项目 | 2026年村集体养殖场饲草料补助项目 | 新建 | 预计投入800万元，用于对自主经营村集体经济养殖场（包含养殖牛、猪及鸡的村集体养殖场）购置的饲草料予以补助，由各乡镇组织实施，按购置金额的30%予以补助，每个实施主体最多补助10万元。 |  | 各乡镇 | 2026.1-2026.12 | 农业农村局 | 800 |  | 200 | [5 empty] | 600 |  |  | 全县各行政村150户约360人 | （1）数量指标：自主经营村集体经济养殖场（包含养殖牛、猪及鸡的村集体养殖场）购置的饲草料予以补助，由各乡镇组织实施，按购置金额的30%予以补助，每个实施主体最多补助10万元。 （2）时效指标：2026年12月前 （3）质量指标：验收合格率100% （4） 经济效益指标：增加村集体收入 | 推动畜禽养殖规模化发展，保障饲草料稳定供应，提高经济效益，带动全县村集体养殖场饲草料 | 补助项目，不形成资产
8 |  | 生产项目 | 2026年小杂粮产业种植补助项目 | 新建 | 预计投入1700万元，用于计划种植小杂粮60万亩，对种植小杂粮的种植主体进行补助，未消除风险监测对象补助40元/亩，其他农户补助20元/亩； | 40元/亩 | 各乡镇 | 2026.1-2026.12 | 农业农村局 | 1700 |  | 900 | [5 empty] | 200 | 600 |  | 100个村5000户15000人 | （1）数量指标：用于计划种植小杂粮60万亩，对种植小杂粮的种植主体进行补助，未消除风险监测对象补助40元/亩，其他农户补助20元/亩； （2）时效指标：2026年12月前 （3）质量指标：验收合格率100% （4） 经济效益指标：增加村集体收入 | 带动5000户种植户，户均增收4000元。提高经济效益及农户生活水平。 | 补助项目，不形成资产
9 |  | 生产项目 | 2026年黄花产业种植补助项目 | 新建 | 预计投入1133万元，用于鼓励种植户开展黄花新移栽和老黄花更新复壮，计划面积5000亩，新移栽黄花菜按每亩1300元标准验收合格次年进行补助。对2025年移栽的黄花复验合格后每亩补助500元。 | 1300元/亩、500元/亩 | 各乡镇 | 2026.1-2026.12 | 农业农村局 | 1133 | 283 | [6 empty] | 300 | 550 |  | 10个村1000户2000人 | （1）数量指标：计划面积5000亩，新移栽黄花菜按每亩1300元标准验收合格次年进行补助。对2025年移栽的黄花复验合格后每亩补助500元。 （2）时效指标：2026年12月前 （3）质量指标：验收合格率100% （4） 经济效益指标：增加村集体收入 （5）满意度指标：受益群众满意度：≥95% | 带动1000户种植户，户均增收1万元。提高经济效益及农户生活水平。 | 补助项目，不形成资产
10 |  | 生产项目 | 2026年特色产业种植补助项目 | 新建 | 预计投入1225万元，用于县域内种植户、企业、村集体（合作社）种植葱、萝卜（限黄萝卜、胡萝卜、青萝卜、白萝卜），集中连片种植10亩以上（含10亩），每亩补助50元，累计种植面积2万亩；种植瓜类果蔬（限西瓜、甜瓜、南瓜）每亩补助100元，累计种植面积1万亩；种植薯类（红薯、紫薯、板栗薯），旱地50元/亩、水地100元/亩，累计种植面积2万亩（水地1.5万亩，旱地0.5万亩）；种植谷子10亩以上（含10亩），每亩补助50元，累计种植3万亩；油料作物（仅限花生、油菜、胡麻、葵花）10亩以上（含10亩），每亩补助50元，计划3万亩。种植油莎豆，每亩补助100元，累计种植1万亩；种植洋姜，每亩补助100元，累计种植1万亩；种植羊肚菌，每亩1500元，累计种植50亩；种植平菇、榆黄菇，每亩奖补4000元，累计种植20亩。 |  | 各有关乡镇 | 2026.1-2026.12 | 农业农村局 | 1225 |  | 90 | [5 empty] | 200 | 935 |  | 70个村1600户3200人 | （1）数量指标：对种植户、企业、村集体种植萝卜、瓜类果蔬、薯类、谷子、油料作物等进行补助 （2）时效指标：2026年12月前 （3）质量指标：验收合格率100% （4） 经济效益指标：增加村集体收入 （5）满意度指标：受益群众满意度：≥95% | 带动1600户种植户，户均增收1万元。提高经济效益及农户生活水平。 | 补助项目，不形成资产
11 |  | 生产项目 | 2026年乡镇小产业补助项目（户） | 新建 | 预计投入2000万元，用于支持乡镇发展适合本地的特色产业项目，对全县农户采取以奖代补的形式进行支持，未消除风险监测对象每户享受补助累计不超过2000元，其他农户每户享受补助累计不超过1000元。 | 2000元/户 | 各乡镇 | 2026.1-2026.12 | 各乡镇 | 2000 | 1000 | [7 empty] | 1000 |  | 103个村9744户27995人 | （1）数量指标：未消除风险监测对象每户享受补助累计不超过2000元，其他农户每户享受补助累计不超过1000元。 （2）时效指标：2026年12月前 （3）质量指标：验收合格率100% （4） 经济效益指标：增加村集体收入 （5）满意度指标：受益群众满意度：≥95% | 按照2000元/户的标准对脱贫户和未消除风险监测对象进行帮扶，通过政策扶持鼓励农户发展种养业，降低农民生产成本，促进农民增收每户年收入5000元以上. | 补助项目，不形成资产
12 |  | 生产项目 | 2026年村集体经济中药材标准化种植示范基地建设项目 | 新建 | 预计投入200万元，用于计划建设以种植甘草为主的村集体经济中药材种植示范基地10个，每个补助20万元，甘草种植面积200亩以上，其他药材根据实际种植药材确定面积（黄芩、银柴胡500亩、苦参1000亩以上），所种植药材需在当年8月份前完成种植并达到验收标准。 | 200000元/个 | 各乡镇 | 2026.1-2026.12 | 科技局 | 200 |  | 200 | [8 empty] | 各村300户490人 | （1）数量指标：种植甘草为主的村集体经济中药材种植示范基地10个，每个补助20万元，甘草种植面积200亩以上，其他药材根据实际种植药材确定面积（黄芩、银柴胡500亩、苦参1000亩以上）。 （2）时效指标：2026年12月前 （3）质量指标：验收合格率100% （4） 经济效益指标：增加村集体收入 （5）满意度指标：受益群众满意度：≥95% | 以村集体经济建设中药材种植示范基地，带动农户开展中药材种植，进一步促进土地流转，就业务工，有效提高村集体经济及农民收入。 | 补助项目，不形成资产
13 |  | 生产项目 | 2026年高质量庭院经济发展项目（户） | 新建 | 计划资金总投入200万元。完成脱贫户及监测对象发展庭院经济1000户。 | 冷棚（暖棚）蔬菜2000元/户、露地蔬菜1000元/亩 | 各有关村 | 2026.1-2026.12 | 各乡镇 | 200 |  | 200 | [8 empty] | 全县涉及行政村脱贫户3584户。 | （1）数量指标：完成脱贫户及监测对象发展庭院经济1000户。 （2）时效指标：2026年12月前 （3）质量指标：验收合格率100% （4） 经济效益指标：增加村集体收入 （5）满意度指标：受益群众满意度：≥95% | 高质量发展庭院经济，确保农户收入增加，群众收入每户每年增收500元以上。其中：新增300户，巩固发展1200户。改善村庄环境。 | 补贴项目
14 |  | 生产项目 | 2026年中药材种植补助项目 | 新建 | 预计投入730万元，用于全年各地类种植中药材2.9万亩，由各乡镇组织企业、村集体、合作社、家庭农牧场及农户实施（衔接资金仅支持脱贫户、监测户）。水地甘草直播及甘草直播及移栽育苗补助300元/亩，黄芪育苗/移栽补助200元/亩，射干、银柴胡/柴胡、黄芩、党参、苦参、板蓝根（旱地覆膜种植）天花粉、艾草补助100元/亩。以上所种植药材需在当年8月份前完成种植并达到验收标准，补助只限当年，移栽留床的后续年份不予补助，单个主体当年补助面积最高不得超过1000亩。 | 300元/亩、200元/亩 | 各有关村 | 2026.1-2026.12 | 科技局 | 730 |  | 200 | [6 empty] | 530 |  | 各村200户450人 | （1）数量指标：全年各地类种植中药材2.9万亩。 （2）时效指标：2026年12月前 （3）质量指标：验收合格率100% （4） 经济效益指标：增加村集体收入 （5）满意度指标：受益群众满意度：≥95% | 通过政策扶持鼓励发展中药材种植，以种植补助降低生产成本，进一步以产业发展促进土地流转，就业务工，有力提高农民产业收入。 | 补助项目，不形成资产
15 |  | 生产项目 | 2026年花马池镇芨芨沟村发展壮大村集体经济设备设施建设项目 | 新建 | 预计投入13万元，用于新建水净化处理设备设施1套，对日光温室用水进行有效净化，确保设施农业提质增效。 |  | 芨芨沟村 | 2026.1-2026.12 | 花马池镇 人民政府 | 13 | 13 | [9 empty] | 芨芨沟村488户1214人 | （1）数量指标：新建水净化处理设备1套。 （2）时效指标：项目完成期限2026年12月 （3）社会效益指标：受益农户人数≥280 （4）满意度指标：受益群众满意度：≥95% | 发展特色种殖产业项目，丰富产业结构，壮大村集体经济，为村民提供就业岗位 | 形成经营性资产，由芨芨沟村经济合作社管护
16 |  | 生产项目 | 2026年大水坑镇东风村中药材种植项目-黄芩（闽宁） | 新建 | 计划在大水坑镇东风村种植中药材黄芩300亩。黄芩种子600公斤、耕地旋耕、播种300亩，围网5000米，有机肥4500方。无机肥18000公斤，喷洒防病虫害农药1200公斤及人工费用。 |  | 东风村 | 2026.1-2026.12 | 大水坑镇 人民政府 | 80 | [5 empty] | 80 |  |  |  |  | 东风村农户100户185人 | （1）数量指标：种植中药材300亩 （2）时效指标：2026年12月前 （3）质量指标：验收合格率100% （4） 经济效益指标：增加村集体收入 （4）满意度指标：受益群众满意度：≥95% | 发展特色中药材种植，增加村集体收入，调整种植业结构。为农户增收致富。 | 形成经营性资产，由东风村经济合作社进行管护。 | 由乡镇负责制定方案，报科技局审核
17 |  | 生产项目 | 2026年惠安堡镇杜记沟村中药材（艾草）种植村集体经济项目 | 新建 | 计划资金总投入126万元，用于对种植艾草500亩，每亩投资2511元，其中种苗种植（含人工）1390元，施肥及后期管护（含人工）700元，耕翻整地（含人工）80元，滴灌（含人工）341元。 |  | 杜记沟村 | 2026.1-2026.12 | 惠安堡镇 人民政府 | 126 | [8 empty] | 26 | 100 | 惠安堡镇杜记沟村468户923人 | （1）数量指标：种植中药材500亩 （2）质量指标：验收合格率100% （3） 经济效益指标：增加村集体收入 （4）满意度指标：受益群众满意度：≥95% | 发展特色中药材种植，增加村集体收入，调整种植业结构。为农户增收致富。 | 不形成资产
18 |  | 生产项目 | 2026年高沙窝镇李庄子、南梁村集体设施设备配套项目 | 新建 | 计划资金总投入159.6万元，用于李庄子村：1. 滩羊饲喂设施设备：TMR日粮机，筛草机，计量机，破料机，饲草料输送带，撒料车，及配套电路、配电、电控系统等；2. 滩羊防疫设施设备：雾化消毒机，消杀用水处理机。南梁村：TMR日粮混合机*1，筛草机*1，计量机*1，破料机*1，饲草料输送带*1，撒料车*1，雾化消毒机*2，玻璃钢蓄水池，场地硬化等配套设施。 |  | 李庄子村 南梁村 | 2026.1-2026.12 | 高沙窝镇人民政府 | 159.6 |  | 150 | [6 empty] | 9.6 |  | 李庄子村、南梁村50户120人其中脱贫户20户 | 1、购置滩羊饲喂设施设备、防疫设施设备等； 2、计划投入资金159.6万元； 3、资金投入及时率：100% 4、受益人口满意度：≥90% | 项目建设打造集绿色养殖、生态观光、科普教育、文化体验于一体的综合性生态牧场，带动周边农户参与优质饲草种植、滩羊养殖等环节，为农户提供技术培训和市场渠道，提高农户的养殖技术水平和收入水平，构建更具活力、更有动能的养殖体系，带动农民共同富裕。 | 形成经营性资产，交由南梁村、李庄子村合作社管护
19 |  | 生产项目 | 2026年高沙窝镇大圪垯村中药材种植基地项目 | 新建 | 计划资金总投入232万元，用于中药材种植，种植甘草 500 亩,种植黄芪 1000 亩,田间管理 1500 亩,主要包括中耕除草、追肥、病虫害防治、水分管理等措施,购置甘草、黄芪专用播种机各1台。 |  | 大圪垯村 | 2026.1-2026.12 | 高沙窝镇人民政府 | 232 | 200 | [7 empty] | 32 |  | 大圪垯村60户120人其中脱贫户25户 | 1、中耕除草、追肥、病虫害防治、水分管理等措施,购置甘草、黄芪专用播种机各1台等； 2、计划投入资金232万元； 3、资金投入及时率：100% 4、受益人口满意度：≥90% | 以药材为核心，构建 全链条服务体系。供应优质种苗、开展耕作管护，既让闲置土地焕发生机，又为农村弱劳力提供就近务工岗位，同时签订保价收购协议，彻底打消农户销售顾虑。 | 形成经营性资产，交由大圪垯村合作社管护 | 录两个项目
20 |  | 生产项目 | 2026年王乐井乡中药材种植项目（闽宁） | 新建 | 计划资金总投入220万元，用于支持村集体经济、农户种植中药材2000亩，每亩补助1100元。 | 1100元/亩 | 王乐井村 | 2026.1-2026.12 | 王乐井乡人民政府 | 220 | [5 empty] | 220 |  |  |  |  | 王乐井村187户 283人 | 1、计划种植中药材2000亩； 2、计划投入资金220万元； 3、资金投入及时率：100% 4、受益人口满意度：≥90% | 发挥中药材特性，构建 全链条服务体系。开展耕作管护，既让闲置土地焕发生机，又为农村弱劳力提供就近务工岗位，同时签订保价收购协议，彻底打消农户销售顾虑 | 补助项目，不形成资产 | 由乡镇负责制定方案，报科技局审核
21 |  | 生产项目 | 2026年青山乡方山村中药材种植项目（闽宁） | 新建 | 计划资金总投入260万元，用于在方山村种植酸枣，实施幼苗种植、施肥管护及病虫害防治，铺设防草膜，开展田间管网改造，配套围网、其他田间灌溉及水电设施建设。 |  | 方山村 | 2026.1-2026.12 | 青山乡人民政府 | 260 | [5 empty] | 260 |  |  |  |  | 方山村527户1458人其中脱贫户154户 | 1、实施幼苗种植、施肥管护及病虫害防治措施，铺设防草膜，开展田间管网改造，配套围网、其他田间灌溉及水电设施建设。 2、计划投入资金260万元； 3、工程按时完工率：100%； 4、资金投入及时率：100% 5、受益农户满意度：≥95%； | 农户可将闲置土地流转参与项目建设，获得稳定土地流转收益，优先吸纳周边农户参与幼苗种植、施肥管护等工作，提供长期务工岗位，助力弱劳力就近增收，同时，常态化开展种植技术，提升农户产业技能。 | 形成经营性资产，交由方山村合作社管护
22 |  | 生产项目 | 2026年冯记沟乡中药材种植项目 | 新建 | 计划资金总投入400万元，用于在冯记沟乡雨强村、暴记春村、丁记掌村、汪水塘村种植艾草、党参、酸枣等中药材1800余亩。在冯记沟乡种植艾草。 |  | 冯记沟乡 | 2026.1-2026.12 | 冯记沟乡人民政府 | 400 | 400 | [9 empty] | 雨强村25户52人、汪水塘村33户90人、丁记掌村45户132人、暴记春村50户106人 | 1、补助资金发放时间：2026年12月底前； 2、工程按时完工率：大于等于100%； 3、扩大种植业产业规模，推进种植业高质量发展； 4、受益农户人数：≥380人； 5、受益农户满意度：≥99%； 6、带动增加村集体收入：≥20万元 | 带动冯记沟乡雨强村等四村及乡域农户参与 1800 余亩中药材种植，通过农产品获稳定收益，吸纳就地务工增收；由经营主体提供技术支持并保底收购，保障农户权益。 | 形成经营性资产，由实施各村合作社管护
23 |  | 生产项目 | 2026年冯记沟乡马儿庄村滩羊养殖园区维修改造建设项目 | 新建 | 计划资金总投入100万元，用于对马儿庄村滩羊养殖园区进行维修改造，包括扩建羊棚等基础设施。 |  | 马儿庄村 | 2026.1-2026.12 | 冯记沟乡人民政府 | 100 | 100 | [9 empty] | 马儿庄村200户545人 | 1、工程验收合格率：≥100%； 2、项目按时完工率：≥100%； 3、带动增加脱贫人口和监测对象收入：≥2万元； 4、扩大养殖业产业规模，推进养殖业高质量发展； 5、受益农户满意度：≥99%。 | 项目通过吸纳马儿庄村农户参与滩羊养殖园区维修改造务工获取劳务收入，依托扩建羊棚等基础设施升级带动农户扩大养殖规模，健全 “务工增收 + 产业赋能” 联农带农机制，助力农户稳定增收。 | 形成经营性资产，由马儿庄村合作社管护
24 |  | 生产项目 | 2026年黄羊岭村中药材种植项目（闽宁） | 新建 | 计划资金总投入110万元，用于在麻黄山乡黄羊岭村种植中药材500亩。 | 500元/亩 | 黄羊岭村 | 2026.1-2026.12 | 麻黄山乡人民政府 | 110 | [5 empty] | 100 |  |  | 10 |  | 黄羊岭村20户30人 | （1）数量指标：中药材种植面积500亩； （2）时效指标：按期完成率100%； （3）满意度指标：群众满意度≥95%； | 通过种植中药材，对农户进行种植技术培训，提高农户种植技术；多元化种植，催生新的收入增长点，提高农民收入； | 不形成资产 | 由乡镇负责制定方案，报科技局审核
25 |  | 生产项目 | 2026年麻黄山乡包塬村荞麦醋厂基础设施改造提升项目 | 新建 | 计划资金总投入55万元，用于新建包塬村荞麦醋储藏室5间。 |  | 包塬村 | 2026.1-2026.12 | 麻黄山乡人民政府 | 55 | 50 | [7 empty] | 5 |  | 包塬村5户10人 | （1）数量指标： 新建荞麦醋储藏室5间； （2）质量指标：工程验收合格率 100%，储藏环境达标率 100%，符合食品工业仓储建设质量、安全与卫生标准； （3）满意度指标：群众满意度≥95%； | 提质增值，做强集体经济；原料就近供给，适当解决周边农户销售难问题.。创造就业，拓宽增收渠道； | 形成经营性资产，由包塬村村集体合作社管护
26 |  | 生产项目 | 2026年麻黄山乡小杂粮烘干设备及配套设施建设工程 | 新建 | 计划资金总投入132万元，用于在麻黄山包塬等村建设小杂粮烘干塔2处。 |  | 包塬等村 | 2026.1-2026.12 | 麻黄山乡人民政府 | 132 |  | 120 | [6 empty] | 12 |  | 包塬等村50户100人 | （1）数量指标：2026年底前建成小杂粮烘干塔2处； （2）效益指标：项目覆盖区域内小杂粮产后损耗率小于15%； （3）满意度指标：群众满意度≥95%； | 通过实施小杂粮烘干塔项目，降低气候原因带来的损失；一方面提供公益性服务，降低农户生产成本，另一方面提供收费烘干服务，为村集体增收；开展技能培训，提升农户生产技能。 | 形成经营性资产，由包塬村村集体合作社管护
27 |  | 生产项目 | 2026年惠安堡镇中药材产业高质量发展闽宁协作建设项目 | 新建 | 计划资金总投入1466.53万元，用于建设酸枣子种植基地共6000亩：其中四股泉村种植3500亩（陈记山组2000亩，石湾沟1000亩，河口组500亩）；杏树梁村种植500亩（沙渠洼组500亩）；林记口子村种植1000亩（万记塬组1000亩）；萌城村种植1000亩（南河西组1000亩）。 |  | 四股泉、杏树梁、林记口子、萌城村 | 2026.1-2026.12 | 惠安堡镇 人民政府 | 1466.53 | [5 empty] | 1410 |  |  | 56.53 |  | 四股泉、杏树梁、林记口子、萌城村共578户4320人 | （1）数量指标：建设酸枣子种植基地共6000亩； （2）时效指标：按期完成率100%； （3）满意度指标：群众满意度≥95%； | 通过种植酸枣，对农户进行种植技术培训，提高农户种植技术；多元化种植，催生新的收入增长点，提高农民收入； | 形成经营性资产，由四股泉村村集体合作社管护
（二） |  | 加工流通项目 | [7 empty] | 16321 | 5500 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 4686 | 0 | 0 | 15 | 3890
28 |  | 加工流通项目 | 盐池县滩羊保真仓智慧物流中心建设项目（续建） | 续建 | 计划资金总投入4500万元。用于建设盐池滩羊智慧物流中心建设工程，建筑面积9800平方米（二层），依托京东物流提供规划和技术，搭建约100万只滩羊的集约化物流体系，建设3000余吨的全智能化分拣及无人冷链存储仓位，集供应链中心、结算中心、大数据中心、金融服务及人才为一体的综合性现代化供应链基地。 |  | 新经济产业园 | 2026.1-2026.12 | 盐池县融发产业园发展有限公司 | 4500 | 2500 |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  | 各村50户100人 | 1.产出指标。建设滩羊保真冷链物流仓1栋，配套建设项目范围内道路、硬化、室外水暖电及充电站等相关基础设施。 2.效益指标。吸纳脱贫户50人到智慧物流中心务工，人均预计增收3000元以上， 3.满意度指标。受益农户及养殖户满意度达到90%以上。 | 项目建成后，通过入园企业产业辐射带动作用，积极吸纳脱贫户50人到智慧物流中心务工，人均预计增收3000元以上，实现农民增收，农业增效；通过全智能化分拣及无人冷链存储仓位促进滩羊全产业发展，降低物流成本等。 | 形成经营性资产，由盐池县融发产业园发展有限公司运营管护。
29 |  | 加工流通项目 | 2026年花马池镇沟沿村中药材加工厂改造提升项目（闽宁） | 新建 | 计划资金总投入1726万元。用于新建艾草贮藏加工厂房1000平米，设备采购90万元及配套设施30万元。 |  | 沟沿村 | 2026.1-2026.12 | 花马池镇 人民政府 | 1726 | [5 empty] | 1526 |  |  |  | 200 | 沟沿村932户2234人 | （1）数量指标：采购设备1项。 （2）数量指标：新建艾草加工厂房1000㎡ （3）质量指标：工程验收合格率100% （4）社会效益指标：受益农户人数≥1900 （5）满意度指标：受益群众满意度：≥95%㎡ | 一是由村集体经营村集体经济收入增加3-5万元。二是为沟沿村及周边农户提供就业机会。三是为周边艾草种植农户提供销售渠道 | 形成经营性资产，由沟沿村合作社管护
30 |  | 加工流通项目 | 2026年现代设施农业科技示范园项目 | 新建 | 计划资金总投入8690万元。用于新建82座18米宽夹土蓄热式日光温室、附属设备（分拣中心和冷库）及配套工程。 |  | 沟沿村 | 2026.1-2026.12 | 宁夏盐池滩羊产业集团融盐农产品开发有限公司 | 8690 | 3000 | 2000 | [7 empty] | 3690 | 沟沿村932户2234人 | 1、数量指标：新建82座18米宽夹土蓄热式日光温室，总建筑面积166662m²及配套82座耳房，总建筑面积984m²；2、质量指标：工程验收合格率100% 3、社会效益指标：受益农户人数≥150。4、满意度指标：受益群众满意度：≥95%㎡ | 1、订单农业保障。企业与合作社、农户签订种植订单，保障农产品稳定销售，化解市场风险。 2、就业增收带动。优先吸纳本地农户，按日结算工资，创造季节性与长期性岗位，拓宽农户收入来源，实现“家门口”就业增收，预计带动农户均年增收2万元。 3、利益共享机制。构建多元收益分配体系，推动各方共享产业发展红利。 | 形成经营性资产，由宁夏盐池滩羊产业集团融盐农产品开发有限公司管护。
31 |  | 加工流通项目 | 2026年王乐井乡官滩村年芦笋生产车间建设项目 | 新建 | 计划资金总投入245万元。用于在官滩村新建冷库240吨（保鲜库）1座，配套400KVA箱变1座（含电缆），场地平整、硬化等基础设施建设。 |  | 官滩村 | 2026.1-2026.12 | 王乐井乡人民政府 | 245 |  | 230 | [6 empty] | 15 |  | 官滩村144户 320人 | 1、新建冷库240吨（保鲜库）1座，配套400KVA箱变1座（含电缆），场地平整、硬化等基础设施建设。2、计划投入资金245万元； 3、资金投入及时率：100% 4、受益人口满意度：≥90% | 通过实施该项目，降低气候原因带来的损失；一方面提供公益性服务，降低农户生产成本，另一方面提供收费烘干服务，为村集体增收；开展技能培训，提升农户生产技能。 | 形成经营性资产，由官滩村合作社管护
32 |  | 加工流通项目 | 2026年冯记沟乡艾草种植及加工厂建设项目（闽宁） | 新建 | 计划资金总投入610万元。用于种植艾草15000亩（部分由企业投资种植），建设艾绒初加工厂1处，配套艾草生产线3条、打绒车间、储藏库及室外给水、给电设施等。 |  | 冯记沟乡人民政府 | 2026.1-2026.12 | 冯记沟乡人民政府 | 610 | [5 empty] | 610 |  |  |  |  | 冯记沟村132户406人 | 1、工程验收合格率：≥100%； 2、项目按时完工率：≥100%； 3、带动增加脱贫人口和监测对象收入：≥2万元； 4、扩大加工流通产业规模，推进加工流通业高质量发展； 5、受益农户满意度：≥99%。 | 依托闽宁协作优势，项目通过艾草种植吸纳农户务工、加工厂建设提供就业岗位，构建 “种植增收 + 加工就业 + 产业辐射” 联农带农机制，带动冯记沟乡农户共享产业发展红利。 | 形成经营性资产，由冯记沟村合作社管护 | 其中1%的闽宁资金用于项目前期费用支付
33 |  | 加工流通项目 | 2026年麻黄山乡现代旱作农业高质量发展核心产业示范基地项目（闽宁） | 新建 | 计划资金总投入550万元。用于、改造杂粮制种繁育基地：建设500亩杂粮节水灌溉地配套相关设施；建设现代化杂粮制种防虫拱棚50座。2、改造杂粮加工车间及新建粮食烘干塔1处：购置并安装粮食烘干塔1套及配套附属设备，改造杂粮加工车间1处。3、改造现代寒旱农业科技孵化园1处。4、购买农机农机等设备。5、流转土地种植艾草500亩。 |  | 麻黄山村、黄羊岭村 | 2026.1-2026.12 | 麻黄山乡人民政府 | 550 | [5 empty] | 550 |  |  |  |  | 麻黄山村20户40人，黄羊岭村20户40人 | （1）数量指标：建设500亩杂粮节水灌溉地配套相关设施；建设拱棚50座；改造杂粮加工车间及新建粮食烘干塔1处：购置并安装粮食烘干塔1套及配套附属设备，改造杂粮加工车间1处；改造现代寒旱农业科技孵化园1处；流转土地种植艾草500亩；购置完成农机设备； （2）质量指标：验收合格率100%； （3）满意度指标；群众满意度≥95%； | 通过实施该项目，改善农业用地节水灌溉效果；改造加工车间，新建烘干塔等设施，对小杂粮产业提质增量；科技赋能，通过对农户进行技术培训，成长为科技型农民。 | 形成经营性资产由麻黄山村、黄羊岭村管护。
（三） |  | 产业配套设施 | [7 empty] | 2798 | 1382 | 150 | 0 | 0 | 296 | 608 | 0 | 0 | 362 | 0
34 |  | 产业配套设施 | 2026年青山乡旺四滩村高效节水首部水源工程建设项目 | 新建 | 计划资金总投入1285万元。用于改造建沉砂池1座；新建引水渠2.45km、9.9万m³蓄水池1座、泵站1座。 |  | 旺四滩村 | 2026.1-2026.12 | 农业农村局 | 1285 | 1050 | [7 empty] | 235 |  | 旺四滩村584户1594人其中脱贫户115户 | 1、改造建沉砂池1座；新建引水渠2.45km、9.9万m³蓄水池1座、泵站1座； 2、计划投入资金：1285万元； 3、项目验收合格率：100% 4、受益农户满意度：≥95% | 施工期吸纳本地农户务工增收，建成后设管护岗位聘用村民，保障稳定收入，相关设施改善灌溉条件，降低种植成本，提升产出效益，带动产业发展。 | 形成经营性资产，交由旺四滩村合作社管护
35 |  | 产业配套设施 | 2026年高沙窝镇施记圈村水毁田间设施改造维修项目 | 新建 | 计划资金总投入324万元。用于维修1286亩农田灌溉管网及相关配套设施。 |  | 高沙窝镇施记圈村 | 2026.1-2026.12 | 高沙窝镇人民政府 | 324 |  |  |  |  | 296 |  |  |  | 28 |  | 施记圈村50户100人其中脱贫户20户 | 1、维修农田灌溉管网及相关配套设施1286亩； 2、计划投入资金324万元； 3、资金投入及时率：100% 4、受益人口满意度：≥90% | 通过项目实施，显著提升农田抗灾减灾能力与农业用水效率，夯实粮食安全根基，带动农户增收与村集体经济发展，为乡村产业振兴提供支撑。 | 形成经营性资产交，由施记圈村合作社管护
36 |  | 产业配套设施 | 2026年高沙窝镇大圪垯村盐碱地改良项目 | 新建 | 计划资金总投入200万元。用于盐碱地改良(化学改良)3000 亩,土地平整 500 亩,新建机井 4 座,建设灌溉系统 1000 亩。 |  | 大圪垯村 | 2026.1-2026.12 | 高沙窝镇人民政府 | 200 | 200 | [9 empty] | 大圪垯村60户120人其中脱贫户25户 | 1、盐碱地改良3000亩，土地平整500亩等； 2、计划投入资金200万元； 3、资金投入及时率：100% 4、受益人口满意度：≥90% | 以药材为核心，构建 全链条服务体系。供应优质种苗、开展耕作管护，既让闲置土地焕发生机，又为农村弱劳力提供就近务工岗位，同时签订保价收购协议，彻底打消农户销售顾虑。 | 形成经营性资产交，由大圪垯村合作社管护
37 |  | 产业配套设施 | 2026年王乐井乡闽宁协作种养循环产业综合示范项目（闽宁） | 新建 | 计划资金总投入669万元。用于改造养殖圈舍 11 座，其中：母猪舍 1 座，分娩舍 1 座，育肥舍 8 座、保育舍改造 1 座。 改造蓄水池 1 座，配套净化设施。新建设施拱棚 2 座（其中：65 米长 1 座，52.5 米长 1 座），跨度为 20 米，包含钢架、棚膜、棉被及水电等设施。新建日光温室1座，长 50 米，跨度为 12.5 米，配套耳房 1 座，建筑面积 12 平方米。对种植区北侧的排水沟砌筑长 380 米的毛石护坡，对现状场地进行拆除及场地平整等。对原有村部房屋及院落进行改造，。 |  | 石山子村 | 2026.1-2026.12 | 王乐井乡人民政府 | 669 | [5 empty] | 608 |  |  | 61 |  | 石山子村59户 149人 | 1、工程验收合格率：≥100%； 2、项目按时完工率：≥100%； 3、带动增加脱贫人口和监测对象收入：≥2万元； 4、扩大加工流通产业规模，推进加工流通业高质量发展； 5、受益农户满意度：≥99%。 | 项目实施后，通过构建标准化种养产业体系，实现单位面积产量提升；在农产品加工仓储环节，通过引入先进的产后处理技术和仓储设施，有效降低产后损耗，显著提升产品附加值。为农户增加收入。 | 形成经营性资产交由石山子村合作社管护。
38 |  | 产业配套设施 | 2026 年王乐井乡边记洼村生猪养殖园区粪污处理提升项目 | 新建 | 计划资金总投入140万元。用于新建清水池 1000 立方米，晾晒场 500 平方米；购买水泵分离机 1 台、购买叠螺机 1 台。配套供电等设备。 |  | 王乐井乡边记洼村 | 2026.1-2026.12 | 王乐井乡人民政府 | 140 | 132 | [7 empty] | 8 |  | 边记洼村24户52人 | 1、清水池 1000 立方米，晾晒场 500 平方米；购买水泵分离机 1 台、购买叠螺机 1 台。建沉砂池1座；新建引水渠2.45km、9.9万m³蓄水池1座、泵站1座； 2、计划投入资金：140万元； 3、项目验收合格率：100% 4、受益农户满意度：≥95% | 以村集体牵头，通过“党支部+园区+合作社+养殖大户+农户”运行模式，不断完善利益联结机制，预计带动农户年收入增加1000元以上 | 形成经营性资产，交由边记洼村合作社管护。
39 |  | 产业配套设施 | 2026年盐池县麻黄山乡小杂粮晾晒场建设项目 | 新建 | 计划资金总投入180万元。用于在全乡13个行政村建设晾晒场10000平米。 |  | 各行政村 | 2026.1-2026.12 | 麻黄山乡人民政府 | 180 |  | 150 | [6 empty] | 30 |  | 全乡各行政村100户200人 | （1）数量指标：数量指标：建成晾晒场总面积10000平方米； （2）质量指标：验收合格率100%； （3）满意度指标：群众满意度≥95%； | 组织技术培训，围绕小杂粮的科学晾晒、仓储保管、品质分级等环节，对农户进行技术培训，提升其标准化生产和经营能力；直接服务与普惠带农机制，晾晒场建成后，可为周边村民提供晾晒场所。 | 形成公益性资产由各行政村委管护
（四） |  | 产业服务支撑项目 （农业社会化服务等） | [7 empty] | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  | 产业服务支撑项目（农业社会化服务等） | 2026年农特产品展销及消费帮扶项目（闽宁） | 新建 | 计划资金总投入200万元。用于1.通过农特产品宣传推介的方式支持盐池籍企业、合作社等新型经营主体参加全国各类产品展销（博览）会、推介会等，给予新型经营主体一定补助；2.在全国大中型城市举办盐池农特产品专场品鉴推介等活动，根据活动情况实报实销；3.在福建等重点城市开办2-3处盐池县特色农产品销售中心等，运行正常后予以补助；4.组织参加全国大中型农特产品产销8次。 |  | 相关 地区 | 2026.1-2026.12 | 农业农村局 | 200 | [5 empty] | 200 |  |  |  |  | 盐池籍企业、合作社等新型经营主体 | 1.数量指标：在福建等重点城市开办2-3处盐池县特色农产品销售中心等 2.数量指标：培训场次≥2场次； 3.时效指标：培训按期完成率：100% 4.满意度指标：参训人员满意度：≥95%。 | 通过项目实施，进一步拓宽盐池滩羊肉农特产品销售市场，提高农特产品的价格，扩大农特产品的知名度，进一步带动农民增收。 | 不形成资产
（五） |  | 金融配套项目 | [7 empty] | 850 | 700 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 |  | 金融配套项目 | 2026年小额信贷贴息 | 新建 | 计划资金总投入800万元。用于投入资金，对全县8个乡镇脱贫户及监测对象5万元以内小额信贷贴息，通过金融服务项目的实施，降低贷款成本，使得群众有充足周转资金用来发展生产，实现增产增收，生活状况获得显著改善，持续巩固脱贫攻坚工作成效。 |  | 各乡镇 | 2026.1-2026.12 | 农业农村局 | 800 | 700 | 100 | [8 empty] | 全县8个乡镇102个行政村约5400户。 | 1.数量指标：全县8个乡镇脱贫户及监测对象5万元以内小额信贷贴息 2.时效指标：培训按期完成率：100%； 3.满意度指标：参训人员满意度：≥95%。 | 全县8个乡镇脱贫户及监测对象5万元以内小额信贷贴息，通过金融服务项目的实施，降低贷款成本，使得群众有充足周转资金用来发展生产，实现增产增收，生活状况获得显著改善，持续巩固脱贫攻坚工作成效。 | 不形成资产
42 |  | 金融配套项目 | 2026年村集体经济贷款贴息 | 新建 | 计划资金总投入50万元。用于为全县符合条件的行政村用于发展村集体经济项目贷款进行贴息，减轻发展村集体经济项目贷款付息压力。 |  | 有关乡镇 | 2026.1-2026.12 | 农业农村局 | 50 |  | 50 | [8 empty] | 全县8个乡镇有发展村集体经济项目贷款的行政村约2个。 | 1.数量指标：全县符合条件的行政村用于发展村集体经济项目贷款进行贴息。 2、计划投入资金：50万元； 3、项目验收合格率：100% 4、受益农户满意度：≥95% | 为全县符合条件的行政村用于发展村集体经济项目贷款进行贴息，减轻发展村集体经济项目贷款付息压力。 | 不形成资产
二 | 就业 | [8 empty] | 1205.98 | 888 | 100 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 4.98 | 0
（一） |  | 就业培训项目 | [7 empty] | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  | 就业培训 | 2026年青年就业创业培训班（闽宁） | 新建 | 计划资金总投入30万元。用于面向18-40周岁农村创业青年、农村青年致富带头人、青年农民代表、待业大学生、退役军人、西部计划志愿者及三支一扶等群体开展青年就业创业培训班，助力青年人才全方位提升能力素养、拓宽视野眼界、激发创新思路、探索新兴业态。 |  | 有关乡镇 | 2026.1-2026.12 | 团县委 | 30 | [5 empty] | 30 |  |  |  |  | 150人 | 1.数量指标：培训人次≥150人； 2.数量指标：培训场次≥2场次； 3.时效指标：培训按期完成率：100%； 4.满意度指标：参训人员满意度：≥95%。 | 着力培养一批乡村电商带货达人，提高综合素质，并借助其影响力和带货能力，大力推动盐池县农特产品销售，有效拓宽销售渠道，打破地域限制壁垒，切实增加农民收入，实现乡村产业发展与农民收益增长的协同共进。 | 不形成资产
44 |  | 就业培训 | 2026年“创青春”大学生电商创新创业大赛（闽宁） | 新建 | 计划资金总投入20万元。用于遴选招募盐池籍、石狮籍优秀大学生，通过直播、短视频拍摄等形式，感悟家乡变化、介绍家乡好物、宣传人才政策，紧密结合本地文化、旅游、历史等元素，定期发布视频，以青春之力为家乡代言。 |  | 相关乡镇 | 2026.1-2026.12 | 团县委 | 20 | [5 empty] | 20 |  |  |  |  | 100人 | 1.数量指标：场次≥1场次； 2.时效指标：按期完成率：100%；； 3.满意度指标：参训人员满意度：≥95%。4.成本指标：20万元。 | 依托短视频等新媒体平台，展现家乡特色好物，拓宽盐池优质农产品的线上销售渠道，带动盐池优质农产品促销，帮助农民增收致富，助力乡村全面振兴。 | 不形成资产
45 |  | 就业培训 | 2026年共建劳务协作工作站（闽宁） | 新建 | 计划资金总投入40万元。系统培训劳务经纪人100名，建立培训考核机制，颁发培训合格证书。 | 1000元/人，50元/人 | 相关乡镇 | 2026.1-2026.12 | 就业创业和人才服务中心 | 40 | [5 empty] | 40 |  |  |  |  | 100人 | 1.数量指标：培训人次≥100人；2.数量指标：建立劳务中介组织、劳务经纪人年度评优奖项基金40万元；3.时效指标：按期完成率：1；4.满意度指标：参训人员满意度：≥95%； | 建立劳务工作站“枢纽”，提供稳定的、官方的服务平台，组织化和专业化地带动农民转移就业。有效降低了农民外出务工的成本和风险，提高了就业的稳定性和收入水平，实现了从“零散打工”到“有组织就业”的转变，实现高效、可持续的联农带农。 | 不形成资产
46 |  | 就业培训 | 2026年低空经济无人机驾驶员实用人才培训项目（闽宁） | 新建 | 计划资金总投入30万元，开展“定向式”培训班1期30人，为低空物流、农林植保、林业巡检、勘探测绘等新业态培育低空经济无人机驾驶员实用人才，带动就业30人。 | 10000元/人 | 福建或宁夏等地区 | 2026.1-2026.12 | 就业创业和人才服务中心 | 30 | [5 empty] | 30 |  |  |  |  | 30人 | 1.数量指标：培训人次≥30人；2.时效指标：按期完成率：100%；4.满意度指标：参训人员满意度：≥95%； | 培育一批“留得住、用得上”的本土飞手，为乡村留下带不走的技术人才队伍，在本地低空物流、智慧农业、生态巡检等领域稳定就业，实现“一人持证，全家增收”。 | 不形成资产
47 |  | 就业培训 | 2026年闽宁文化艺术交流培训及路演项目（闽宁） | 新建 | 计划资金总投入70万元，开展举行闽宁协作助力文旅产业高质量发展培训班1期；组织文化艺术人才、文旅农特产品企业在公园广场等开展路演宣传推介1场次。 |  | 福建（泉州）宁夏（盐池） | 2026年1月-12月 | 盐池县文化旅游广电局 | 70 | [5 empty] | 70 |  |  |  |  | 各乡镇、各文旅企业 | 1.产出指标：举行闽宁协作助力文旅产业高质量发展培训班1期；组织文化艺术人才、文旅农特产品企业在公园广场等开展路演宣传推介1场次。 2.项目验收合格率100%，项目完成时间为2026年12月之前，培训、推介交流成本为70万元。 3.效益指标：搭建文旅企业合作平台，互推文旅资源，不断拓展合作领域，谋求产业发展，提升本地文化供给质量，推动闽宁两地产业高质量发展。 4.满意度指标：参与人员满意度≥95%。 | 通过“理论+实地考察+座谈交流”方式，对各乡镇、乡村旅游示范点、文旅行业工作者等开展相关业务培训，交流行业发展理念，学习优秀发展经验，促进盐池文旅行业良性有序发展。 | 不形成资产
（二） |  | 务工补助 | [7 empty] | 723 | 600 | 100 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
48 |  | 务工补助 | 2026年自主创业和务工就业（灵活就业）补贴政策 | 新建 | 计划资金总投入600万元，开展对自主创业、且正常经营满3个月以上的盐池籍脱贫劳动力，给予一次性自主创业补贴1000元、对未消除风险监测对象给予2000元；对与运行正常的企业（有营业执照）签订正式灵活就业劳务用工合同并稳定就业3个月以上的脱贫人口，给予一次性1000元的务工就业补贴、对未消除风险监测对象给予2000元。 | 1000元/人 | 有关乡镇 | 2026.1-2026.12 | 就业创业和人才服务中心 | 600 | 600 | [9 empty] | 全县脱贫户及监测对象4700人 | 1.产出指标：开展对自主创业的盐池籍脱贫劳动力补贴 2.项目验收合格率100%，项目完成时间为2026年12月之前，培训、推介交流成本为600万元。 3.满意度指标：参与人员满意度≥95%。 | 提升农民的创业和就业能力，收入水平有了明显提高；推进乡村振兴战略。有效促进了群众自主创业和外出务工的积极性，为当地农村劳动力转移就业工作注入了新的活力。 | 不形成资产
49 |  | 务工补助 | 2026年外出务工交通补助 | 新建 | 计划资金总投入100万元，开展落实衔接资金一次性交通奖补推动稳定就业。对盐池县户籍脱贫人口（监测户），外出务工稳定就业3个月以上6个月以下，6个月以上的，提供银行打卡工资流水证明、微信转账截图或所在村出具的务工证明，经所在乡镇、村审核认定并公示后即可给予奖补。跨县、跨省稳定务工就业3个月以上6个月以下的脱贫户分别给予200元和800元一次性交通奖补、未消除风险监测对象分别给予400元和1000元一次性交通奖补，6个月以上的脱贫户分别给予400元和1200元的一次性交通奖补、未消除风险监测对象分别给予600元和1400元的一次性交通奖补。 | 区内跨县（市）200元/人。跨省（区）800元/人 | 有关乡镇 | 2026.1-2026.12 | 就业创业和人才服务中心 | 100 |  | 100 | [8 empty] | 全县脱贫户给予外出务工人员、脱贫户（监测对象）50人 | 1.产出指标：盐池县户籍脱贫人口（监测户），外出务工稳定就业的给予补贴 2.项目验收合格率100%，项目完成时间为2026年12月之前，3.成本指标：100万元。 4.满意度指标：参与人员满意度≥95%。 | 通过发放务工就业交通补贴鼓励脱贫劳动力、监测户外出务工，实现增收，提高外出务工就业群众收入，增强劳动力幸福感。 | 不形成资产
50 |  | 务工补助 | 2026年赴闽转移就业（闽宁） | 新建 | 投入资金18万元，强化闽宁劳务协作。组织盐池县籍脱贫劳动力、搬迁移民劳动力及其他困难家庭劳动力赴闽转移就业，实现稳定增收。全年输出30人，稳定就业3个月每人奖补3000元，稳定就业6个月以上每人奖补6000元。 | 3000-6000元 | 有关乡镇 | 2026.1-2026.12 | 就业创业和人才服务中心 | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 1.数量指标：转移就业人次≥30人；2.时效指标：按期完成率：100%；3.成本指标：18万元。4.满意度指标：参与人员满意度≥95%。 | 投入项目资金，组织盐池籍城乡劳动力赴闽转移就业，实现增收。 | 不形成资产
51 |  | 务工补助 | 2026年培树区域劳务品牌项目（闽宁） | 新建 | 投入资金5万元，继续培育壮大“盐池滩羊产业工”“盐池滩羊剁荞面师”劳务品牌，创建“盐池黄花采摘工”“麻黄山大摘杏修剪工”“青山香瓜栽培师”“沙窝窝新能源产业工”等劳务品牌，建立劳务品牌就业示范基地，举办定向式、企业定单式实用技术培训100人。 | 500元/ 人 | 有关乡镇 | 2026.1-2026.12 | 就业创业和人才服务中心 | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 1.数量指标：培训人次≥100人；2.时效指标：按期完成率：100%；3.成本指标：5万元。4.满意度指标：参训人员满意度：≥95%； | 一是对于广大务农群众。通过技能培训使其成为产业工人，实现稳定就业增收。 二是对于有能力的农民（包括脱贫户）。通过创业补贴和项目引导，扶持其成为小老板，实现自主经营致富，并进一步带动乡邻就业。 | 不形成资产
（三） |  | 公益性岗位 | [7 empty] | 292.98 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.98 | 0
52 |  | 公益性岗位 | 2026年公益性岗位 | 新建 | 计划资金总投入292.98万元，开展针对全县102个行政村安置300名脱贫劳动力（含监测对象）享受乡村公益性岗位，工资288万元，保险4.98万元，鼓励“一老一小”就业困难人员就近就地就业。 |  | 有关乡镇 | 2026.1-2026.12 | 就业创业和人才服务中心 | 292.98 | 288 | [7 empty] | 4.98 |  | 有关乡镇22个移民村脱贫劳动力50人以上 | 1.数量指标：102个行政村安置300名脱贫劳动力；2.时效指标：按期完成率：100%；3.成本指标：292.28万元。4.满意度指标：参训人员满意度：≥95%； | 保障脱贫劳动力正常就业，全年开发自治区公益性岗位300个，移民致富提升公益性岗位）。提高居民收入，提升群众满意度，增强群众幸福感。 | 不形成资产
三 | 乡村建设 | [8 empty] | 19131.98 | 1800 | 910 | 0 | 0 | 7580 | 1373 | 0 | 5827 | 1641.98 | 0
（一） |  | 农村基础设施 | [7 empty] | 13420.48 | 700 | 110 | 0 | 0 | 5065 | 1373 | 0 | 4934 | 1238.48 | 0
53 |  | 农村基础设施 | 盐池县2026年农村饮水安全改造提升工程 | 新建 | 计划资金总投入1420万元，开展计划实施铺设管道90km，泵站改造1座，各类阀井185座，人饮入户120户。 |  | 有关乡镇 | 2026.1-2026.12 | 水务局 | 1420 |  |  |  |  | 1200 |  |  |  | 220 |  | 预计受益人口至少6865人23337户居民 | 产出指标：1、数量指标：铺设管道76km，新建增压泵站1座，新建蓄水池4座，改造现有泵站1座。2、质量指标：符合质量管理要求，人饮工程质量合格率100%，安全生产责任事故发生率0次；3、时效指标：项目完成时间2025年12月；4、成本指标：项目投入成本1420万元； | 通过农村安全饮水改造提升工程，进一步巩固提升农村供水，方便6865人23337户居民生活用水，提升供水保障。 | 预期形成国有公益性资产，由水务局管护。
54 |  | 农村基础设施 | 花马池镇2026年村道建设工程 | 新建 | 计划投资477万元，新修3.5米宽混凝土道路3.4公里，其中佟记圈村1.2公里，柳杨堡村1.4公里，东塘村0.8公里；投资311万元，新修沟沿村6米宽混凝土道路5.4551公里（ 32730.45平方米）。 |  | 佟记圈村、柳杨堡村、东塘村、沟沿村 | 2026.1-2026.12 | 花马池镇 人民政府 | 477 |  |  |  |  | 346 |  |  | 100 | 31 |  | 佟记圈村、柳杨堡村、东塘村、沟沿村1820户4920人 | （1）数量指标：新修3.5米宽混凝土道路里程3.4公里 （2）数量指标：新修6米宽混凝土道路里程5.4551公里 （ 3）质量指标：工程验收合格率100% （4）社会效益指标：受益农户人数≥3000 （5）满意度指标：受益群众满意度：≥95%㎡ | 完善基础设施建设，有助于改善村容村貌，解决村庄脏乱差的现状，提升村民的生活质量和幸福感， | 预期形成集体公益性资产，交由相关村委会管护
55 |  | 农村基础设施 | 2026年盐池县花马池镇村庄水毁道路修复及排水设施建设项目（以工代赈） | 新建 | 计划资金总投入700万元，开展砌筑雨水边沟5048m，新建面包砖硬化90㎡，铺设D500的II级钢筋混凝土排水管512m，安装预制装配式混凝土检查井13座、预制混凝土装配式偏沟式单箅雨水口12座，砌筑排水管八字式出水口1座、雨水边沟出水口7座、一字进出水口（含φ1.0m管涵）1座、八字进出水口（含φ1.0m管涵）2座，设置道路拦水带143m，硬化过水路157.5㎡，新建排水渠216m、土方平整250m³。 |  | 八岔梁、高利乌素、田记掌等相关村 | 2026.1-2026.12 | 花马池镇 人民政府 | 700 |  |  |  |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 八岔梁、高利乌素、田记掌等相关村1266户4010人 | （1）数量指标：安装检查井、雨水口35座 （2）数量指标：铺设D500的II级钢筋混凝土排水管512米 （3）数量指标：砌筑雨水边沟5048米 （4）满意度指标：受益群众满意度：≥95% | 解决周边雨水调蓄能力不足问题,从一定程度上减轻生态环境破坏，维持区域生态平衡。完善基础设施建设，、改善村容村貌，提升村民出行安全性 | 预期形成集体公益性资产，交由相关村委会管护
56 |  | 农村基础设施 | 2026年大水坑镇镇村边沟及护坡项目（以工代赈） | 新建 | 计划资金总投入600万元，开展计划对大水坑村、摆宴井村、新桥村等行政村新建M15浆砌片石边沟1473米，新建M15浆砌片石护坡440米，新建C30水泥砼路面246平方米，新建C30水泥砼过水路面1636平方米，新建M15浆砌片石急流槽94米 |  | 大水坑镇各有关村 | 2026.1-2026.12 | 大水坑镇 人民政府 | 600 |  |  |  |  | 500 |  |  | 100 |  |  | 大水坑村、摆宴井村、新桥村等相关村1366户3623人 | （1）数量指标：建设边沟1473米 （2）数量指标：护坡440米 （3）质量指标：验收合格率100% （4） 社会效益指标：改善居民出行条件 （5）满意度指标：受益群众满意度：≥95% | 完善基础设施建设，改善村容村貌，提升村民出行条件。 | 形成的公益性资产（如护坡）由各村村委会管护
57 |  | 农村基础设施 | 2026年大水坑镇农村综合改革转移支付项目 | 新建 | 计划资金总投入1066万元，开展新修混凝土道路20.8公里。路面维修31780平方米 |  | 大水坑镇各有关村 | 2026.1-2026.12 | 大水坑镇 人民政府 | 1066 |  |  |  |  | 200 |  |  | 866 |  |  | 大大水坑镇相关行政村685户1965人 | （1）数量指标：混凝土道路20.8公里 （2）数量指标：维修路面31780平方米 （3）质量指标：验收合格率100% （4） 社会效益指标：改善居民出行条件 （5）满意度指标：受益群众满意度：≥95% | 完善基础设施建设，改善村容村貌，提升村民出行条件。 | 形成的公益性资产（如道路）由各村村委会管护
58 |  | 农村基础设施 | 2026年惠安堡镇萌城村推动红色村组织振兴建设红色美丽村庄项目 | 新建 | 投入222.48万元对萌城战斗纪念园进行改造提升，新建入口标识、实施基础设施维修（硬化台阶等破损修复）、新建萌城战斗历史革命史纪念馆等。配套产业设施，建设2.5万方蓄水池，改造梯田高效节水900亩。投入100万元规模化种植艾草900亩。 |  | 惠安堡镇萌城村 | 2026.1-2026.12 | 惠安堡镇 人民政府 | 222.48 | 100 | [7 empty] | 122.48 |  | 惠安堡镇萌城村690户2202人 | （1）数量指标：建设一座萌城战斗历史革命史纪念馆 （2）数量指标：建设2.5万方蓄水池，改造梯田高效节水900亩。投入100万元规模化种植艾草900亩。 （3）质量指标：验收合格率100% （4） 社会效益指标：发扬萌城红色文化 （5）满意度指标：受益群众满意度：≥95% | 完善当地公共文化设施，带动旅游业的发展，创造更多当地就业机会 | 预期形成集体公益性资产，交由相关村委会管护
59 |  | 农村基础设施 | 2026年惠安堡镇水毁道路维修及村道隐患消除工程 | 新建 | 计划资金总投入242万元，开展对麦草掌村东圈组、杜记沟村红土沟组水毁道路进行维修，配套排水边沟；对隰宁堡村灌区道路2处隐患小型桥涵进行维修；对狼布掌村高铁穿路下方隐患道路进行维修。新建排水边沟长度1750m、混凝土场地硬化1100㎡、新建毛石挡墙长度165m、场地平整7000m³、新建毛石边沟护坡600㎡、新建混凝土道路80m、新增预制盖板6处、水毁部位灌浆修复130m³等。 |  | 惠安堡镇麦草掌村、杜记沟村、隰宁堡村、狼布掌村 | 2026.1-2026.12 | 惠安堡镇 人民政府 | 242 | [7 empty] | 217 | 25 |  | 惠安堡镇麦草掌村、杜记沟村、隰宁堡村、狼布掌村2300户6432人 | （1）数量指标：混凝土道路80m （2）数量指标：新建排水边沟长度1750m、 （3）质量指标：验收合格率100% （4） 社会效益指标：改善居民生活及出行条件 （5）满意度指标：受益群众满意度：≥95% | 完善基础设施建设，改善村容村貌，提升村民出行条件。 | 形成的公益性资产（如道路）由各村村委会管护
60 |  | 农村基础设施 | 2026年惠安堡镇萌城村宋儿庄组桥梁维修工程 | 新建 | 计划资金总投入318万元，开展对萌城村宋儿庄组村庄主干道1座隐患桥梁进行拆除重建，桥梁长约60米，宽约4米。 |  | 萌城村 | 2026.1-2026.12 | 惠安堡镇 人民政府 | 318 | [7 empty] | 300 | 18 |  | 惠安堡镇萌城村690户2202人 | （1）数量指标：重建桥梁60米 （2）质量指标：验收合格率100% （3） 社会效益指标：改善居民出行条件 （4）满意度指标：受益群众满意度：≥95% | 完善基础设施建设，改善村容村貌，提升村民出行条件。 | 形成的公益性资产由各村村委会管护
61 |  | 农村基础设施 | 2026年惠安堡镇大坝村农村生活污水以工代赈项目 | 新建 | 计划资金总投入751万元，开展在大坝村二组和三组新建PE双壁波纹钢带增强管DN400长1320米，PE双壁波纹钢带增强管DN300长5830米，高密度聚乙烯排水管DN110长2320米，圆形混凝土模块式污水检查井Φ1100共计272座，破除及恢复混凝土路面9800平方米，钢筋混凝土化粪池（200m³）2座。 |  | 大坝村 | 2026.1-2026.12 | 惠安堡镇 人民政府 | 751 | [7 empty] | 560 | 191 |  | 惠安堡镇大坝村400户912人 | （1）数量指标：圆形混凝土模块式污水检查井272座 （2）数量指标：破除及恢复混凝土路面9800平方米 （3）质量指标：验收合格率100% （4） 社会效益指标：改善居民生活、出行条件 （5）满意度指标：受益群众满意度：≥95% | 完善基础设施建设，改善村容村貌，提升村民居住条件。 | 形成的公益性资产由各村村委会管护
62 |  | 农村基础设施 | 2026年惠安堡镇惠苑村灌区生产道路以工代赈项目 | 新建 | 计划资金总投入690万元，开展新建惠苑村灌区田间生产硬化道路12公里，宽度3.5米，配套20厘米厚砂砾石垫层，及18厘米厚、50厘米宽砂砾路肩。 |  | 惠苑村 | 2026.1-2026.12 | 惠安堡镇 人民政府 | 690 | [7 empty] | 520 | 170 |  | 惠安堡镇惠苑村650户2105人 | （1）数量指标：硬化道路12公里 （2）质量指标：验收合格率100% （3） 社会效益指标：改善居民出行条件 （4）满意度指标：受益群众满意度：≥95% | 完善基础设施建设，改善村容村貌，提升村民出行条件。 | 形成的公益性资产（如道路）由各村村委会管护
63 |  | 农村基础设施 | 2026年高沙窝镇西北组污水管网建设项目（和美乡村） | 新建 | 计划资金总投入440万元，开展铺设排水管、新建单篦雨水口；新建钢筋混凝土污水检查井等管道沟槽开挖及恢复。 |  | 高沙窝镇 | 2026.1-2026.12 | 高沙窝镇人民政府 | 440 |  |  |  |  | 400 |  |  |  | 40 |  | 镇区45户90人其中脱贫户25户 | 1、铺设排水管道、混凝土沉泥井等； 2、计划投入资金440万元； 3、资金投入及时率：100% 4、受益人口满意度：≥90% | 本项目实施后，将显著改善高沙窝镇生活环境状况，提高群众生活质量和健康水平，改变村民精神面貌和卫生水平，对农村经济进步以及新农村建设、加快缩小城乡差距、构筑人与自然和谐、促进社会和谐等方面具有积极影响。 | 形成公益性性资产交由安康社区管护
64 |  | 农村基础设施 | 2026年高沙窝镇拆旧建新储物间及小拱棚补助项目 | 新建 | 计划资金总投入100万元，开展对镇域内部分储物间进行拆旧建新及新建小拱棚。 |  | 高沙窝镇 | 2026.1-2026.12 | 高沙窝镇人民政府 | 100 |  | 50 | [6 empty] | 50 |  | 高沙窝村50户100人其中脱贫户25户 | 1、计划新建小拱棚； 2、计划投入资金100万元； 3、资金投入及时率：100% 4、受益人口满意度：≥90% | 通过项目实施，带动养植户的产业发展，增加收入。 | 形成公益性资产交由高沙窝村村委会管护
65 |  | 农村基础设施 | 2026年高沙窝镇道路维修新建项目 | 新建 | 计划资金总投入600万元，开展计划在全镇新建、维修道路，新建太阳能路灯等。 |  | 高沙窝镇 | 2026.1-2026.12 | 高沙窝镇人民政府 | 600 |  |  |  |  | 500 |  |  | 100 |  |  | 各村100户240人其中脱贫户30户 | 1、新建、维修道路、新建太阳能路灯等； 2、计划投入资金600万元； 3、资金投入及时率：100% 4、受益人口满意度：≥95% | 通过改善基础设施，提高居民生活质量，为长远发展和持续带动奠定了坚实基础，实现了经济效益与社会效益的统一。 | 形成公益性资产交由各相关行政村村委会管护
66 |  | 农村基础设施 | 2026年高沙窝镇高沙窝村农文旅融合闽宁精品示范村项目（闽宁） | 新建 | 计划资金总投入1373万元，开展1.铺装硬化工程新建混凝土道路1900平方米、面包砖铺装3240平方米、健身步道2570米，停车场1000平方米新增文化节点3处。2.基础设施建设工程新建砖砌矮墙3356米、入口标识1组、围栏1300米、垃圾收集亭10组;配套垃圾桶35组;配套导视系统，产业宣传设施。3.污水工程(公共厕所污水改造提升)4.新建温棚20座(含耳房)，配套室外电气、室外给排水工程;新建特色农产品展销区2800平方米，配套展销设施。 |  | 高沙窝村 | 2026.1-2026.12 | 高沙窝镇人民政府 | 1373 | [5 empty] | 1373 |  |  |  |  | 高沙窝村60户120人其中脱贫户25户 | 1、新建新建温棚、铺设面包砖、面包砖铺装等； 2、计划投入资金1573万元； 3、资金投入及时率：100% 4、受益人口满意度：≥95% | 通过项目的实施可以按照180元/天的薪资标准让群众务工增收14.4万元以上。.每棚年均购买养殖户羊粪40方，每方70元，每年带动当地养殖户额外收入5.6万元以上。通过发展文旅融合，带动周边农户销售农特产品。通过项目建设，带动周边群众务工增收。 | 形成公益性资产交由高沙窝村村委会管护
67 |  | 农村基础设施 | 2026年王乐井乡曾记畔村乡村旅游基础设施建设项目 | 新建 | 计划资金总投入110万元，开展实施乡村道路提升工程，硬化改造面积2100平方米，新建排水系统，新建排水暗沟108米，配套雨水井、排水管道等。 |  | 曾记畔村 | 2026.1-2026.12 | 王乐井乡人民政府 | 110 | 100 | [7 empty] | 10 |  | 曾记畔村160户400人 | 1、硬化改造面积2100平方米，新建排水系统，新建排水暗沟108米等； 2、工程验收合格率 100%； 3、工程按时完工率 100%； 4、 受益农户满意度 ≥95% | 项目建设时，带动群众就近务工，建成后，用好“线上＋线下”销售平台，拓宽农产品销售渠道，推动土鸡蛋、小杂粮等农产品销售，促进群众增收。 | 形成公益性资产交由曾记畔村村委会管护
68 |  | 农村基础设施 | 2026年王乐井乡王吾岔村、官滩村 扬黄灌区生产道路项目（以工代赈） | 新建 | 计划资金总投入523万元，开展1.官滩村道路硬化3.0米宽的混凝土道路，长度为1.966公里，硬化面积为5920平方米。2.王吾岔村道路硬化3.0米宽的混凝土道路，长度为8.459公里，硬化面积为25445平方米。 |  | 王吾岔村、官滩村 | 2026.1-2026.12 | 王乐井乡人民政府 | 523 | 400 | [7 empty] | 123 |  | 王吾岔村476户1358人、官滩村215户625人 | 1、硬化道路10.425公里，道路硬化面积31365平方米 2、工程验收合格率 100%； 3、工程按时完工率 100%； 4、 受益农户满意度 ≥95%。 | 项目的实施改善了村庄人居环境质量，提升居民生活品质，同时结合项目雇佣官滩村、王吾岔村及周边村民参与务工，提高村民务工收入，实现农民增收、农村富裕，有效推进王乐井乡官滩村、王吾岔村的经济发展。 | 形成公益性资产交由王吾岔村、官滩村村委会管护
69 |  | 农村基础设施 | 2026年王乐井乡陈庄子蓄水池改造提升工程 | 新建 | 计划资金总投入493万元，开展1.改造沉砂池1座，池底长100m，底宽9m，内坡1:1.5，池深3m。2.改造蓄水池1座，有效库容为6.0万m3，池底长135米，池底宽92m，內坡1:3，池深5m，设计水深4m。 |  | 陈庄子村 | 2026.1-2026.12 | 王乐井乡人民政府 | 493 |  |  |  |  | 462 |  |  |  | 31 |  | 王乐井村68 户186人 | 1、1.改造沉砂池1座，池底长100m，底宽9m，内坡1:1.5，池深3m。改造蓄水池1座，有效库容为6.0万m3，池底长135米，池底宽92m，內坡1:3，池深5m，设计水深4m。2、工程验收合格率：100% 3、水质达标率 ：≥100% 4、项目按期完成率：100% 5、受益农户满意度：≥95% | 项目建设阶段吸纳王乐井村村农户参与蓄水池扩容提升务工获取劳务收入，建成后将改善当地农业灌溉条件，助力农户稳定发展种植养殖产业，形成 “务工增收 + 基础赋能” 联农带农机制，推动农户持续增收。 | 形成的公益性资产由王乐井村村委会管护
70 |  | 农村基础设施 | 王乐井2026年农村综合改革转移支付项目 | 新建 | 计划资金总投入228万元，开展计划实施王乐井村、牛记圈村村组道路硬化4公里左右、路灯安装130余盏、水冲式厕所1座及护坡等基础设施建设项目。 |  | 王乐井村、牛记圈村 | 2026.1-2026.12 | 王乐井乡人民政府 | 228 | [7 empty] | 228 |  |  | 王乐井村240户666人、牛记圈村127户362人 | 1、王乐井村、牛记圈村村组道路硬化4公里左右、路灯安装130余盏、水冲式厕所1座； 2、工程验收合格率：100% 3、水质达标率 ：≥100% 4、项目按期完成率：100% 5、受益农户满意度：≥95% | 巷道建设、道路硬化及错车道修建项目，吸纳本地农户务工，增加收入，改善通行条件，提升通行安全，降低村民出行风险，提高运输效率，降低农产品运输成品，畅通农产品外运渠道。 | 形成的公益性资产由各村村委会管护
71 |  | 农村基础设施 | 青山乡2026年村道建设项目 | 新建 | 计划资金总投入1400万元，开展1.方山村：新修西台史记湾巷道200米，高圈巷道200米。大棚（青营路）至海子塘路300米，西台至三道坝生产路1.8公里，海子塘巷道300米，修建错车道10处，方山至海子塘排水沟2公里。2.青山村：巷道硬化5公里，其中尖山湾2公里，王记场1公里，侯记河1公里，六里洼1公里。3.旺四滩村：新建石记场至盐麻线道路3.5公里。4.营盘台村：巷道硬化300米，王台至小水砂石路5公里。5.郝记台村：井坑村道1.5公里，修建刘庄滩错车道10处，北马坊西至郝一队巷道3公里，刘庄滩至井坑西4公里。6.月儿泉村：库团修建错车道2处，张记圈修建错车道2处。7.古峰庄村：硬化常山子、甘洼山、糜子滩巷道5km。 |  | 方山村、青山村、旺四滩村、营盘台村 | 2026.1-2026.12 | 青山乡人民政府 | 1400 |  |  |  |  | 200 |  |  | 1200 |  |  | 各行政村125户342人 | 1、数量指标：方山村西台史记湾，高圈修建巷道200米。大棚（青营路）至海子塘路300米，西台至三道坝生产路1.8公里，海子塘巷道300米，修建错车道10处，方山至海子塘排水沟2公里。青山村的5个自然村进行巷道硬化5公里，尖山湾，王记场，侯记河，六里洼。旺四滩村新建石记场至盐麻线道路3.5公里。营盘台村巷道硬化300米，王台至小水砂石路5公里。郝记台村井坑村道1.5公里，修建刘庄滩错车道10处，北马坊西至郝一队巷道3公里，刘庄滩至井坑西4公里。月儿泉村库团修建错车道2处，张记圈修建错车道2处。古峰庄村硬化常山子、甘洼山、糜子滩巷道5km。2、工程验收合格率 100%；3、工程按时完工率 100%；4、村民出行难问题解决程度实现户户通/路路通； 5、 受益农户满意度 ≥95% | 巷道建设、道路硬化及错车道修建项目，吸纳本地农户务工，增加收入，改善通行条件，提升通行安全，降低村民出行风险，提高运输效率，降低农产品运输成品，畅通农产品外运渠道。 | 形成的公益性资产由各村村委会管护
72 |  | 农村基础设施 | 2026年青山乡雷记沟乡村旅游建设项目 | 新建 | 计划资金总投入100万元，开展主入口处沟道平整，道路建设及护栏安装（采用砂砾铺装，包括土方，采用混凝土仿木质围栏），新建台阶（采用混凝土预制件），新建护坡或挡土墙，安装混凝土仿木质安全护栏。其中雷记沟入口沟道平整800平米，道路建设及护栏各400米。 |  | 雷记沟村 | 2026.1-2026.12 | 青山乡人民政府 | 100 | 100 | [9 empty] | 月儿泉村221户509人其中脱贫户112户 | 1、新建台阶，新建护坡或挡土墙，安装混凝土仿木质安全护栏。入口沟道平整800平米，道路建设及护栏各400米； 2、计划投入资金100万元； 3、资金投入及时率：100% 4、受益人口满意度：≥95% | 施工环节选用本地劳务队伍，吸纳周边农户参与施工，优先采购本地建材、租赁本地设备。项目运营后，景区保洁、安保、讲解等岗位优先聘用本地农户，拓宽就业渠道，农户将盘活闲置资源打造餐馆，开发研学、采摘等内容，拓宽本地农特产品销路。 | 形成公益性资产由月儿泉村村委会进行管护
73 |  | 农村基础设施 | 2026年青山乡旺四滩村吴记小口子蓄水池改造提升工程 | 新建 | 计划资金总投入354万元，开展从5万方扩大蓄水池9.9万方，沉沙渠200米，配套其他工程。 |  | 旺四滩村 | 2026.1-2026.12 | 青山乡人民政府 | 354 |  |  |  |  | 322 |  |  |  | 32 |  | 1000人 | 蓄水池容积9.9万方；项目合格率100%；项目按期完成率100%；建设成本354万元；农民收入明显增加；粮食综合生产能力明显提升；受益群众满意率大于96%。 | 通过项目实施，夯实农业生产基础设施，补齐农业生产短板，提高农业用水效率，促进农业绿色发展，带动农户增收与村集体经济发展，为乡村产业振兴提供支撑。 | 项目验收合格后，与受益乡镇政府签订管护协议移交管护责任，乡镇政府再与受益村集体签订管护协议
74 |  | 农村基础设施 | 2026年青山乡古峰庄村蓄水池改造提升工程 | 新建 | 计划资金总投入60万元，开展龙记湾蓄水池增加沉水池100m³，支渠800米。 |  | 古峰庄村 | 2026.1-2026.12 | 青山乡人民政府 | 60 |  | 60 | [8 empty] | 古峰庄村170户510人其中脱贫户70户 | 1、龙记湾蓄水池增加沉水池100m³，支渠800米； 2、工程验收合格率：100% 3、水质达标率 ：≥100% 4、项目按期完成率：100% 5、受益农户满意度：≥95% | 施工期间吸纳周边农村剩余劳动力、弱劳力参与基坑开挖、管线铺设、设施安装等环节，提供就近务工岗位。项目建成后，解决农田灌溉缺水、农户生产生活用水难题，降低农业灌溉成本，同时带动周边种植、养殖产业发展。 | 形成公益性资产由古峰庄村村委会进行管护
75 |  | 农村基础设施 | 2026年冯记沟乡丁记掌村蓄水池改造提升项目 | 新建 | 计划资金总投入200万元，开展对丁记掌村青马圈蓄水池进行扩容提升。 |  | 丁记掌村 | 2026.1-2026.12 | 冯记沟乡人民政府 | 200 |  |  |  |  | 200 | [5 empty] | 丁记掌村156户465人 | 1、水质达标率：≥99%； 2、项目按期完成率：100%； 3、带动增加脱贫人口和监测对象收入：≥2万元； 4、受益农户人数：≥465人； 5、受益农户满意度：≥99%。 | 项目建设阶段吸纳丁记掌村农户参与蓄水池扩容提升务工获取劳务收入，建成后将改善当地农业灌溉条件，助力农户稳定发展种植养殖产业，形成 “务工增收 + 基础赋能” 联农带农机制，推动农户持续增收。 | 形成公益性资产由丁记掌村村委会进行管护
76 |  | 农村基础设施 | 2026年麻黄山乡村道建设工程 | 新建 | 计划资金总投入150万元，开展新修混凝土道路3公里，其中李塬畔村羊圈山油路至龚治平等5户1.5公里；唐平庄董圪崂水泥路至后洼村马会台1.5公里。 |  | 麻黄山乡 | 2026.1-2026.12 | 麻黄山乡人民政府 | 150 |  |  |  |  | 135 |  |  |  | 15 |  | 李塬畔村5户10人；后洼村5户10人。 | （1）数量指标：道路建设3公里； （2）质量指标：验收合格率100%； （3）社会效益指标：改善出行条件≥30人； （4）满意度指标：群众满意度≥95%； | 通过实施该项目，改善群众出行条件；通过改造基础设施，达到改善村容村貌目的。 | 形成公益性资产由各行政村管护
77 |  | 农村基础设施 | 2026年麻黄山乡包塬街道及水毁道路维修项目（以工代赈） | 新建 | 计划资金总投入803万元，开展1、包塬村基础设施改造提升项目：改造原有混凝土道路7087㎡，沿街两侧修缮面包砖铺装1000㎡，新建面包砖铺装1322㎡、混凝土树池12个，拆除后新建原有混凝土道牙1900m，改造沿街两侧围墙1900m，新建带盖板排水边沟6m、无盖板排水边沟350m，拆除原有沥青道路10㎡、原有建构筑物3341㎡、原有混凝土硬化2077㎡、原有残墙1500m，维修建设小杂粮、中药材及大接杏等特色农业科技小院。 2、在全乡范围内维修水毁道路4公里，排水沟2公里。 |  | 包塬村 | 2026.1-2026.12 | 麻黄山乡人民政府 | 803 |  |  |  |  | 100 |  |  | 543 | 160 |  | 包塬村30户60人 | （1）数量指标：改造原有混凝土道路7087㎡，街两侧修缮面包砖铺装1000㎡，新建面包砖铺装1322㎡，混凝土树池12个，拆除后新建原有混凝土道牙1900m，改造沿街两侧围墙1900m，新建带盖板排水边沟6m、无盖板排水边沟350m，拆除原有沥青道路10㎡、原有建构筑物3341㎡、原有混凝土硬化2077㎡、原有残墙1500m，维修建设小杂粮、中药材及大接杏等特色农业科技小院；在全乡范围内维修水毁道路4公里，排水沟2公里。 （2）质量指标：验收合格率100%； （3）满意度指标：群众满意度≥95%； | 通过实施该项目，对包塬村街道提升改造，改善包塬村风貌，提升群众生活幸福感；发挥农业科技小院作用，开展农业宣传、培训工作，提升农民农业水平。 | 形成公益性资产由包塬村管护
（二） |  | 人居环境整治 | [7 empty] | 5711.5 | 1100 | 800 | 0 | 0 | 2515 | 0 | 0 | 893 | 403.5 | 0
78 |  | 农村人居环境整治 | 2026年盐池县花马池镇田记掌村和美乡村建设项目 | 新建 | 计划资金总投入588万元，开展铺设d400Ⅱ级钢筋混凝土管1312米，敷设d300Ⅱ级钢筋混凝土管4774米，DN160HDPE排水管1840米；新建Φ1000预制成品混凝土检查井91座，Φ1000预制成品混凝土沉泥井41座；恢复混凝土道路1500平方米，恢复面包砖铺装2400平方米，拆除原有污水检查井60座，拆除原有污水管网2100米，恢复给水管道460米，恢复沥青道路100平方米。公共区域面包砖铺装2152平方米；安装混凝土树池286个，混凝土道牙545米。 |  | 田记掌村 | 2026.1-2026.12 | 花马池镇 人民政府 | 588 |  |  |  |  | 550 |  |  |  | 38 |  | 田记掌村史庄子自然村153户482人 | （1）数量指标：铺设污水管网长度7926米 （2）数量指标：新建污水处理设施132座 （3）质量指标：工程验收合格率100% （4）社会效益指标：工程按时完工率100% （5）满意度指标：受益群众满意度：≥95%㎡ | 一是完善基础设施建设，有助于改善村容村貌，解决村庄脏乱差的现状，提升村民的生活质量和幸福感，二是方便进一步推动乡村文明建设，提升村民的文化素养和道德（花马池镇)预计受益人口至少3000人以上。 | 预期形成集体公益性资产，交由田记掌村村委会管护
79 |  | 农村人居环境整治 | 盐池县花马池镇2026年农村人居环境改善提升项目 | 新建 | 计划投资300万元，用于镇域范围内村组巷道及主要生产园区路面铺设面包砖5000㎡、新建排水边沟500米，并对村内破损严重道路实施改造提升4公里，同时安排资金对辖区内12个行政村开展垃圾清运等工作。 |  | 田记掌村、北塘新村、长城村、裕兴村、四墩子村、南苑社区等相关村 | 2026.1-2026.12 | 花马池镇 人民政府 | 300 | 280 | [7 empty] | 20 |  | 田记掌村、北塘新村、长城村、裕兴村、四墩子村、南苑社区等相关村2810户7280人 | （1）数量指标：开展垃圾清运1项。 （2）数量指标：维修改造村庄公共区域3处 （3）质量指标：项目验收合格率 100% （4）满意度指标：受益群众满意度：≥95% | 一是完善基础设施建设，有助于改善村容村貌，解决村庄脏乱差的现状，提升村民的生活质量和幸福感，二是方便进一步推动乡村文明建设，提升村民的文化素养和道德（花马池镇)预计受益人口至少2000人以上。 | 预期形成集体公益性资产，交由相关村委会管护
80 |  | 农村人居环境整治 | 盐池县大水坑镇大水坑村2026年和美乡村建设项目 | 新建 | 计划资金总投入300万元，开展计划对大水坑村东西组裕民南路、裕民北路及医院家属院排水管网及道路进行改造提升，安装D400钢筋混泥土管900米、D300钢筋混泥土管300米，安装预制成品钢筋混泥土检查井46座、雨水口及篦子50座，以及老医院地形平整和原有破损管网、检查井清运等；新修混泥土路面硬化4500平方米、两侧面包砖硬化3550平方米，拆除及恢复沥青路面或混泥土路面80平方米等。 |  | 大水坑镇大水坑村 | 2026.1-2026.12 | 大水坑镇 人民政府 | 300 |  |  |  |  | 300 | [6 empty] | （1）数量指标：检查井46座 （2）时效指标：2026年12月前 （3）质量指标：验收合格率100% （4）社会效益指标：改善村民居住条件 （5）满意度指标：受益群众满意度：≥95% | 完善基础设施建设，改善村容村貌，提升村民居住条件。 | 形成公益性资产由大水坑村村委会进行管护
81 |  | 农村人居环境整治 | 盐池县惠安堡镇大坝村2026年和美村庄项目 | 新建 | 计划资金总投入544.5万元，开展在大坝村一组和刘石嘴组新建d300-d400钢筋混凝土管4845米，新建de110HDPE污水管960米，新建混凝土排水检查井159座，配套钢筋混凝土化粪池1座（有效容积200方）。同时对建设污水管道拆除及恢复的混凝土道路面积为9675平方米，拆除及修复破损给水管道1040。 |  | 惠安堡镇大坝村 | 2026.1-2026.12 | 惠安堡镇 人民政府 | 544.5 | 500 | [7 empty] | 44.5 |  | 惠安堡镇大坝村400户912人 | （1）数量指标：混凝土道路改造(沥青罩面)10064 ㎡,面包砖铺装硬化 4108㎡;护坡硬化 3507㎡ （2）数量指标：拆除及恢复的混凝土道路面积为9675平方米，拆除及修复破损给水管道1040 （3）质量指标：验收合格率100% （4）社会效益指标：改善村民生活环境 （5）满意度指标：受益群众满意度：≥95% | 完善基础设施建设，改善村容村貌，提升村民居住环境。 | 形成的公益性资产由各村村委会管护
82 |  | 农村人居环境整治 | 盐池县大水坑镇2026年环境卫生整治项目 | 新建 | 计划资金总投入200万元，开展对马坊村马坊、红沟洼2个自然村巷道两边面包砖、护坡铺设，拆除旧棚乱圈，清理乱堆乱放垃圾等；对柳条井村玉皇庙、烂窑坑进行环境卫生整治，拆除乱棚乱圈、清理乱堆乱放垃圾、拆除危旧房屋等；投入50万元，对向阳村道沟自然村进行环境卫生整治。 |  | 大水坑镇马坊村、柳条井村、向阳村 | 2026.1-2026.12 | 大水坑镇 人民政府 | 200 |  | 200 | [9 empty] | （1）数量指标：整治行政村3个 （2）时效指标：2026年12月前 （3）质量指标：验收合格率100% （4）社会效益指标：改善村民居住条件 （5）满意度指标：受益群众满意度：≥95% | 完善基础设施建设，改善村容村貌，提升村民居住条件。 | 形成公益性资产由各村委会进行管护
83 |  | 农村人居环境整治 | 2026年惠安堡镇惠安堡村人居环境整治项目 | 新建 | 计划资金总投入280万元，开展混凝土道路改造(沥青罩面)10064 ㎡,面包砖铺装硬化 4108㎡;护坡硬化 3507㎡，维修更换原有检查井盖90个，场地平整37994 ㎡，拆除现状硬化 1742 ㎡、构筑物 40 m³，三大堆治理1500m³等。 |  | 惠安堡镇惠安堡村 | 2026.1-2026.12 | 惠安堡镇 人民政府 | 280 | 260 | [7 empty] | 20 |  | 惠安堡镇惠安堡村423户915人 | （1）数量指标：新建污水管960米，新建混凝土排水检查井159座 （2）数量指标：三大堆治理1500m³ （3）质量指标：验收合格率100% （4）社会效益指标：改善村民出行条件 （5）满意度指标：受益群众满意度：≥95% | 完善基础设施建设，改善村容村貌，提升村民出行条件。 | 形成的公益性资产（如道路）由各村村委会管护
84 |  | 农村人居环境整治 | 盐池县高沙窝镇2026年农村人居环境改善提升 | 新建 | 计划资金总投入60万元，开展计划持续推进环境卫生综合整治，重点用于清理农村生活垃圾、清理乱堆乱放， |  | 高沙窝镇各行政村 | 2026.1-2026.12 | 高沙窝镇人民政府 | 60 | 60 | [9 empty] | 各村50户100人其中脱贫户20户 | 1、垃圾清理：及时清理垃圾； 2、资金投入及时率：100%； 3、投入资金60万元； 4、受益人口满意度：≥92% | 项目实施过程中优先雇佣当地农民参与环境卫生整治工作，如垃圾清理、公共区域保洁等，为农民提供临时或长期的就业岗位，增加农民收入。 | 不形成资产
85 |  | 农村人居环境整治 | 盐池县高沙窝镇高沙窝村2026年生活污水治理项目（以工代赈） | 新建 | 计划资金总投入943万元，开展村庄人居环境整治工程（新建混凝土道路、安装道牙、树池、对现状道路实施沥青罩面、清运垃圾）、生活污水治理工程（敷设污水管、新建一体化提升泵站）、天然气管道安装工程。 |  | 高沙窝村 | 2026.1-2026.12 | 高沙窝镇人民政府 | 943 |  |  |  |  | 400 |  |  | 543 |  |  | 高沙窝村60户120人其中脱贫户25户 | 1、铺设排水管道6270米、混凝土沉泥井10座拆除恢复混凝土道路5366平方米等； 2、计划投入资金943.38万元； 3、资金投入及时率：100% 4、受益人口满意度：≥90% | 本项目实施后，将显著改善高沙窝村生活环境状况，提高群众生活质量和健康水平，改变村民精神面貌和卫生水平，对农村经济进步以及新农村建设、加快缩小城乡差距、构筑人与自然和谐、促进社会和谐等方面具有积极影响。 | 形成公益性资产交由高沙窝村村委会管护
86 |  | 农村人居环境整治 | 2026年王乐井乡孙家楼村和美乡村建设项目 | 新建 | 计划资金总投入328万元，开展混凝土道路改造（沥青罩面）320m，铺设面包砖 9100 ㎡，安装混凝土道牙 5000m，新增混凝土树池 580 个；疏通现状污水管网 3450m，维修更换原有雨水篦子 、检查井盖等基础设施。 |  | 王乐井乡孙家楼村 | 2026.1-2026.12 | 王乐井乡人民政府 | 328 |  |  |  |  | 305 |  |  |  | 23 |  | 孙家楼村137户260人 | 1、项目（工程）验收合格率：100%； 2、工程按时完工率：100%； 3、构建生态宜居的乡村人居环境； 4、收益农户人数：20； 5、受益农户满意度：≥99%。 | 项目建设阶段吸纳乡域内各村农户参与道路提升、环境整治等务工获取劳务收入，建成后将全域优化农村人居环境与基础设施条件，助力乡村文旅、特色产业融合发展，构建 “务工增收 + 全域赋能” 联农带农机制，带动农户共享乡村建设成果。 | 形成公益性资产交由孙家楼村村委会管护
87 |  | 农村人居环境整治 | 2026年王乐井乡环境整治项目 | 新建 | 计划资金总投入222万元，开展拆除清理王乐井乡13个村危旧房屋、破旧窑洞、破旧棚圈、残垣断壁等。 |  | 王乐井乡 | 2026.1-2026.12 | 王乐井乡人民政府 | 222 |  | 200 | [6 empty] | 22 |  | 王乐井乡2262户4953人 | 1、项目（工程）验收合格率：100%； 2、工程按时完工率：100%； 3、构建生态宜居的乡村人居环境； 4、收益农户人数：20； 5、受益农户满意度：≥99%。 | 项目建设阶段吸纳乡域内各村农户参与道路提升、环境整治等务工获取劳务收入，建成后将全域优化农村人居环境与基础设施条件，助力乡村文旅、特色产业融合发展，构建 “务工增收 + 全域赋能” 联农带农机制，带动农户共享乡村建设成果。 | 不形成资产
88 |  | 农村人居环境整治 | 青山乡青山村2026年和美乡村建设 | 新建 | 计划资金总投入460万元，开展完成街道雨污分流改造，并进行道路恢复、场地平整及硬化等辅助工程。 |  | 青山村 | 2026.1-2026.12 | 青山乡人民政府 | 460 |  |  |  |  | 460 | [5 empty] | 青山村623户1500人脱贫户160户 | 1、道路恢复：1处； 2、雨污分流改造：1处； 3、项目质量合格率：100%； 4、环境质量：可持续提升； 5、受益农户满意度：≥95%； | 项目实施过程中，优先周边农村剩余劳动力参与雨污管网铺设、道路开挖修复、场地平整硬化等施工环节，提供就近务工岗位。同时，通过工程建设改善村庄基础设施条件，提升农户生产生活环境质量，间接降低农户生产生活成本。 | 形成公益性资产由青山村村委会进行管护
89 |  | 农村人居环境整治 | 2026年青山乡农村人居环境改善提升项目 | 新建 | 计划资金总投入100万元，开展海子塘护坡硬化5000平方米。杨成沟自然村新建护坡8000㎡，对青山村5个自然村环境卫生整治，尖山湾、杨成沟、六里洼、王记场、侯记河。太平庙村修建护坡2000㎡，对猫头梁村6个自然村巷道进行改造提升。 |  | 有关行政村 | 2026.1-2026.12 | 青山乡人民政府 | 100 |  | 100 | [8 empty] | 有关行政村共1172户2964人 | 1、海子塘护坡硬化5000平方米，杨成沟自然村新建护坡8000㎡，太平庙村修建护坡2000㎡； 2、青山村5个自然村环境卫生整治，尖山湾、杨成沟、六里洼、王记场、侯记河； 3、猫头梁村6个自然村巷道进行改造提升； 4、项目验收合格率：100%； 5、受益群众满意度：≥95% | 护坡硬化与修建吸纳本村村民参与建设，提供就近务工岗位，优先吸纳本村剩余劳动力参与垃圾清运、村容保洁等工作，提供就近稳定务工岗位，环境卫生整治后乡村人居环境显著提升，巷道改造改善乡村通行条件与人居环境，降低农户生产运输成本。 | 形成的公益性资产（如护坡，巷道）由各村村委会管护
90 |  | 农村人居环境整治 | 冯记沟乡暴记春村2026年和美乡村建设项目 | 新建 | 计划资金总投入221万元，开展实施暴记春村混凝土道路15665㎡，拆除及恢复原有硬化3432㎡，清理村庄残垣断壁、危旧房屋、“三大堆”等（合计）3000m³。 |  | 冯记沟乡暴记春村 | 2026.1-2026.12 | 冯记沟乡人民政府 | 221 |  | 200 | [6 empty] | 21 |  | 暴记春村221户567人 | 1、项目（工程）验收合格率：100%； 2、工程按时完工率：100%； 3、清理村庄残垣断壁、危旧房屋、“三大堆”等（合计）3000m³； 4、收益农户人数：567； 5、受益农户满意度：≥99%。 | 项目建设阶段吸纳暴记春村农户参与道路铺设、环境整治等务工获取劳务收入，建成后将优化村庄人居环境与基础设施条件，助力乡村文旅、特色产业发展，构建 “务工增收 + 环境赋能” 联农带农机制，拓宽农户增收渠道。 | 形成公益性资产由暴记春村村委会进行管护
91 |  | 农村人居环境整治 | 冯记沟乡2026年农村人居环境改善提升项目 | 新建 | 计划资金总投入100万元，开展对乡域内各行政村实施道路提升、人居环境整治等。 |  | 冯记沟乡 | 2026.1-2026.12 | 冯记沟乡人民政府 | 100 |  | 100 | [8 empty] | 冯记沟乡各行政村约500人 | 1、项目（工程）验收合格率：100%； 2、工程按时完工率：100%； 3、构建生态宜居的乡村人居环境； 4、收益农户人数：500； 5、受益农户满意度：≥99%。 | 项目建设阶段吸纳乡域内各村农户参与道路提升、环境整治等务工获取劳务收入，建成后将全域优化农村人居环境与基础设施条件，助力乡村文旅、特色产业融合发展，构建 “务工增收 + 全域赋能” 联农带农机制，带动农户共享乡村建设成果。 | 形成的公益性资产（如道路）由各村村委会管护
92 |  | 农村人居环境整治 | 盐池县麻黄山乡2026年农村人居环境改善提升项目 | 新建 | 计划资金总投入420万元，开展在全乡13个行政村开展人居环境整治及四化行动，清理残垣断壁、三堆、清运垃圾及水毁道路维修等。新建带盖板雨水边沟1065m、雨水沉淀池3座、10000m³雨水收集池1座，新建d400II级钢筋混凝土管150m、泵房（含潜水泵和电气工程）1座、混凝土广场硬化781㎡，拆除及恢复原有硬化2000㎡，新建出水口1座，拆除原有污水管网600m，土方平整5000m³。 |  | 各行政村 | 2026.1-2026.12 | 麻黄山乡人民政府 | 420 |  |  |  |  | 400 |  |  |  | 20 |  | 各行政村共300人 | （1）质量指标：验收合格率100%； （2）时效指标：按时完工率100%； （3）满意度指标：群众满意度≥95%； | 通过实施该项目，优化各行政村街道环境，提升群众生活幸福感；新建雨水边沟、沉淀池等，充分利用水资源并保障群众生命安全。 | 形成公益性资产由各行政村委管护
93 |  | 农村人居环境整治 | 盐池县麻黄山乡村庄人居环境提升2026年项目（以工代赈） | 新建 | 计划资金总投入645万元，开展管记掌村：拆除及修复混凝土道路1155㎡，道路硬化20230㎡，砌筑排水边沟445m，安装涵洞2处，土方回填4500m³。唐平庄村：拆除及修复混凝土道路3500㎡，砌筑排水边沟400m，安装涵洞5处。松记水村：硬化混凝土道路21000㎡，砌筑排水边沟880m，实施护坡40㎡。 |  | 管记掌村、唐平庄村、松记水村 | 2026.1-2026.12 | 麻黄山乡人民政府 | 645 |  |  |  |  | 100 |  |  | 350 | 195 |  | 管记掌村10户20人；唐平庄村10户20人；松记水村10户20人。 | （1）数量指标：拆除及修复混凝土道路1155㎡，道路硬化20230㎡，砌筑排水边沟445m，安装涵洞2处，土方回填4500m³；拆除及修复混凝土道路3500㎡，砌筑排水边沟400m，安装涵洞5处；硬化混凝土道路21000㎡，砌筑排水边沟880m，实施护坡40㎡； （2）质量指标：验收合格率100%； （3）满意度指标：群众满意度≥95%。 | 通过实施该项目，优化各村人居环境，改善群众生活幸福感；通过对基础设施等提升改造，对各村的产业发展提供硬件支撑。 | 形成公益性资产分别由管记掌村、唐平庄村、松记水村管护
四 | 巩固三保障成果 | 教育 | [7 empty] | 290 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 |  | 教育 | 2026年“雨露计划”项目 | 新建 | 计划资金总投入290万元，开展“雨露计划”投入资金主要建设任务向符合条件的脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）子女 ，接受中、高职教育（全日制普通中专、成人中专、职业高中、技工学校）、高等职业教育（全日制普通大专、高职院校、技师学院）进行“雨露计划”春秋两季助学补助。通过实施雨露计划项目，让脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）子女，减轻就学压力，感受到社会的温暖。2026年计划补助1450人次。 | 4000元/人 | 有关乡镇 | 2026.1-2026.12 | 农业农村局 | 290 | 290 | [9 empty] | 有关乡镇雨露计划补助140人 | （1）数量指标：2026年计划补助1450人次。 （2）时效指标：2026年12月前 （3）质量指标：验收合格率100% （4）社会效益指标：减轻就学压力 （5）满意度指标：受益群众满意度：≥95% | 通过实施雨露计划项目，让脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）子女，减轻就学压力，感受到社会的温暖。 | 不形成资产
五 | 其他 | [8 empty] | 1534 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 850 | 0 | 0 | 0
1 |  | 其他 | 2026年中航油项目 | 新建 | 计划资金总投入850万元，用于完成中航油项目。 |  | 盐池县 | 2026.1-2026.12 | 各行业部门 | 850 | [6 empty] | 850
96 |  | 其他 | 2026年支持民营企业发展项目（少数民族） | 新建 | 计划资金总投入34万元，开展根据少数民族发展资金的使用要求，本项目计划通过实地走访与调研，精准遴选1-2家民营企业，并对其设施设备进行改造提升予以资金补助。 |  | 盐池县 | 2026.1-2026.12 | 中共盐池县委统战部 | 34 | 34 | [9 empty] | 盐池县剩余劳动力10人，脱贫户5人 | （1）数量指标：精准遴选1-2家民营企业，并对其设施设备进行改造提升予以资金补助。 （2）时效指标：2026年12月前 （3）质量指标：验收合格率100% （4）满意度指标：受益群众满意度：≥95% | 通过扶持民营企业设备或基础设施改造提升，在带动务工就业上有新突破，解决剩余劳动力能在家门口务工的问题预计10人，其中脱贫户5人。提升了企业生产附加值，实现了农民增收3000元以上。企业获利的互利互赢的目标。 | 不形成资产
97 |  | 其他 | 闽宁产业园电商孵化基地综合服务能级提升项目（闽宁） | 新建 | 计划资金总投入200万元，开展开发建设电商产业大数据综合服务平台，包括进行县级电商数据监测、统计分析，对县域网络交易规模、产品结构、用户画像、物流时效等数据监测、分析与预警；开展电商信息咨询、软件开发、项目争取、产品设计、团队培训、拍摄服务、文案策划、AI创作、品牌运营等公共业务。 |  | 狮城宁好西部电商（网批）运营基地 | 2026.1-2026.12 | 工信和商务局 | 200 | [5 empty] | 200 |  |  |  |  | 电商企业、个体等100人 | （1）数量指标：建设电商产业大数据综合服务平台 （2）时效指标：2026年12月前 （3）质量指标：验收合格率100% （4）满意度指标：受益群众满意度：≥95% | 带动创业就业20人以上，提升农户收入，改善生活水平。 | 形成经营性资产，由狮城宁好商业运营管理有限公司管护
98 |  | 其他 | 盐池县电商产业大数据综合服务平台建设项目（闽宁） | 新建 | 计划资金总投入450元，打造西北电商供应链智慧仓储中心，并搭建视频创作空间与适配场景；在综合楼一楼北面（约150平方米）建设县级丝路电商公共服务站，划分跨境商品选品展示区，开展“丝路电商培育计划”；改造综合楼二、三楼成立县域电商学院，配套建设教学实训空间，构建教学与运营体系，开展“理论培训+实操演练+创业扶持”全周期培育，定期实施产学研合作项目，定向培养电商专业人才，进一步提升基地综合服务效能。 |  | 狮城宁好西部电商（网批）运营基地 | 2026.1-2026.12 | 工信和商务局 | 450 | [5 empty] | 450 |  |  |  |  | 县内电商企业、个体及电商培训人员100人 | （1）数量指标：打造西北电商供应链智慧仓储中心。 （2）时效指标：2026年12月前 （3）质量指标：验收合格率100% （4）满意度指标：受益群众满意度：≥95% | 每年培训农村电商人才300人次以上，每季度组织2场农产品直播专场，预计县域年农产品网络零售额超6亿元。定向培养电商专业人才，进一步提升基地综合服务效能。 | 形成经营性资产，由狮城宁好商业运营管理有限公司管护

## Sheet2 (hidden)
|  |  | 63993.09 | 12990 | 5950 | 0 | 0 | 7876 | 9800 | 850 | 14577 | 7760.09 | 4190
|  |  | 65.37% | 9978 | 4940 | 0 | 0 | 296 | 7564 | 0 | 8750 | 6113.13 | 4190
一 | 产业发展 |  | 41831.13 | 9978 | 4940 | 0 | 0 | 296 | 7564 | 0 | 8750 | 6113.13 | 4190
（一） |  | 生产项目 | 21662.13 | 2396 | 2410 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 0 | 8750 | 5736.13 | 300
（二） |  | 加工流通项目 | 16321 | 5500 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 4686 | 0 | 0 | 15 | 3890
（三） |  | 产业配套设施 | 2798 | 1382 | 150 | 0 | 0 | 296 | 608 | 0 | 0 | 362 | 0
（四） |  | 产业服务支撑项目 （农业社会化服务等） | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
（五） |  | 金融配套项目 | 850 | 700 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1.885% | 888 | 100 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 4.98 | 0
二 | 就业 |  | 1205.98 | 888 | 100 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 4.98 | 0
（一） |  | 就业培训项目 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0
（二） |  | 务工补助 | 723 | 600 | 100 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
（三） |  | 公益性岗位 | 292.98 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.98 | 0
29.9%
三 | 乡村建设 |  | 19131.98 | 1800 | 910 | 0 | 0 | 7580 | 1373 | 0 | 5827 | 1641.98 | 0
（一） |  | 农村基础设施 | 13420.48 | 700 | 110 | 0 | 0 | 5065 | 1373 | 0 | 4934 | 1238.48 | 0
（二） |  | 人居环境整治 | 5711.5 | 1100 | 800 | 0 | 0 | 2515 | 0 | 0 | 893 | 403.5 | 0
0.4532%
四 | 巩固三保障成果 | 教育 | 290 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2.397% | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 850 | 0 | 0 | 0
五 | 其他 |  | 1534 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 850 | 0 | 0 | 0