2024年盐池县耕地轮作休耕项目

绩效自评报告

一、绩效目标批复下达情况

年初资金安排下达耕地轮作休耕项目资金75万元，已全部下达。严格按照绩效目标规划实施，落实绩效指标。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析。耕地轮作休耕项目资金75万元已全部到位。

2、项目资金执行情况分析。已支付项目资金75万元，总计补贴5000亩大豆，其中花马池镇717.1亩，大水坑镇409.84亩，惠安堡镇1000亩，王乐井乡1000亩，青山乡500亩，麻黄山乡1373.06亩。资金支付率100%。该项目资金均能按照绩效指标规定内容使用，资金支出所附凭证齐全、合理有序。

3、项目资金管理情况分析。针对耕地轮作休耕项目专门安排专项管理，严格把关项目实施内容和资金使用情况，项目资金管理到位。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

(1)数量指标。给予通过验收的参加大豆种植的家庭农场、农民专业合作社、农业企业等各类农业经营主体和农户等实际生产者150/亩资金补助，面积0.5万亩。已支付项目资金75万元，总计补贴5000亩大豆，其中花马池镇717.1亩，大水坑镇409.84亩，惠安堡镇1000亩，王乐井乡1000亩，青山乡500亩，麻黄山乡1373.06亩。资金支付率100%。

(2)质量指标。按照主推模式规范种植。项目验收合格率≥90％。

(3)时效指标。项目实施期限为2024年底。项目完成率达100%。

(4)成本指标。项目控制在预算内。未发生超出资金将预算。

2、效益指标完成情况分析

(1)经济效益。实现大豆稳产增收。

(2)社会效益。带动农户增收效果明显。

(3)生态效益。盐池县单种大豆种植发展稳步提升。

- (4)可持续影响。项目区农户种植积极性明显提高。项目选取种植大户、农业企业、家庭农场、专业合作社等新型经营主体及社会化综合服务组织，可以发挥示范带动作用。

3、满意度指标完成情况分析

- 项目区种植户满意度≥90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 未发生偏离绩效目标情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

- 项目主管部门将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

五、其他需要说明的问题

- 无。

附表

2024年盐池县耕地轮作休耕项目标评价体系

| 项目名称 |  |  | 2024年盐池县耕地轮作休耕项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农业农村厅主管部门 |  |  | 自治区农业农村厅种植业管理处 |  |  |  |  |  |  |
| 项目市、县(区)主管部门 |  | 盐池县农业农村局 |  |  |  | 实施单位 |  | 盐池县农业技术 推广服务中心 |  |
| 项目总资金 |  | 75万元 |  |  |  | 计划(A) |  | 完成支付 (B) | 支付率(B/A) |
|  |  |  |  |  |  | 75万元 |  | 75万元 | 100% |
| 年度项目总目标 |  | 给予通过验收的参加大豆种植的家庭农场、农民专业合作社、农业企业等各类农业经营主体和农户等实际生产者150/亩资金补助，面积0.5万亩。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 考核内容 | 目 标 值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  |  |
| 项目管理（30） | 组织管理(5) | 组织机构（5） | 成立项目领导小组和技术服务组、责任分工情况。 | 是 | 是 | 5分 | 5分 |  |  |
|  | 项目实施管理 (15) | 实施方案（5） | 项目实施方案和绩效评价方案并及时报送 农业农村厅备案。 | 是 | 是 | 5分 | 5分 |  |  |
|  |  | 档案管理（5） | 严格档案管理情况 | 是 | 是 | 5分 | 5分 |  |  |
|  |  | 总结验收（5） | 项目实施总结并及时报送农业农村厅主管部门 | 是 | 是 | 5分 | 5分 |  |  |
|  | 资金管理(10) | 资金使用（5） | 项目资金管理情况 | 是 | 是 | 5分 | 5分 |  |  |
|  |  | 资金支付（5） | 2024年12月31日前完成资金支付 | 100% | 100% | 5分 | 5分 |  |  |
| 项目绩效（70） | 产出指标(45) | 数量指标 (20) | 补贴单种大豆面积 | 0.5万亩 | 0.5万亩 | 20分 | 20分 |  |  |
|  |  | 质量指标 (10) | 按照主推模式种植 | 规范 种植 | 规范 种植 | 10分 | 10分 |  |  |
|  |  | 时效指标 (5) | 项目实施期限为2024年底 | 是 | 是 | 5分 | 5分 |  |  |
|  |  | 成本指标 （10） | 项目资金使用控制在预算内 | 是 | 是 | 10分 | 10分 |  |  |
|  | 效益指标(20) | 经济效益 (5) | 实现大豆稳产增收 | 增收 | 增收 | 5分 | 5分 |  |  |
|  |  | 社会效益 (5) | 带动农户增收效果 | 明显 | 明显 | 5分 | 5分 |  |  |
|  |  | 生态效益 (5) | 盐池县单种大豆种植发展 | 稳步提升 | 稳步提升 | 5分 | 5分 |  |  |
|  |  | 可持续效益(5) | 项目区农户种植积极性 | 明显 提高 | 明显 提高 | 5分 | 5分 |  |  |
|  | 满意度指标 (5) | 服务对象满意度（5） | 项目区种植户满意度 | 90% | 90% | 5分 | 5分 |  |  |
| 总分 |  |  | 100 分 |  |  |  |  |  |  |