盐池县2024年科学施肥增效项目

绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2024年自治区下达我县项目资金16万元，要求在全县建设“三新”配套示范区1个，面积600亩以上，开展科学施肥增效田间试验4个，完成农户施肥现状调查100户。开展科学施肥宣传培训，测土配方施肥技术覆盖率稳定在90%以上，

二、绩效情况分析

- （一）资金投入情况分析。

- 2024年下达我县资金14万元，资金全部到位。

（二）资金管理情况分析。

2024年财政下达我县项目资金14万元，资金全部到位，项目资金专款专用，严格资金使用流程和安排，无挤占、挪用、套取专项资金的现象，资金按要求支付。主要用于田间试验、农户施肥调查、标示牌制作、宣传培训、专家咨询、项目督查检查、技术指导、车辆租赁及数据审核等。其中“三新”配套示范区建设9万元。主要用于示范区生产资料（种子、肥料、农药等）、机械作业、田间操作劳务雇工等。试验开展3.868万元；土壤检测0.24万元；植株检测0.3万元；系统填报0.5万元；正常结余0.092万元。

（三）总体绩效目标完成情况分析。一是依托盐池县宝森农机服务有限公司在高沙窝镇杨记梁自然村建设“三新”配套示范区1个，面积1000亩，集成推广有机肥+测土配方施+病虫害绿色统防统治+无人机喷肥、有机肥+新型硫氮肥+水肥一体化+北斗导航精量播种等技术模式。二是在冯记沟乡三墩子村宁夏天朗现代农业有限公司开展马铃薯、荞麦肥料利用率，含氨基酸水溶肥最佳用量及肥效对比等试验4项。三是举办有机肥施用与化肥减量化培训班，累计培训70余人次。四是完成农户施肥现状调查100户。完成总体绩效目标。

- （四）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。建设“三新”配套示范区1个，田间试验数量4个，农户施肥调查数量100户。依托盐池县宝森农机服务有限公司在高沙窝镇杨记梁自然村建设“三新”配套示范区1个，面积1000亩。在冯记沟乡三墩子村宁夏天朗现代农业有限公司开展马铃薯、荞麦肥料利用率，含氨基酸水溶肥最佳用量及肥效对比等试验4项。农户施肥调查数量100户。

（2）时效指标。项目实施期限为2024年11月底。项目已经完成。

（3）成本指标。项目控制在预算内。项目已经完成，金额未超出。2024年财政下达我县项目资金14万元，正常结余0.092万元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。稳定种植户收入。

（2）社会效益。辐射带动农户增收效果明显。项目选取种植大户、农业企业、家庭农场、专业合作社等新型经营主体及社会化综合服务组织，可以发挥示范带动作用。

（3）生态效益。示范区秸秆焚烧不发生。未发生秸秆焚烧。

（4）可持续影响。探索形成符合当地特色产业布局与区位优势的科学施肥增效“三新”集成配套模式。

3.满意度指标完成情况分析。项目区农户和企业抽样调查满意度≥90%。项目区农户和企业抽样调查，满意度≥90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 未发生总体绩效目标和绩效指标未完成情况，政策执行或项目实施中未发现存在问题。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

- 项目主管部门将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

五、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督检查中未发现相关违规问题。

附表

盐池县2024年科学施肥增效项目绩效目标评价体系

| 项目名称 |  |  | 盐池县2024年科学施肥增效项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农业农村部主管部门 |  |  | 农业农村部种植业管理司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自治区主管部门 |  |  | 农业农村厅 |  |  |  | 实施单位 |  | 盐池县农业技术 推广服务中心 |  |  |  |
| 项目总资金 |  |  |  |  |  |  | 全年预算数（A） |  |  | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A×100%) |  |
|  |  |  | 年度下达资金 |  |  |  | 14万元 |  |  | 13.608万元 | 97% |  |
|  |  |  | 其中：中央资金 |  |  |  | 14万元 |  |  | 13.608万元 | 97% |  |
|  |  |  | 其它资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度项目总目标 |  |  | 建设“三新”配套示范区1个，田间试验数量4个，农户施肥调查数量100户。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 考核内容 | 目标值 | 实际完成值 |  | 分值 |  |  |  | 自评得分 |
| 项目管理 （30分） | 组织管理（5分） | 组织实施 |  | 按照要求，及时组织实施，做好技术指导 | 是 | 是 |  | 5分 |  |  |  | 5分 |
|  | 项目实施管理 （15分） | 实施方案 |  | 有完整的实施方案和绩效评价方案并及时报送农业农村厅备案 | 是 | 是 |  | 3分 |  |  |  | 3分 |
|  |  | 档案管理 |  | 加强档案资料管理，有完整工作档案、技术档案 | 是 | 是 |  | 3分 |  |  |  | 3分 |
|  |  | 资金管理 |  | 资金足额使用，及时按合同、凭证规范支出 | 是 | 是 |  | 3分 |  |  |  | 3分 |
|  |  | 信息报送 |  | 按要求及时上报基础监测数据、项目方案、项目实施进展等信息 | 是 | 是 |  | 3分 |  |  |  | 3分 |
|  |  | 总结验收 |  | 总结数据充实且完整，及时组织自验并上报总结 | 是 | 是 |  | 3分 |  |  |  | 3分 |
|  | 资金管理 （10分） | 资金使用 |  | 资金使用符合资金管理办法，按照用途支付 | 是 | 是 |  | 5分 |  |  |  | 5分 |
|  |  | 资金支付 |  | 2024年12月31日前完成资金支付 | 100% | 100% |  | 5分 |  |  |  | 5分 |
| 项目绩效 （70分） | 产出指标 （30分） | 数量指标 |  | 建设“三新”配套示范区 | 1个 | 1个 |  | 10分 |  |  |  | 10分 |
|  |  |  |  | 田间试验数量 | 4个 | 4个 |  | 5分 |  |  |  | 5分 |
|  |  |  |  | 农户施肥调查数量 | 100户 | 100户 |  | 5分 |  |  |  | 5分 |
|  |  | 时效指标 |  | 及时完成项目任务 | 2024年11月底前 | 2024年11月底前 |  | 5分 |  |  |  | 5分 |
|  |  | 成本指标 |  | 项目资金 | 预算内 | 预算内 |  | 5分 |  |  |  | 5分 |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益 |  | 稳定种植户收益 | 稳定 | 稳定 |  | 10分 |  |  |  | 10分 |
|  |  | 社会效益 |  | 项目辐射带动成效 | 明显 | 明显 |  | 10分 |  |  |  | 10分 |
|  |  | 生态效益指标 |  | 示范区秸秆焚烧 | 不发生 | 不发生 |  | 5分 |  |  |  | 5分 |
|  |  | 可持续效益 |  | 探索形成符合当地特色产业布局与区位优势的科学施肥增效“三新”集成配套模式 | 持续推进 | 持续推进 |  | 5分 |  |  |  | 5分 |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 |  | 项目区农户和企业抽样调查满意度 | ≥90% | ≥90% |  | 10分 |  |  |  | 10分 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |  | 100分 |