盐池县2024年马铃薯优质专用品种示范推广项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2024年自治区下达我县项目资金15万元，要求在全县建设建立马铃薯优质专用品种示范推广核心示范区1个，示范推广面积不少于1000亩。

二、绩效情况分析

- （一）资金投入情况分析。2024年下达我县资金15万元，资金全部到位。

（二）资金管理情况分析。

总资金15万元，资金全部用于马铃薯优质专用品种示范推广核心示范区建设，包括马铃薯优质专用薯品种购买、示范区建设所需生产资料购买（农药、肥料、滴灌管等），机械作业、田间操作业务、人员下乡差旅、劳务雇工、标示牌制作、宣传培训等方面支出，资金无结余。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

在冯记沟乡三墩子村宁夏天朗现代农业有限公司建设马铃薯优质专用品种示范推广核心示范区1个，示范推广面积1000亩。展示宁薯18号、宁薯19号、宁薯23号、希森6号、麦肯1号、沃土5号、V7、甘农7号、固薯4号、宁薯25号、宁薯26号、宁薯27号、宁薯28号、宁薯29号、固薯5号、青薯9号、大西洋17个优质专用薯种植。大力推广起垄覆膜覆土、起垄覆膜膜面集雨、旱地覆膜、病虫害绿色防控等先进技术，提高优质专用薯产量和品质。

- （四）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。建立马铃薯优质专用品种示范推广核心示范区1个，面积不少于1000亩。冯记沟乡三墩子村宁夏天朗现代农业有限公司建设马铃薯优质专用品种示范推广核心示范区1个，示范推广面积1000亩。

（2）质量指标。项目示范区建设高质量完成。项目示范区建设高质量完成。展示宁薯18号、宁薯19号、宁薯23号、希森6号、麦肯1号、沃土5号、V7、甘农7号、固薯4号、宁薯25号、宁薯26号、宁薯27号、宁薯28号、宁薯29号、固薯5号、青薯9号、大西洋17个优质专用薯种植。大力推广起垄覆膜覆土、起垄覆膜膜面集雨、旱地覆膜、病虫害绿色防控等先进技术，提高优质专用薯产量和品质。

（3）时效指标。12月底完成全部年度总结、绩效评价报告及项目资金支付，项目已完成。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。示范区较普通种植区亩收入提高50元。

（2）社会效益。群众对马铃薯新品种的认知度提升。展示17个优质专用薯种植。大力推广起垄覆膜覆土、起垄覆膜膜面集雨、旱地覆膜、病虫害绿色防控等先进技术，提高优质专用薯产量和品质。

（3）生态效益。示范区较普通种植区使用的农药化肥量降低。

（4）可持续影响。马铃薯优新品种推广力度持续提升。项目选取种植大户、农业企业、家庭农场、专业合作社等新型经营主体及社会化综合服务组织，可以发挥示范带动作用。

3.满意度指标完成情况分析。项目区群众满意度≥90%。通过项目区随机调查，项目区农户对化肥减量增效项目实施的满意度≥90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 未发生总体绩效目标和绩效指标未完成情况，政策执行或项目实施中未发现存在问题。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

- 项目主管部门将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

五、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督检查中未发现相关违规问题。

附件

盐池县2024年马铃薯优质专用品种示范推广项目绩效考核指标体系

| 项目名称 |  |  |  | 盐池县2024年马铃薯优质专用品种示范推广项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农业农村厅主管部门 |  |  |  | 农业农村厅种植业管理局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目县主管部门 |  |  |  | 盐池县农业农村局 |  | 实施单位 |  | 盐池县农业技术推广服务中心 |  |  |  |
| 项目总资金：15万元 |  |  |  | 年度下达资金： |  | 计划（A） |  | 完成支付(B) |  | 支付率(B/A) |  |
|  |  |  |  |  |  | 15万元 |  | 15万元 |  | 100% |  |
| 项目年度总目标 |  |  |  | 建立马铃薯优质专用品种示范推广核心示范区1个，面积不少于1000亩。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 考核内容 |  | 目标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 |  | 自评 得分 |
| 项 目 管 理 (30) | 组织 管理 （5） | 组织机构 | 成立独立或综合的项目领导小组和技术服务组，有成员名单和责任分工 |  | 是 |  | 是 |  | 5分 |  | 5分 |
|  | 项目实施管理（15） | 实施方案 | 制定了符合当地产业发展的项目实施方案和绩效评价方案并及时报送农牧厅备案。 |  | 是 |  | 是 |  | 5分 |  | 5分 |
|  |  | 档案管理 | 建立独立或综合项目管理档案、项目资金使用分类记账管理，明确档案管理人员。 |  | 是 |  | 是 |  | 5分 |  | 5分 |
|  |  | 信息报送验收评价 | 及时开展项目验收，进行项目绩效评价 |  | 是 |  | 是 |  | 5分 |  | 5分 |
|  | 资金 管理 （10） | 专款 专用 | 资金分配与任务相匹配，资金使用符合项目管理和资金管理办法规定。 |  | 是 |  | 是 |  | 5分 |  | 5分 |
|  |  | 资金支付 | 项目资金支出及时规范情况 |  | 是 |  | 是 |  | 5分 |  | 5分 |
| 项 目 绩 效 (70) | 产 出 指 标 （30） | 数量 指标 | - 建立马铃薯优质专用品种示范推广核心示范区1个，面积不少于1000亩。 |  | 100% |  | 100% |  | 10分 |  | 10分 |
|  |  | 质量 指标 | 项目示范区建设 |  | 95% |  | 95% |  | 10分 |  | 10分 |
|  |  | 时效 指标 | 2024年12月底前完成资金支付 |  | 100% |  | 100% |  | 10分 |  | 10分 |
|  | 效 益 指 标 （30） | 经济 效益 | 示范区较普通种植区亩收入提高 |  | ≥50元 |  | ≥50元 |  | 15分 |  | 15分 |
|  |  | 社会 效益 | 群众对马铃薯新品种的认知度 |  | 提升 |  | 提升 |  | 5分 |  | 5分 |
|  |  | 生态 效益 | 示范区较普通种植区使用的农药化肥量降低 |  | 降低 |  | 降低 |  | 5分 |  | 5分 |
|  |  | 可持续 影响 | 马铃薯优新品种推广力度 |  | 持续 提升 |  | 持续 提升 |  | 5分 |  | - 5分 |
|  | 满意度 指标 （10） | 服务对象满意度 | 种植农户调查满意度 |  | ≥90% |  | ≥90% |  | 10分 |  | 10分 |
| 总分 | 100分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |