盐池县2024年马铃薯种薯繁育示范推广

项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

- 2024年自治区下达盐池县马铃薯种薯繁育示范推广项目资金60万元，要求采购马铃薯原种175吨，免费发放给有生产条件的农户、种植大户等生产主体。

二、绩效情况分析

- （一）资金投入情况分析。2024年中央下达我县资金60万元，资金全部到位。

（二）资金管理情况分析。2024年财政下达我县马铃薯种薯繁育示范推广项目资金60万元，资金全部到位，项目资金专款专用，严格资金使用流程和安排，无挤占、挪用、套取专项资金的现象，通过招标手续完成相关采购工作，资金按要求支付。

- （三）总体绩效目标完成情况分析。2024年自治区下达我县相关项目资金60万元。招标采购冀张薯12号马铃薯原种175吨，以50公斤/亩的标准，免费发放给有生产条件的生产主体，其中麻黄山乡发放125吨，王乐井乡发放50吨，鼓励生产主体积极开展马铃薯种植。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。要求由县农业农村局集中采购马铃薯原种175吨，免费发放给有生产条件的农户、种植大户等生产主体，招标采购冀张薯12号马铃薯原种175吨，以50公斤/亩的标准，免费发放给有生产条件的生产主体，其中麻黄山乡发放125吨，王乐井乡发放50吨。

（2）质量指标。采购的原种合格率达到95%以上。

（3）时效指标。2024年12月底完成全部年度总结、绩效评价报告及项目资金支付。目前项目已经完成。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。种植马铃薯原种亩增收入较种植鲜薯亩均收入提高50元。通过发放优新品种，结合单产提升及有机肥推广，马铃薯亩产较种植鲜薯亩产增加40至50公斤，按市场价2元/公斤计算，亩纯收入达80至100元。

（2）社会效益。群众对旱地马铃薯种植积极性提高。通过项目建设，马铃薯种薯生产基地，标准提高，种薯质量提升；有利于增加劳动就业机会，促进相关产业链的发展和区域经济的发展。通过政策扶持，将有力促进农民组织化程度的不断提高，实现千家万户的小生产与千变万化的大市场的有效对接，为基地快速健康发展提供有力支撑。

（3）生态效益。种植马铃薯原种较鲜薯使用的农药化肥量降低。通过项目实施，逐步将马铃薯种薯的生产区域相对集中，优化马铃薯繁育区域布局，推广生物肥及测土配方施肥等农艺措施的实施，增加土壤有机质含量，有利于进行集约化生产，减少化肥、农药的使用量，从而减少对土地的面源污染，实现农业生态的良性循环。

（4）可持续影响。马铃薯优新品种推广力度持续提升。通过项目实施，持续完善马铃薯种薯繁育体系，保障脱毒马铃薯种薯供应，促进主食化产业衔接促进农业可持续发展，推广力度持续提升。

3.满意度指标完成情况分析。项目实施时强化管理，制定符合实际、切实可行的实施方案，加强监督检查，及时总结验收，档案资料完整规范，资金使用合理，全部完成项目预定目标，达到了预期效果，项目效益显著。项目区农户满意度90%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将中央对地方专项转移支付绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

- 其他需要说明的问题

- 中央巡视、各级审计和财政监督检查中未发现相关违规问题。

附件

2024年马铃薯种薯繁育示范推广项目绩效考核指标体系

| 项目名称 |  |  |  | 2024年马铃薯种薯繁育示范推广项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农业农村厅主管部门 |  |  |  | 农业农村厅种植业管理局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目县主管部门 |  |  |  | 盐池县农业农村局 |  | 实施单位 |  | 盐池县农业技术推广服务中心 |  |  |  |
| 项目总资金：60万元 |  |  |  | 年度下达资金： |  | 计划（A） |  | 完成支付(B) |  | 支付率(B/A) |  |
|  |  |  |  |  |  | 60万元 |  | 59.15万元 |  | 98.6% |  |
| 项目年度总目标 |  |  |  | 1.向农户免费发放原种175吨。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 考核内容 |  | 目标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 |  | 自评 得分 |
| 项 目 管 理 (30) | 组织 管理 （5） | 组织机构 | 成立独立或综合的项目领导小组和技术服务组，有成员名单和责任分工 |  | 是 |  | 是 |  | 5分 |  | 5分 |
|  | 项目实施管理（15） | 实施方案 | 制定了符合当地产业发展的项目实施方案和绩效评价方案并及时报送农牧厅备案。 |  | 是 |  | 是 |  | 5分 |  | 5分 |
|  |  | 档案管理 | 建立独立或综合项目管理档案、项目资金使用分类记账管理，明确档案管理人员。 |  | 是 |  | 是 |  | 5分 |  | 5分 |
|  |  | 信息报送验收评价 | 及时开展项目验收，进行项目绩效评价 |  | 是 |  | 是 |  | 5分 |  | 5分 |
|  | 资金 管理 （10） | 专款 专用 | 资金分配与任务相匹配，资金使用符合项目管理和资金管理办法规定。 |  | 是 |  | 是 |  | 5分 |  | 5分 |
|  |  | 资金支付 | 项目资金支出及时规范情况 |  | 是 |  | 是 |  | 5分 |  | 5分 |
| 项 目 绩 效 (70) | 产 出 指 标 （30） | 数量 指标 | - 向农户免费发放原种175吨 |  | 100% |  | 100% |  | 10分 |  | 10分 |
|  |  | 质量 指标 | 采购的原种质量合格率； |  | 95% |  | 95% |  | 10分 |  | 10分 |
|  |  | 时效 指标 | 2024年11月31日前完成建设任务，2024年12月30日前完成资金支付 |  | 按时完成 |  | 按时完成 |  | 10分 |  | 10分 |
|  | 效 益 指 标 （30） | 经济 效益 | 种植马铃薯原种亩增收入较种植鲜薯亩均收入提高 |  | ≥50元 |  | ≥50元 |  | 15分 |  | 15分 |
|  |  | 社会 效益 | 群众对旱地马铃薯种植积极性提高 |  | 提高 |  | 提高 |  | 5分 |  | 5分 |
|  |  | 生态 效益 | 种植马铃薯原种较鲜薯使用的农药化肥量 |  | 降低 |  | 降低 |  | 5分 |  | 5分 |
|  |  | 可持续 影响 | 马铃薯优新品种推广力度 |  | 持续提升 |  | 持续提升 |  | 5分 |  | - 5分 |
|  | 满意度 指标 （10） | 服务对象满意度 | 种植农户调查满意度 |  | ≥90% |  | ≥90% |  | 10分 |  | 10分 |
| 总分 | 100分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |