盐池县2024年土壤墒情监测项目

绩效自评报告
一、绩效目标分解下达情况

2024年自治区下达土壤墒情监测项目资金12万元，要求在我县已建立的农田土壤墒情监测站点，以“统一监测方法、统一监测时间、统一监测内容”的规范技术标准，及时发布不同区域农田土壤墒情与旱情信息不少于20篇，并及时提出农事生产建议。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2024年自治区财政下达我县土壤墒情监测项目资金12万元，资金全部到位，无挪用挤占现象发生。
2.项目资金执行情况分析。

自治区财政支持我县墒情监测经费12万元。其中用于墒情监测车辆租赁3.685万元，墒情监测系统运营维护1.5万元，墒情监测站设备购买5.94万元，技术人员及相关业务培训差旅0.816万元，正常结余0.059万元。
3.项目资金管理情况分析。
项目资金专款专用，严格资金使用流程和安排，无挤占、挪用、套取专项资金的现象，资金按要求支付。
（二）总体绩效目标完成情况分析。

（一）项目管理情况。为加强项目管理，确保足额完成项目任务，规范支出项目资金。按照项目实施前有方案、实施中有监督检查、实施结束后有总结验收的管理要求，开展项目考核评价工作，考核评价内容包括实施方案制定、资金管理、档案整理、项目总结验收等方面。

（二）项目产出指标。根据总体任务确定项目实施地点，开展示范工作。

1.数量指标：

指标1：墒情监测和报送墒情简报不少于20期，本年度报送土壤墒情简报21期；
指标2：墒情监测技术指导和技术覆盖率≥95%。目前已经实现全县8乡镇均有土壤墒情自动监测站，可以利用物联网系统查看即时数据。

2.质量指标：

指标1：墒情监测重大旱情、涝情监测全覆盖。我县除了利用墒情自动监测站及时分析数据，同时与气象部门联合监测4次，发布预警信息及农业气象专报31次，对于本年度内重大旱情、涝情监测基本均有预警及农事建议。

指标2：墒情信息报送准确，根据数据进行客观分析，报送信息与实际相差不大。

3.时效指标：

指标1：项目各项工作及时完成；2024年12月底前支付完毕。土壤墒情监测自2月至11月期间每上旬、下旬进行定期监测，在6、7、8月田间作物重点生长期内为对抗旱情根据具体情况加测。设备及时维修维护，在花马池镇郭记沟村、高沙窝镇二步坑村、大水坑镇二道沟村增设土壤墒情监测站各1台。
指标2：信息报送及时有效。本年度均在上级部门要求的时间段内积极上报数据及简报。

4.成本指标：项目资金12万元，目前已完成资金支付11.941万元，正常结余0.059万元。
（三）项目效益指标。包括经济效益、社会效益和生态效益。

1.经济效益：监测信息准确数据可靠，旱情涝情得到及时控制。提前预警，农事建议发布及时，最大程度减少农户损失。
2.社会效益：农户防旱抗旱减灾意识增强。
3.生态效益：种植业适水生产结构更加合理。根据年内墒情数据分析，积极引进抗旱作物，因地制宜调整农田作物。
4.可持续影响指标：建立土壤墒情监测及重大灾情监测防控长效机制。我县高度重视土壤墒情监测工作，定时监测，积极发布简报，每期简报均通过公文系统传送县委、人大、政府、政协四办及8个乡镇综合办公室，辅助抗旱工作。
（四）满意度指标。项目区群众满意度≥90%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

未发生总体绩效目标和绩效指标未完成情况，政策执行或项目实施中未发现存在问题。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目主管部门将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

2024年自治区财政支农项目绩效目标自评表

	项目名称
	盐池县2023年土壤墒情监测项目

	主管部门
	盐池县财政局
	实施单位
	盐池县农业农村局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额：
	12
	
	11.941
	10
	99%
	

	
	其中：当年财政拨款
	12
	
	11.941
	—
	99%
	—

	
	上年结转资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度
总体
目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	目标1：墒情监测和报送墒情简报不少于20期；目标2：墒情监测技术指导和技术覆盖率≥95%。
	指标1：墒情监测和报送墒情简报不少于20期，本年度报送土壤墒情简报21期；

指标2：墒情监测技术指导和技术覆盖率≥95%。目前已经实现全县8乡镇均有土壤墒情自动监测站，可以利用物联网系统查看即时数据。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析
及改进措施

	
	产
出
指
标

（50）
	数量指标
	指标1：墒情监测和报送墒情简报
	≥20期
	21期
	10分
	10分
	无

	
	
	
	指标2：墒情监测技术指导和技术覆盖率
	≥95%
	≥95%
	5分
	5分
	无

	
	
	质量指标
	指标1：墒情监测、调查的县区重大旱情、涝情监测
	全覆盖
	全覆盖
	10分
	10分
	无

	
	
	
	指标2：墒情信息报送准确性
	准确
	准确
	5分
	5分
	无

	
	
	时效指标
	指标1：项目各项工作及时完成
	2024年12月底前支付
	2024年12月底前支付
	5分
	5分
	无

	
	
	
	指标2：信息报送及时有效。
	及时
	及时
	5分
	5分
	无

	
	
	成本指标
	指标1：项目资金使用控制在预算内。
	预算范围内
	预算范围内
	10分
	10分
	无

	
	效
益
指
标

（40）
	经济效益
指标
	指标1：监测信息准确数据可靠，旱情涝情得到及时控制
	显著
	显著
	10分
	10分
	无

	
	
	社会效益
指标
	指标1：农户防旱抗旱减灾意识
	增强
	增强
	10分
	10分
	无

	
	
	生态效益
指标
	指标1：种植业适水生产结构
	更加合理
	更加合理
	10分
	10分
	无

	
	
	可持续影响指标
	指标1：建立土壤墒情监测及重大灾情监测防控长效机制
	持续优化
	持续优化
	10分
	10分
	无

	
	满意度指标（10）
	服务对象满意度指标
	指标1：项目区群众满意度
	≥90%
	≥90%
	10分
	10分
	无

	总     分
	100
	100
	


