盐池县2024年有机肥施用与化肥减量化示范项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2024年自治区下达我县项目资金50万元，要求在全县建设有机肥施用与化肥减量化示范区1个，示范面积0.5万亩，累计宣传培训技术人员及农户50人次。示范区化肥施用量减少3%以上，带动全县化肥使用总量控制在合理范围，主要粮食作物化肥利用率达到42%。

二、绩效情况分析

- （一）资金投入情况分析。2024年下达我县资金50万元，资金全部到位。

（二）资金管理情况分析。

项目总资金50万元，使用49.034686万元，其中有机肥施用与化肥减量化示范区建设费用39.304686万元，主要用于0.5万亩示范区建设费用，包括示范区建设所需生产物资购买（有机肥、种子、化肥、农药、机械、燃油、滴灌带等）等；用于车辆租赁3.905万元；举办培训班0.905万元；劳务用工工资3.78万元；项目建设期间相关技术人员下乡补助、外出学习相关培训的差旅1.14万元；正常结余0.965314万元。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

在冯记沟乡马儿庄村建设有机肥施用与化肥减量化示范园区1个，面积5000亩，集成推广有机肥+测土配方施+病虫害绿色统防统治+无人机喷肥、有机肥+新型硫氮肥+水肥一体化+北斗导航精量播种等技术模式。示范区化肥施用量减少3%以上，带动全县化肥使用总量控制在合理范围，主要粮食作物化肥利用率达到42%。举办有机肥施用与化肥减量化培训班，累计培训70余人次。完成总体绩效目标。

- （四）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。建设有机肥施用与化肥减量化示范园区1个，示范面积0.5万亩，宣传培训技术人员及农户50人次。在冯记沟乡马儿庄村建设有机肥施用与化肥减量化示范园区1个，面积5000亩，举办有机肥施用与化肥减量化培训班，累计培训70余人次。

（2）质量指标。项目示范区建设高质量完成。有机肥施用与化肥减量化示范园区集成推广有机肥+测土配方施+病虫害绿色统防统治+无人机喷肥、有机肥+新型硫氮肥+水肥一体化+北斗导航精量播种等技术模式。

（3）时效指标。项目实施期限为2024年12月月底之前，项目已经完成。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。示范区化肥投入成本减少3%以上。化肥减量示范区内农作物经过试验测产，产量较常规区域高，经济效益较常规区域提升（以试验报告为准）。

（2）社会效益。农户对有机肥应用的重要性认识提高。项目选取种植大户、农业企业、家庭农场、专业合作社等新型经营主体及社会化综合服务组织，可以发挥示范带动作用。

（3）生态效益。化肥减量增效示范区内通过新技术、新肥料产品的应用，化肥施用量减少5%。

（4）可持续影响。耕地质量稳步提升，有机肥的大力推广及良好施用可以提升耕地质量。

3.满意度指标完成情况分析。项目区群众满意度≥90%。通过项目区随机调查，项目区农户对化肥减量增效项目实施的满意度≥90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 未发生总体绩效目标和绩效指标未完成情况，政策执行或项目实施中未发现存在问题。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

- 项目主管部门将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

五、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督检查中未发现相关违规问题。

中央转移支付盐池县化肥减量增效项目绩效目标自评表

（2024年度）

| 转移支付（项目）名称 |  |  | 盐池县2024年化肥减量增效项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央主管部门 |  |  | 财政部、农业农村部 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 盐池县财政局 |  | 资金使用单位 | 盐池县农业农村局 |  |  |
| 资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%) |  |
|  |  |  | 年度资金总额： | 50 | 49.034686万元 |  | 98% |  |
|  |  |  | 其中：中央财政资金 | 50 | 49.034686万元 |  | 98% |  |
|  |  |  | 地方资金 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |
| 资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施 |  |
|  |  |  | 分配科学性 | 科学 |  |  | 无 |  |
|  |  |  | 下达及时性 | 及时 |  |  | 无 |  |
|  |  |  | 拨付合规性 | 合规 |  |  | 无 |  |
|  |  |  | 使用规范性 | 规范 |  |  | 无 |  |
|  |  |  | 执行准确性 | 准确 |  |  | 无 |  |
|  |  |  | 预算绩效管理情况 | 正常 |  |  | 无 |  |
|  |  |  | 支出责任履行情况 | 正常 |  |  | 无 |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：建设有机肥施用与化肥减量化示范园区1个；目标2：开展有机肥应用示范应用0.5万亩；目标3：培训技术人员及农户50人次。 |  |  |  | 在冯记沟乡马儿庄村建设有机肥施用与化肥减量化示范园区1个，面积5000亩。举办有机肥施用与化肥减量化培训班，累计培训70余人次。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 分值 | 得分 |
|  | 产 出 指 标 （50） | 数量指标 | 建设有机肥施用与化肥减量化示范园区1个 |  | 1 | 1 | 10分 | 10分 |
|  |  |  | 示范面积0.5万亩 |  | 0.5万亩 | 0.5万亩 | 10分 | 10分 |
|  |  |  | 宣传培训技术人员及农户50人次 |  | 50 | 70 | 10分 | 10分 |
|  |  | 质量指标 | 项目示范区建设高质量完成 |  | 高质量完成 | 高质量完成 | 10分 | 10分 |
|  |  | 时效指标 | 项目实施期限 |  | 2024年12月31日之前 | 2024年12月31日之前 | 10分 | 10分 |
|  | 效 益 指 标（40） | 经济效益 指标 | 示范区化肥投入成本减少 |  | ≥5% | ≥5% | 10分 | 10分 |
|  |  | 社会效益 指标 | 农户对有机肥应用的重要性认识提高 |  | 提高 | 提高 | 10分 | 10分 |
|  |  | 生态效益 指标 | 核心示范区减少化肥施用量减少 |  | ≥5% | ≥5% | 10分 | 10分 |
|  |  | 可持续影响指标 | 耕地质量稳步提升 |  | 稳步提升 | 稳步提升 | 10分 | 10分 |
|  | 满意度指标（10） | 服务对象 满意度指标 | 项目实施满意度 |  | ≥90% | ≥90% | 10分 | 10分 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 100分 | 100分 |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 - 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及前年度的结转结余资金等。 - 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |