盐池县2025年冬小麦供种项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

- 2025年自治区下达盐池县2025年冬小麦供种项目资金40万元，要求采购冬小麦种子80吨，免费发放给有生产条件的企业、合作社、村集体、种植大户、农户等生产主体，鼓励生产主体积极开展冬小麦种植，不断扩大冬小麦产业规模，预计种植面积1-1.1万亩，进一步调优种植业结构，增加农民收入。

二、绩效情况分析

- （一）资金投入情况分析。2025年中央下达我县资金40万元，资金全部到位。

（二）资金管理情况分析。2025年财政下达我县冬小麦供种项目资金40万元，资金全部到位，项目资金专款专用，严格资金使用流程和安排，无挤占、挪用、套取专项资金的现象，通过招标手续完成相关采购工作，资金按要求支付。

- （三）总体绩效目标完成情况分析。2025年自治区下达我县相关项目资金40万元。要求由县农业农村局集中采购冬小麦种子80吨，免费发放给有生产条件的农户、种植大户等生产主体，每亩按照8公斤数量进行免费发放，共发放面积1万亩。

# （四）绩效指标完成情况分析

1.项目管理指标。为加强项目管理，保质保量完成项目任务，规范支出项目资金。按照项目实施前有方案、实施中有监督检查、实施后有总结验收的管理要求，开展项目绩效目标考核评价工作，考核评价内容包括实施方案制定、资金管理与支出、档案整理、项目总结验收等方面。

2.项目产出指标。根据总体任务确定项目实施地点，开展示范工作。

（1）数量指标：采购种子满足种植面积1-1.1万亩；2025年我县采购冬小麦种子（榆8号）80吨，每亩按照8公斤数量进行免费发放，满足1万亩种植。

（2）质量指标：采购的种子良种率≥98%；经过企业自检、种子抽样送检，采购的种子良种率≥98%。

（3）时效指标：2025年12月底完成全部年度总结、绩效评价报告及项目资金支付；项目资金在本年度10月支付。

（4）成本指标：项目资金使用控制在预算内。采购80吨冬小麦种子39.04万元，正常结余0.96万元。

（三）项目效益指标。包括社会效益和生态效益、可持续影响。

1.社会效益：群众对冬小麦种植积极性提高；免费发放种子，降低生产成本。

2.生态效益：水资源利用率提高；

3.可持续影响：冬小麦优新品种推广力度持续提升。采购发放冬小麦种子（榆8号）80吨。

（四）满意度指标。项目区冬小麦种植农户满意度≥90%。经调查，农户满意度≥90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目就结束后将对自评结果统一进行公开。

- 其他需要说明的问题

- 无。

- 附表：盐池县2025年冬小麦供种项目绩效自评表

附表

盐池县2025年冬小麦供种项目绩效考核指标体系

| 项目名称 |  |  |  |  | 盐池县2025年冬小麦供种项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农业农村厅主管部门 |  |  |  |  | 农业农村厅种植业管理局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目县主管部门 |  |  |  |  | 盐池县农业农村局 |  |  |  | 实施单位 |  | 盐池县农业技术推广服务中心 |  |  |  |  |
| 项目总资金：40万元 |  |  |  |  | 年度下达资金： |  |  |  | 计划（A） |  | 完成支付(B) |  | 支付率(B/A) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40万元 |  | 39.04万元 |  | 97.6% |  |  |
| 项目年度总目标 |  |  |  | 采购种子满足1—1.1万亩冬小麦种植。 |  |  | 全年实际完成目标 |  |  |  |  | 采购种子80吨，满足1万亩冬小麦种植。 |  |  |  |
| 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 考核内容 |  |  | 目标值 |  | 完成值 |  | 分值 | 评分办法 |  |  |  | 自评 得分 |
| 项 目 管 理 (30) | 组织 管理（5） （5） | 组织机构 | 成立项目领导小组，有成员名单和责任分工 |  |  | 是 |  | 是 |  | 5分 | 有则得分，没有不得分 |  |  |  | 5分 |
|  | 项目实施管理（15） | 实施方案 | 制定了符合当地产业发展的项目实施方案和绩效评价方案并及时报送农业农村厅备案。 |  |  | 是 |  | 是 |  | 5分 | 实施方案目标明确、任务清单、进度安排、绩效目标、考核办法完整。不完整扣3分，不及时报送扣2分。 |  |  |  | 5分 |
|  |  | 档案管理 | 建立独立或综合项目管理档案、项目资金使用分类记账管理，明确档案管理人员。 |  |  | 是 |  | 是 |  | 5分 | 没有建立项目管理档案或资金分类账目的不得分，档案不完整或资金分类不规范酌情扣分。 |  |  |  | 5分 |
|  |  | 信息报送验收评价 | 及时开展项目验收，进行项目绩效评价 |  |  | 是 |  | 是 |  | 5分 | 总结数据充实且完整，及时组织自验并上报总结得满分，其它酌情扣1-3分 |  |  |  | 5分 |
|  | 资金 管理 （10） | 专款 专用 | 资金分配与任务相匹配，资金使用符合项目管理和资金管理办法规定。 |  |  | 是 |  | 是 |  | 5分 | 项目资金无挤占挪用、做到专款专用、符合项目管理办法得5分，无依据超标准支付、验收不合格支付均不得分，其他支付问题酌情扣分。 |  |  |  | 5分 |
|  |  | 资金支付 | 项目资金支出及时规范情况 |  |  | 100% |  | 支出及时，正常结余 |  | 5分 | 项目资金支出及时，合同、凭证规范得满分，1项不满足扣1-2分 |  |  |  | 5分 |
| 项 目 绩 效 (70) | 产 出 指 标 （30） | 数量 指标 | 采购种子满足种植面积 |  |  | 1—1.1万亩 |  | 1万亩 |  | 10分 | 完成全部数量指标得满分；每减少1个百分点扣1分，扣完为止 |  |  |  | 10分 |
|  |  | 质量 指标 | 采购的原种质量合格率 |  |  | ≥98% |  | ≥98% |  | 10分 | 采购手续齐全，符合质量要求，得满分；手续不全，来源不明扣5分；出现明显质量问题引发纠纷扣5分 |  |  |  | 10分 |
|  |  | 时效 指标 | 2025年12月底前完成资金支付 |  |  | 完成 |  | 完成 |  | 5分 | 按期完成建设任务，得满分；每少1个百分点扣1分，扣完为止 |  |  |  | 5分 |
|  |  | 成本 指标 | 项目资金使用控 |  |  | 控制在预算内 |  | 控制在预算内 |  | 5分 | 控制在预算内，得满分；超出不得分。 |  |  |  | 5分 |
|  | 效 益 指 标 （30） | 社会 效益 | 群众对冬小麦种植积极性 |  |  | 提高 |  | 提高 |  | 10分 | 提高得10分，扣完为止； |  |  |  | 10分 |
|  |  | 生态 效益 | 水资源利用率 |  |  | 提高 |  | 提高 |  | 10分 | 降低得10分，提高不得分； |  |  |  | 10分 |
|  |  | 可持续影响 | 冬小麦优新品种推广力度 |  |  | 持续提升 |  | 持续提升 |  | 10分 | 持续提升得10分，降低不得分； |  |  |  | 10分 |
|  | 满意度 指标 （10） | 服务对象满意度 | 种植农户调查满意度 |  |  | ≥90% |  | ≥90% |  | 10分 | 调查种植户，满意度90%以上，得10分；每减少1个百分点扣1分，扣完为止 |  |  |  | 10分 |
| 总分 |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  | 100分 |  |