盐池县2025年耕地轮作休耕项目绩效自评报告

一、绩效目标批复下达情况

年初资金安排下达耕地轮作休耕项目资金150万元，已全部下达。严格按照绩效目标规划实施，落实绩效指标。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。耕地轮作休耕项目资金150万元已全部到位。

2.项目资金执行情况分析。已支付项目资金150万元，总计补贴10000亩大豆，其中花马池镇923.8亩，大水坑镇4267.1亩，惠安堡镇1719.4亩，高沙窝镇2535.55亩，冯记沟乡554.15亩。资金支付率100%。该项目资金均能按照绩效指标规定内容使用，资金支出所附凭证齐全、合理有序。

3.项目资金管理情况分析。针对耕地轮作休耕项目专门安排专项管理，严格把关项目实施内容和资金使用情况，项目资金管理到位。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标。示范推广面积1万亩，总计补贴10000亩大豆，已支付项目资金150万元。

（2）质量指标。轮作大豆技术应用到位，验收合格发放补贴。项目验收合格，资金支付率达100%。

（3）时效指标。2025年12月31日前完成资金支付，及时发放补贴，2025年10月已兑付完毕。

（4）成本指标。补贴标准150元/亩。按标准兑付，未发生超出资金预算。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益。稳定种植户的收益，全县大豆平均亩产30kg，单价4.5元/kg，产值285元/亩，亩均成本170元，亩均纯收益115元。

（2）社会效益。资金使用重大违规违纪问题，未出现问题。

- （3）土地综合生产能力提高。质量持续好转，有机质提升。

- （4）可持续影响。土壤理化性质得到改善，农业绿色发展得到支撑。

3.满意度指标完成情况分析

- 指导农民或经营主体服务组织情况。农民对政策满意度≥85%。经调查，项目区农户对项目满意度≥85%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 未发生偏离绩效目标情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

- 项目主管部门将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

五、其他需要说明的问题

- 无。

附表：盐池县2025年轮作休耕项目绩效管理体系评分

附件

盐池县2025年轮作休耕项目绩效管理体系评分

| 项目名称 |  |  | 盐池县2025年轮作休耕项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自治区主管部门 |  |  | 农业农村厅 |  |  |  |  |  |
| 项目市、县（区）实施单位 |  |  | 盐池县农业农村局 |  |  |  |  |  |
| 项目总资金（万元） |  |  | 年度下达资金 |  |  | 150 |  |  |
|  |  |  | 其中：中央资金 |  |  | 150 |  |  |
|  |  |  | 其它资金 |  |  |  |  |  |
| 年度项目总目标 |  |  | 全县示范推广轮作大豆面积1万亩，充分发挥资源禀赋，构建符合宁夏实际的绿色种植制度，保障粮食等主要农产品供给安全。 |  |  |  |  |  |
| 年度项目完成情况 |  |  | 总计种植10000亩大豆，其中花马池镇923.8亩，大水坑镇4267.1亩，惠安堡镇1719.4亩，高沙窝镇2535.55亩，冯记沟乡554.15亩，保障粮食安全。 |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 考核内容 | 目标值 | 分值 | 完成值 | 评分办法 | 自评得分 |
| 项目管理 （30分） | 组织管理（5分） | 组织机构 | 成立项目技术指导小组，有成员名单和责任分工。 | 是 | 5分 | 是 | 成立技术服务组，有成员名单和责任分工得满分，其他酌情扣1-2分。 | 5分 |
|  | 项目实施管理 （15分） | 实施方案 | 制定了符合当地的实施方案和绩效评价方案并及时报送农业农村厅备案。 | 是 | 5分 | 是 | 实施方案目标明确、任务清单、进度安排、绩效目标、考核办法完整、及时报送得5分，不完整酌情扣分。 | 5分 |
|  |  | 档案管理 | 项目档案完整、项目资金使用分类记账管理，明确档案管理人员。 | 是 | 5分 | 是 | 档案完整、清晰得5分。档案不完整或资金分类不规范的酌情扣分，没有建立项目管理档案或资金分类账目的不得分。 | 5分 |
|  |  | 总结验收 | 总结数据充实且完整，及时组织自验并上报总结。 | 是 | 5分 | 是 | 及时组织总结验收并上报总结得满分，未组织自验扣1分，少一项总结扣1分，扣完为止。 | 5分 |
|  | 资金管理 （10分） | 资金使用 | 资金使用符合资金管理办法，按照用途支付。 | 是 | 5分 | 是 | 符合项目管理支付得5分，不按用途支付的不得分，其他支付问题酌情扣分。 | 5分 |
|  |  | 资金支付 | 2025年12月31日前完成资金支付。 | 100% | 5分 | 100% | 资金按期支付,得5分，每少1个百分点扣1分，扣完为止。 | 5分 |
| 项目绩效 （70分） | 产出指标 （30分） | 数量指标（10分） | 轮作大豆面积 | 1万亩 | 10分 | 1万亩 | 满分10分，未完成任务依下达任务比例扣分。 | 10分 |
|  |  | 质量指标（20分） | 轮作大豆技术应用到位率。 | 是 | 20分 | 是 | 按要求种植满分，其它酌情扣分。 | 20分 |
|  | 效益指标（35分） | 经济效益（10分） | 单位土地面积综合经济效益增加。 | 增加 | 10分 | 增加 | 种植户收益稳定得10分，其它酌情扣分。 | 10分 |
|  |  | 社会效益（10分） | 资金使用方面不出现重大违纪问题。 | 否 | 10分 | 否 | 不出现问题得10分，其它酌情扣分。 | 10分 |
|  |  | 生态效益（10分） | 土地综合生产能力提高。 | 提高 | 10分 | 提高 | 明显提高得10分，其它酌情扣分。 | 10分 |
|  |  | 可持续效益（5分） | 土壤理化性质得到改善，农业绿色发展得到支撑。 | 是 | 5分 | 是 | 土壤理化性质得到改善得5分，其它酌情扣分。 | 5分 |
|  | 满意度指标（5分） | 服务对象满意度 （5分） | 指导农民或经营主体服务组织情况。 | 满意 | 5分 | 满意 | 满意度≥85%得5分，满意度＜85%不得分。 | 5分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |  | 得分 |  | 100分 |