盐池县2025年旱作蓄水保墒增粮项目绩效

自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2025年自治区下达盐池县项目资金50万元，在全县开展覆膜保墒增粮技术示范面积1万亩，建设地膜覆盖保墒增粮示范区1个。

二、绩效目标完成情况分析

- 资金投入情况

- 1.项目资金到位情况分析

- 2025年财政下达我县资金50万元，资金全部到位。

- 2.项目资金执行情况分析

自治区下达我县资金50万元，总支付49.44万元，资金支付率98.9%，其中资金用于地膜采购39.44万元，示范区建设补助资金10万元。

- 3.项目资金管理情况分析

- 项目资金专款专用，严格资金使用流程和安排，无挤占、挪用、套取专项资金的现象，通过招标手续完成相关采购工作，资金完全按要求支付。

- （二）总体绩效目标完成情况分析

1.2025年覆膜保墒增粮项目通过政府公开招标采购地膜共34吨，覆膜面积10625亩。地膜用于旱地玉米、大豆、马铃薯等作物使用，所有地膜免费发放给种植主体、农户等使用。

2.在大水坑镇柳条井村建设地膜覆盖保墒增粮示范区1个，示范面积0.1万亩。示范面积0.1万亩。示范区通过前期重耙+镇压作业整地，4月下旬开始铺管+覆膜+播种复式作业，以二甲戊灵200g/亩封地皮，每亩施底肥复合25公斤、硫酸钾30公斤、尿素25公斤。中后期田间管理通过膜下滴灌施用水肥，定时清除田间杂草，确保示范区保质保收。

- 效指标完成情况分析

（一）项目产出指标。

1.数量指标：在全县开展覆膜保墒增粮技术示范面积1万亩，建设地膜覆盖保墒增粮示范区1个，示范面积不小于0.1万亩。共采购地膜34吨，覆膜面积10625亩，在大水坑镇柳条井村建设地膜覆盖保墒增粮示范区1个，示范面积0.1万亩。

2.质量指标：覆膜技术到位率90%以上。种植主体及农户已经掌握覆膜相关技术，农技推广部门通过技术指导，宣传培训等形式指导农户及主体进行覆膜相关工作，覆膜技术到位率90%以上。

3.时效指标：2025年12月底前完成年度总结、绩效评价报告及项目资金支付。12月底前完成年度总结、绩效评价报告及项目资金支付。

4.成本指标：地膜单价成本控制在市场基本价格合理范围，项目控制在经费预算之内。

（二）项目效益指标。

1.经济效益：覆膜田块亩产较露地增产5%以上。因我县常年处于中部干旱带，加之近年来降水稀少，覆膜保墒成了一种良好的抗旱途径，通过覆膜保墒项目的实施，旱作区覆膜田块亩产较相同地区同属性耕地露地增产5%以上。

2.社会效益：带动农户增收效果明显。项目通过免费给种植主体发放地膜，节省了种植主体农资投入成本，农户增收效果明显。

3.生态效益：无“白色”污染。地膜本身作为白色污染的主体，落实好残膜回收工作，有助于生态效益的维护。

4.可持续影响指标：因项目本身面向种植主体免费发放地膜，项目区农户覆膜积极性持续提高。

（三）满意度指标。对项目区农户开展满意度调查，项目区种植农户满意度≥90%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

未发生总体绩效目标和绩效指标未完成情况，在政策执行或项目实施中未发现存在问题。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目整体结束后将对绩效自评结果予以公开。

六、其他需要说明的问题

无。

附表：盐池县2025年旱作蓄水保墒增粮项目绩效目标自评表

附表

盐池县2025年旱作蓄水保墒增粮项目绩效考核评分表

| 项目名称 |  | 盐池县2025年旱作蓄水保墒增粮项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农业农村厅主管部门 |  | 自治区农业农村厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目市、县（区）主管部门 |  | 盐池县农业农村局 |  |  |  | 实施单位 | 盐池县农业技术推广服务中心 |  |  |  |
| 项目总资金（万元） |  | 50 |  |  |  | 计划（A） | 完成支付（B） |  | 支付率（B/A） |  |
|  |  |  |  |  |  | 50 | 49.44 |  | 98.9% |  |
| 年度项目总目标 |  | 在全县开展覆膜保墒增粮技术示范面积1万亩，建设地膜覆盖保墒增粮示范区1个，示范面积不小于0.1万亩。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 考核内容 |  | 目标值 | 分值 | 实际完成值 | 评分办法 |  | 得分 |
| 项目管理（30） | 组织管理（5） | 组织机构 | 成立项目领导小组和技术服务组、责任分工情况 |  | 是 | 5 分 | 是 | 有则得5分，没有不得分。 |  | 5 分 |
|  | 项目实施管理（15） | 实施方案 | 项目实施方案和绩效评价方案并及时报送农业农村厅备案。 |  | 是 | 5 分 | 是 | 实施方案目标明确、任务清单、进度安排和绩效目标、考核办法完整得5分，不完整扣3分，不及时报送扣2分。 |  | 5 分 |
|  |  | 档案管理 | 严格档案管理情况 |  | 是 | 5 分 | 是 | 档案完整、清晰得5分，没有建立项目管理档案或资金分类账目的不得分，档案不完整或资金分类不规范酌情扣分。 |  | 5 分 |
|  |  | 总结验收 | 项目实施结束总结并及时报送农业农村厅主管部门 |  | 是 | 5分 | 是 | 及时组织验收并上报总结得满分，上报不及时酌情扣分。 |  | 5分 |
|  | 资金管理（10） | 资金使用 | 项目资金管理情况 |  | 是 | 5 分 | 是 | 符合项目管理办法得 5 分，无依据超标准支付、验收不合格支付均不得分，其他支付问题酌情扣分。 |  | 5 分 |
|  |  | 资金支付 | 2025年12月底前完成资金支付 |  | 100% | 5 分 | 100% | 资金支付按期完成，得 5 分；否则不得分。 |  | 5 分 |
| 项目绩效（70） | 产出指标（40） | 数量指标（15） | 实施春覆膜面积 |  | 1万亩 | 10分 | 1万亩 | 完成项目下达数量得10分；根据数量递减扣分。 |  | 10分 |
|  |  |  | 水肥一体化示范面积 |  | 0.1万亩 | 5分 | 0.1万亩 | 完成项目下达数量得5分；根据数量递减扣分。 |  | 5分 |
|  |  | 质量指标（10） | 覆膜技术到位率 |  | ≥90% | 10分 | ≥90% | 90%以上得满分，低于90%每少一个百分点扣一分，扣完为止。 |  | 10分 |
|  |  | 时效指标（5） | 项目完成时限 |  | 2025年11月底前 | 5分 | 2025年11月底前 | 符合要求得5分，否则依据情况酌情扣分。 |  | 5分 |
|  |  | 成本指标（10） | 项目实施费用 |  | 控制在预算范围 | 10分 | 控制在预算范围 | 资金使用控制在预算内得10分，否则不得分。 |  | 10分 |
|  | 效益指标（20） | 经济效益（5） | 覆膜田块亩产较露地增产 |  | ≥5% | 5分 | ≥5% | 符合要求得5分，否则依据情况酌情扣分。 |  | 5分 |
|  |  | 社会效益（5） | 示范带动作用明显 |  | 明显 | 5分 | 明显 | 示范带动作用明显得5分，否则不得分。 |  | 5分 |
|  |  | 生态效益（5） | 是否存在“白色”污染 |  | 不存在 | 5分 | 不存在 | 化肥农药零增长得5分，否则不得分。 |  | 5分 |
|  |  | 可持续效益（5） | 主要粮食作物水肥一体化程度 |  | 持续增高 | 5分 | 持续增高 | 是得5分，否则酌情扣分。 |  | 5分 |
|  | 满意度指标（10） | 服务对象满意度（10） | 群众满意度 |  | ≥90% | 10分 | ≥90% | 调查示范区范围内农户，满意度 90以上，得 10分；每减少 1 个百分点扣 1 分，扣完为止。 |  | 10分 |
| 总分 |  |  |  | 100分 |  |  | 得分 | 100分 |  |  |