盐池县2025年科学施肥增效项目绩效评价

自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2025年自治区下达我县项目资金12万元，要求在全县建设“三新”配套核心示范区1个，面积500亩；开展肥料效应试验1个，完成农户施肥调查100户。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。2025年自治区下达我县项目资金12万元，资金全部到位。

（二）资金管理情况分析

项目总资金12万元，已支付资金11.9894万元。其中“三新”配套核心示范区建设费用7.5万元，主要用于500亩示范区建设费用，包括示范区建设所需生产物资购买（有机肥、种子、化肥、农药、机械、滴灌带、田间标识牌等）等；宣传资料制作费用1.178万元；土壤植株等检测费用0.8904万元；车辆租赁费用1.845万元；农技人员下乡补助差旅0.576万元。

（三）总体绩效目标完成情况分析

- 2025年我县在冯记沟乡雨强村“三新”配套核心示范区1个，示范区面积500亩，示范区集成示范推广以“有机肥替代化肥+生物菌肥+腐殖酸生根肥+化肥减量增效+病虫害绿色统防统治+种肥同播+微生物沃土培肥+气吸式北斗导航精量播种+无人机喷飞”为核心的“三新”配套技术。在冯记沟乡三墩子村开展微生物菌剂在马铃薯上的应用效果试验1项，完成农户施肥调查100户。

（四）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标。在全县建设“三新”配套核心示范区1个，完成田间试验1个，农户施肥调查100户。2025年我县在冯记沟乡雨强村建立“三新”配套核心示范区1个，示范区面积500亩；在冯记沟乡三墩子村完成微生物菌剂在马铃薯上的应用效果试验1项；完成农户施肥调查100户。

（2）质量指标。项目目标任务高质量完成。“三新”配套核心示范区集成有机肥替代化肥+生物菌肥+腐殖酸生根肥+化肥减量增效+病虫害绿色统防统治+种肥同播+微生物沃土培肥+气吸式北斗导航精量播种+无人机喷飞”为核心的“三新”配套技术，开展微生物菌剂在马铃薯上的应用效果试验1项，完成农户施肥调查100户，形成2025年农户施肥现状调查报告。

（3）时效指标。2025年11月底前完成项目。项目与11月底前已完成，目前正在进行项目总结及档案整理工作。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益。示范区作物产出效益提高，化肥减量增效大幅提升。示范区内全面推广有机肥替代化肥、测土配方施肥、“三新”技术，主导作物西蒙M1919平均亩产达到1065公斤，亩均节肥（折纯）25.8kg，累计节肥（折纯）12.9吨，亩均节约施肥成本70元，较非示范区亩均增产300kg，作物品质显著提升，产品市场竞争力明显增强，亩均增收240元。

（2）社会效益。项目辐射带动成效明显。“三新”配套核心示范区建设期间组织周边农户现场观摩学习，农户对科学施肥认识提高。通过示范区建设，达到了增产增收的效果，示范区辖区内主体对单产提升认识提高。

（3）生态效益：项目对种植业有可持续发展影响。科学施肥项目的实施，为全面落实科学施肥增效各项目标任务，引导农民科学合理使用化肥，持续推进科学施肥增效行动，全力保障粮食安全和农产品有效供给，推动全县农业绿色高质量发展起到了可持续发展的作用。

（4）可持续效益。探索形成符合当地特色产业布局与区位优势的科学施肥增效“三新”集成配套模式。通过示范区建设及试验，对我县科学施肥体系及种植业结构调整起到了数据支撑的作用。

3.满意度指标。项目区群众满意度≥85%。通过调查，项目区农户对主要粮油作物高产技术集成示范项目满意度≥90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

未发生总体绩效目标和绩效指标未完成情况，在政策执行或项目实施中未发现存在问题。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目整体结束后将对绩效自评结果予以公开。

五、其他需要说明的问题

无。

附表：盐池县2025年科学施肥增效项目绩效目标自评表

附表

盐池县2025年科学施肥增效项目绩效目标自评表

（2025年度）

| 转移支付（项目）名称 |  |  | 盐池县2025年科学施肥增效项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央主管部门 |  |  | 财政部、农业农村部 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 盐池县财政局 |  | 资金使用单位 | 盐池县农业农村局 |  |  |
| 资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%） |  |
|  |  |  | 年度资金总额： | 12 | 11.9894万元 |  | 99.91% |  |
|  |  |  | 其中：中央财政资金 | 12 | 11.9894万元 |  | 99.91% |  |
|  |  |  | 地方资金 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |
| 资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施 |  |
|  |  |  | 分配科学性 | 科学 |  |  | 无 |  |
|  |  |  | 下达及时性 | 及时 |  |  | 无 |  |
|  |  |  | 拨付合规性 | 合规 |  |  | 无 |  |
|  |  |  | 使用规范性 | 规范 |  |  | 无 |  |
|  |  |  | 执行准确性 | 准确 |  |  | 无 |  |
|  |  |  | 预算绩效管理情况 | 正常 |  |  | 无 |  |
|  |  |  | 支出责任履行情况 | 正常 |  |  | 无 |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |
|  | 在全县建设“三新”配套核心示范区1个，面积500亩；开展肥料效应试验1个，完成农户施肥调查100户。 |  |  |  | 在冯记沟乡雨强村建立“三新”配套核心示范区1个，面积500亩；在冯记沟乡三墩子村开展微生物菌剂在马铃薯上的应用效果试验1项，完成农户施肥调查100户。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 分值 | 得分 |
|  | 产 出 指 标 (50) | 数量指标 | 建设“三新”配套核心示范区 |  | 1 | 1 | 10分 | 10分 |
|  |  |  | 开展肥料效应试验 |  | 1 | 1 | 10分 | 10分 |
|  |  |  | 农户施肥调查 |  | 100 | 100 | 10分 | 10分 |
|  |  | 质量指标 | 项目目标任务 |  | 高质量完成 | 高质量完成 | 10分 | 10分 |
|  |  | 时效指标 | 项目实施期限 |  | 2025年11月底前 | 2025年11月底前 | 10分 | 10分 |
|  | 效 益 指 标（40） | 经济效益 指标 | 核心示范区作物产出 |  | 增产 | 增产 | 10分 | 10分 |
|  |  | 社会效益 指标 | 项目辐射带动成效 |  | 明显 | 明显 | 10分 | 10分 |
|  |  | 生态效益 | 项目对种植业影响 |  | 可持续发展 | 可持续发展 | 10分 | 10分 |
|  |  | 可持续影响指标 | 探索形成符合当地特色产业布局与区位优势的科学施肥增效“三新”集成配套模式 |  | 探索 | 探索 | 10分 | 10分 |
|  | 满意度指标（10） | 服务对象 满意度指标 | 项目区群众满意度 |  | ≥85% | ≥90% | 10分 | 10分 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 100分 | 100分 |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |