盐池县2025年粮油规模种植主体单产提升

项目绩效自评报告

一、考核原则

按照科学规范、公开透明、客观公正、严格公平的原则，严格考核程序、考核内容、考核标准，并自觉接受监督，确保考核工作公平、公正。坚持考核结果与奖补经费挂钩，根据考核发现的问题，及时整改，持续推进项目管理工作。

二、考核对象及项目范围

（一）考核对象。盐池县农业农村局。

（二）项目范围。盐池县2025年粮油规模种植主体单产提升项目。

三、考核内容

（一）产出指标。包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。

1.数量指标：开展粮油作物单产提升，实施面积3.36万亩以上。实际开展面积1.783674万亩。

2.质量指标：关键技术到位，实现单产提升目标。指导种植主体应用申报技术，产量有明显提升。

3.时效指标：2025年12月底前资金支付。资金于10月份已经兑付完毕。

4.成本指标：补贴标准50元/亩。按补贴标准兑付。

（二）效益指标。经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标。

1.经济效益：新型农业经营主体成员收益增加。

2.社会效益：无资金使用重大违规违纪问题发生。

3.可持续影响指标：推动粮食规模种植主体高质量发展、引领带动小农户作用突显。

（三）满意度指标。项目区粮油规模主体满意度≥85%。

三、评分标准

采用百分制考核，其中：项目管理情况30分，项目绩效情况70分，详细评分标准见附表。

四、考核方式

县级自验：实施结束后，县级农业农村部门组织有关部门和技术力量开展自查自验和绩效自评，形成自验报告和绩效评价报告，并按时报送自治区农业农村厅种植业与种业管理处和自治区农业技术推广总站。

区级考核：自治区农业农村厅将根据实际情况组织第三方对项目进行绩效评价，并形成评价报告。

附表：盐池县2025年粮油规模种植主体单产提升项目绩效管理体系评分表

附表

盐池县2025年粮油规模种植主体单产提升项目绩效管理体系评分表

| 项目名称 |  |  | 盐池县2025年粮油规模种植主体单产提升项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农业农村部主管部门 |  |  | 农业农村部种植业管理司 |  |  |  |  |  |  |
| 自治区主管部门 |  |  | 农业农村厅 |  | 实施单位 |  | 盐池县农业农村局 |  |  |
| 项目总资金 |  |  | 年度下达资金 |  | 168万元 |  |  |  |  |
|  |  |  | 中央资金 |  | 168万元 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其 他 |  |  |  |  |  |  |
| 年度项目总目标 |  |  | 优先扶持从事小杂粮、油料等粮油作物生产的规模种植新型经营主体推广应用新技术、新模式、新机具，开展粮油作物单产提升，实施面积3.36万亩以上。 |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 考核内容 | 目标值 | 分值 | 完成值 |  | 评分办法 | 自评得分 |
| 项目管理 （30分） | 组织管理（5分） | 组织实施 | 按照要求，及时组织实施，做好技术指导 | 是 | 5分 | 是 |  | 及时组织实施，做好技术指导得5分，没有不得分。 | 5分 |
|  | 项目实施管理 （15分） | 实施方案 | 制定了符合当地的实施方案和绩效评价方案并及时报送农业农村厅备案 | 是 | 5分 | 是 |  | 实施方案目标明确、任务清单、进度安排、绩效目标、考核办法完整、及时报送得5分，不完整酌情扣分。 | 5分 |
|  |  | 档案管理 | 项目档案完整、项目资金使用分类记账管理，明确档案管理人员 | 是 | 5分 | 是 |  | 档案完整、清晰得5分。档案不完整或资金分类不规范的酌情扣分，没有建立项目管理档案或资金分类账目的不得分。 | 5分 |
|  |  | 总结验收 | 总结数据充实且完整，及时组织自验并上报总结 | 是 | 5分 | 是 |  | 及时组织总结验收并上报总结得满分，未组织自验扣1分，少一项总结扣1分，扣完为止。 | 5分 |
|  | 资金管理 （10分） | 资金使用 | 资金使用符合资金管理办法，按照用途支付 | 是 | 5分 | 是 |  | 符合项目管理支付得5分，不按用途支付的不得分，其他支付问题酌情扣分。 | 5分 |
|  |  | 资金支付 | 2025年12月31日前完成资金支付 | 100% | 5分 | 100% |  | 资金按期支付，得5分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。 | 5分 |
| 项目绩效 （70分） | 产出指标 （30分） | 数量指标（10分） | 覆盖主要粮油作物面积 | 3.36万亩 | 10分 | 3.36万亩 |  | 满分10分，未完成任务依下达任务比例扣分。 | 6分 |
|  |  | 质量指标 （10分） | 关键技术措施到位情况 | 到位 | 5分 | 到位 |  | 关键技术措施到位得满分，否则酌情扣分。 | 5分 |
|  |  |  | 单产目标实现情况 | 实现 | 5分 | 实现 |  | 单产目标实现得满分，否则酌情扣分。 | 5分 |
|  |  | 时效指标 （5分） | 资金支付完成时限 | 2025年12月底前 | 5分 | 2025年12月底前 |  | 及时发放奖补得满分，否则酌情扣分。 | 5分 |
|  |  | 成本指标 （5分） | 补贴标准 | 50元/亩 | 5分 | 50元/亩 |  | 按照补贴标准发放得满分，否则酌情扣分。 | 5分 |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益（10分） | 新型农业经营主体粮油单产水平 | 提升 | 10分 | 提升 |  | 满分10分，未完成任务依下达任务比例扣分。 | 10分 |
|  |  | 社会效益（10分） | 资金使用重大违规违纪问题 | 无 | 10分 | 无 |  | 满分10分，未完成任务依下达任务比例扣分。 | 10分 |
|  |  | 可持续效益（10分） | 推动新型农业经营主体高质量发展，引领带动小农户作用突显 | 是 | 10分 | 是 |  | 满分10分，未完成任务依下达任务比例扣分。 | 10分 |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 （10分） | 新型农业经营主体对政策满意度 | ≥85% | 10分 | ≥85% |  | 满分10分，未完成任务依下达任务比例扣分。 | 10分 |
| 合计 |  |  |  |  | 100分 |  |  |  | 96分 |