盐池县2025年水肥一体化高效节水增粮

项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

在全县开展水肥一体化高效节水增粮技术示范0.4万亩，较常规大田种植（沟灌、畦灌）亩节水30%以上，减少化学肥料用量5公斤以上，粮食作物水分生产力提高10%以上，粮食作物增产10%左右。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。2025年自治区下达我县项目资金80万元，资金全部到位。

（二）资金管理情况分析。

自治区下达我县资金80万元，支付77.4605万元，正常结余2.5395万元，资金支付率96.8%。其中兑付水肥一体化高效节水增粮技术示范区建设资金72万元。技术人员下乡补助0.192万元，宣传资料制作0.4145万元，土样检测0.564万元，租车1.87万元，劳务用工2.42万元。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

- 在全县打造主要粮食作物水肥一体化核心示范方4个，其中马铃薯1个，玉米3个，各1000亩，每个示范区均建设集中展示区1处，围绕水肥一体化高效节水增粮主题，集中展示新品种、新技术、新模式等3～5项，展示总面积约50亩。经实地测产验收，较常规大田种植（沟灌、畦灌）亩节水30%以上，减少化学肥料用量5公斤以上，粮食作物水分生产力提高10%以上，粮食作物增产10%左右。

三、考核内容

（一）产出指标。包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。

1.数量指标：水肥一体化高效节水增粮技术示范0.4万亩。在全县打造主要粮食作物水肥一体化核心示范方4个，其中马铃薯1个，玉米3个，各1000亩。

2.质量指标：关键技术到位率≥90%。示范主体建设集中展示区1处，围绕水肥一体化高效节水增粮主题，集中展示新品种、新技术、新模式等3～5项，展示总面积约50亩。

3.时效指标：2025年12月底前完成年度总结、绩效评价报告及项目资金支付。项目在11月已经支付完毕。

4.成本指标：项目每亩补贴费用≤200元。项目示范区补助18万元，每个示范区0.1万亩，实际每亩补助180元。

（二）效益指标。经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标。

1.经济效益：水肥一体化高效节水增粮示范区作物产量较常规种植田块提高10%以上。经实地测产验收，示范区较常规种植地块提高10%以上。

2.社会效益：对周边农户示范带动作用明显。周边农户通过观摩学习，发挥了示范带动作用。

3.生态效益：作物水分生产力明显提高，水肥一体化示范区化肥亩投入量比大田种植减少5公斤。通过滴灌，作物水分生产力明显提高，水肥一体化示范区化肥亩投入量比大田种植减少5公斤。

4.可持续影响指标：项目区经营主体对水肥一体化技术应用积极性持续提高。项目对实施主体进行补助，积极性持续提高。

（三）满意度指标。项目区种植农户满意度≥85%，经调查，项目区种植农户≥85%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

未发生总体绩效目标和绩效指标未完成情况，在政策执行或项目实施中未发现存在问题。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目整体结束后将对绩效自评结果予以公开。

六、其他需要说明的问题

无。

- 附表：盐池县2025年水肥一体化高效节水增粮项目绩效目标自评表

附表

盐池县2025年水肥一体化高效节水增粮项目绩效目标

自评表

| 转移支付（项目）名称 |  |  | 盐池县2025年水肥一体化高效节水增粮项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央主管部门 |  |  | 财政部、农业农村部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 盐池县财政局 |  |  |  | 资金使用单位 | 盐池县农业农村局 |  |  |
| 资金投入情况 （万元） |  |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%） |  |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 80 |  | 77.4605 |  | 96.8 |  |
|  |  |  | 其中：中央财政资金 |  | 80 |  | 77.4605 |  | 96.8 |  |
|  |  |  | 地方资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 |  |  |  | 存在问题和改进措施 |  |
|  |  |  | 分配科学性 |  | 科学 |  |  |  | 无 |  |
|  |  |  | 下达及时性 |  | 及时 |  |  |  | 无 |  |
|  |  |  | 拨付合规性 |  | 合规 |  |  |  | 无 |  |
|  |  |  | 使用规范性 |  | 规范 |  |  |  | 无 |  |
|  |  |  | 执行准确性 |  | 准确 |  |  |  | 无 |  |
|  |  |  | 预算绩效管理情况 |  | 正常 |  |  |  | 无 |  |
|  |  |  | 支出责任履行情况 |  | 正常 |  |  |  | 无 |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |
|  | 在全县开展水肥一体化高效节水增粮技术示范0.4万亩，较常规大田种植（沟灌、畦灌）亩节水30%以上，减少化学肥料用量5公斤以上，粮食作物水分生产力提高10%以上，粮食作物增产10%左右。 |  |  |  |  |  | 在全县打造主要粮食作物水肥一体化核心示范方4个，其中马铃薯1个，玉米3个，各1000亩，每个示范区均建设集中展示区1处，围绕水肥一体化高效节水增粮主题，集中展示新品种、新技术、新模式等3～5项，展示总面积约50亩。经实地测产验收，较常规大田种植（沟灌、畦灌）亩节水30%以上，减少化学肥料用量5公斤以上，粮食作物水分生产力提高10%以上，粮食作物增产10%左右。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标名称 | 二级指标名称 | 三级指标名称 | 指标值 |  | 分值 |  | 实际完成值 | 评分标准 | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标（10分） | 指标1：水肥一体化高效节水增粮技术示范面积 | 0.4万亩 |  | 10 |  | 0.4万亩 | 实施水肥一体化高效节水增粮技术示范面积不少于0.4万亩的得满分，不足酌情扣分 | 10 |
|  |  | 质量指标（10分） | 指标1：关键技术到位率 | ≥90% |  | 10 |  | ≥90% | 示范区关键技术到位率≧90%的得满分，未达到的酌情扣分 | 10 |
|  |  | 时效指标（10分） | 指标1：项目完成时间 | 2025年12月前 |  | 10 |  | 2025年12月前 | 项目在2025年12月前实施完毕的得满分，未按期完成酌情扣分 | 10 |
|  |  | 成本指标（10分） | 指标1：项目每亩补贴费用 | ≤200元 |  | 10 |  | ≤200元 | 每亩投入补贴费用≦200元的得满分，超过酌情扣分 | 10 |
|  | 效益指标 （40分） | 经济效益（10分） | 指标1：水肥一体化高效节水增粮示范区作物产量较常规种植田块提高 | 10% |  | 10 |  | 10% | 产量提高10%以上的得满分，未达到酌情扣分 | 10 |
|  |  | 社会效益指标（10分） | 指标1：对周边农户示范带动作用 | 明显 |  | 10 |  | 明显 | 对周边农户示范带动作用明显的得满分，未达到酌情扣分 | 10 |
|  |  | 生态效益（10分） | 指标1：作物水分生产力 | 明显提高 |  | 5 |  | 明显提高 | 作物水分生产力较常规大田有明显提高的得满分，未达到的酌情扣分 | 5 |
|  |  |  | 指标2：水肥一体化示范区化肥亩投入量比大田种植减少 | 5公斤 |  | 5 |  | 5公斤 | 减少5公斤以上的得满分，未达到的酌情扣分 | 5 |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目区经营主体对水肥一体化技术应用积极性持续提高 | 提高 |  | 10 |  | 提高 | 提高得满分，未提高酌情扣分 | 10 |
|  | 满意度指标（20） | 服务对象 满意度指标 | 项目区群众满意度 | ≥90% |  | 20 |  | ≥90% | 达到得满分，未达到按比例扣分 | 20 |
| 分值 |  |  |  |  |  | 100 |  | 得分 |  | 100 |