# 盐池县2025年有机肥施用与化肥减量化示范

项目绩效评价自评报告

一、绩效目标分解下达情况

在全县建设有机肥施用与化肥减量化示范区1个，示范面积0.55万亩；建立有机肥施用运行机制示范区1个，示范面积0.1万亩，共示范推广有机肥施用与化肥减量化技术0.65万亩，开展有机肥替减化肥试验研究1项次，培训技术人员及农户65人次。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。2025年自治区下达我县项目资金65万元，资金全部到位。

（二）资金管理情况分析

项目总资金65万元，已支付资金64.136万元。其中有机肥替代化肥与化肥减量化示范区有机肥应用补助44万元；有机肥施用运行机制示范区建设费用10万元，主要用于1000亩示范区建设费用，包括示范区建设所需生产物资购买（有机肥、种子、化肥、农药、机械、滴灌带、田间标识牌等）等；试验研究生产物资购买费用4.236万元（材料购买3.8万元、堆肥购买0.436万元）；培训班费用0.81万元；车辆租赁费用2.2万元；劳务雇工费用2.68万元；农技人员下乡补助差旅0.21万元。

（三）总体绩效目标完成情况分析

- 2025年我县在冯记沟乡平台村建设有机肥施用与化肥减量化示范区1个，示范区面积0.55万亩；在花马池镇惠泽村建设有机肥施用运行机制示范区1个，示范面积0.1万亩；共示范推广有机肥施用与化肥减量化技术0.65万亩，在冯记沟乡三墩子村开展堆肥还田限量指标安全性验证试验1项，开展有机肥施用与化肥减量化培训班2期，累计培训农技人员及农户71人次。

（四）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。建设有机肥施用与化肥减量化示范区1个，示范面积0.55万亩；建立有机肥施用运行机制示范区1个，示范面积0.1万亩，共示范推广有机肥施用与化肥减量化技术0.65万亩，开展有机肥替减化肥试验研究1项次，培训技术人员及农户65人次。

2025年我县在冯记沟乡平台村建设有机肥施用与化肥减量化示范区1个，示范区面积0.55万亩；在花马池镇惠泽村建设有机肥施用运行机制示范区1个，示范面积0.1万亩；共示范推广有机肥施用与化肥减量化技术0.65万亩，在冯记沟乡三墩子村开展堆肥还田限量指标安全性验证试验1项，开展有机肥施用与化肥减量化培训班2期，累计培训农技人员及农户71人次。

（2）质量指标。项目示范区建设高质量完成。有机肥施用与化肥减量化技术示范区1个，示范区面积0.55万亩，示范区通过企业购买牛粪，自行腐熟发酵后通过散粪车施入田间，每亩施用量2方，集成有机肥+测土配方施肥+机械深施+气吸式北斗导航精量播种+水肥一体化（叶面喷施）+病虫害绿色统防统治等技术模式，配套优新品种耐密情况对比、优新品种对比、密度对比等展示试验。有机肥施用运行机制示范区1个，示范区面积0.1万亩，联合有机肥生产企业搭建探索构建以畜禽粪污收集转运与处理、有机肥配送与施用为一体的有机肥替减化肥减量化市场运行机制，形成政府引导，社会力量牵头，养殖主体和种植主体受益的多方共赢产业格局，解决牛、羊、猪、鸡等养殖产业发展过程中粪污收集处理难题，加快推进有机肥资源就地就近还田利用。

（3）时效指标。项目实施期限2025年。示范区玉米10月收获，11月进行项目资金兑付及档案资料整理。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。核心示范区作物产出增产。通过两个特色示范区的精准建设与高效运营，作物产量稳步提升，经实收测产，玉米平均亩产达850公斤，较对照区增产4.2%，实现了增产增收效果。

（2）社会效益。农户对有机肥应用的重要性认识提高。通过示范区建设，达到了增产增收的效果，示范区辖区内主体对有机肥应用认识提高。

（3）生态效益。核心示范区化肥施用量减少3%以上。核心示范区化肥减量效果突出，较农户种植区化肥亩施用量减少7公斤，减幅10.77%，化肥亩施肥成本减少34元，减幅15.81%。

3.满意度指标。

项目区群众满意度≥90%。通过调查，项目区农户对主要粮油作物高产技术集成示范项目满意度≥90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

未发生总体绩效目标和绩效指标未完成情况，在政策执行或项目实施中未发现存在问题。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目整体结束后将对绩效自评结果予以公开。

五、其他需要说明的问题

无。

附表：盐池县2025年有机肥施用与化肥减量化示范项目绩效目标自评表

附件

盐池县2025年有机肥施用与化肥减量化示范项目

绩效目标自评表

| 转移支付（项目）名称 |  |  | 盐池县2025年有机肥施用与化肥减量化示范项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央主管部门 |  |  | 财政部、农业农村部 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 盐池县财政局 |  | 资金使用单位 | 盐池县农业农村局 |  |  |
| 资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%） |  |
|  |  |  | 年度资金总额： | 65 | 64.136万元 |  | 98.67% |  |
|  |  |  | 其中：中央财政资金 | 65 | 64.136万元 |  | 98.67% |  |
|  |  |  | 地方资金 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |
| 资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施 |  |
|  |  |  | 分配科学性 | 科学 |  |  | 无 |  |
|  |  |  | 下达及时性 | 及时 |  |  | 无 |  |
|  |  |  | 拨付合规性 | 合规 |  |  | 无 |  |
|  |  |  | 使用规范性 | 规范 |  |  | 无 |  |
|  |  |  | 执行准确性 | 准确 |  |  | 无 |  |
|  |  |  | 预算绩效管理情况 | 正常 |  |  | 无 |  |
|  |  |  | 支出责任履行情况 | 正常 |  |  | 无 |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |
|  | 在全县建设有机肥施用与化肥减量化示范区1个，示范面积0.55万亩；建立有机肥施用运行机制示范区1个，示范面积0.1万亩，共示范推广有机肥施用与化肥减量化技术0.65万亩，开展有机肥替减化肥试验研究1项次，培训技术人员及农户65人次。 |  |  |  | 在冯记沟乡平台村建设有机肥施用与化肥减量化示范区1个，示范面积0.55万亩；在花马池镇惠泽村建立有机肥施用运行机制示范区1个，示范面积0.1万亩，共示范推广有机肥施用与化肥减量化技术0.65万亩，在冯记沟乡三墩子村开展堆肥还田限量指标安全性验证试验1项次，培训技术人员及农户71人次。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 分值 | 得分 |
|  | 产 出 指 标 (50) | 数量指标 | 建设有机肥施用与化肥减量化示范区 |  | 1 | 1 | 10分 | 10分 |
|  |  |  | 建立有机肥施用运行机制示范区 |  | 1 | 1 | 10分 | 10分 |
|  |  |  | 开展有机肥替减化肥试验研究 |  | 1 | 1 | 5分 | 5分 |
|  |  |  | 培训技术人员及农户 |  | 65 | 71 | 5分 | 5分 |
|  |  | 质量指标 | 项目示范区建设 |  | 高质量完成 | 高质量完成 | 10分 | 10分 |
|  |  | 时效指标 | 项目实施期限 |  | 2025年 | 2025年 | 10分 | 10分 |
|  | 效 益 指 标（40） | 经济效益 指标 | 核心示范区作物产出 |  | 增产 | 增产 | 20分 | 20分 |
|  |  | 社会效益 指标 | 农户对有机肥应用认识 |  | 提高 | 提高 | 10分 | 10分 |
|  |  | 生态效益 指标 | 核心示范区化肥施用量减少 |  | ≥3% | 10.77% | 10分 | 10分 |
|  | 满意度指标（10） | 服务对象 满意度指标 | 项目区群众满意度 |  | ≥90% | ≥90% | 10分 | 10分 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 100分 | 100分 |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |