盐池县2025年主要粮食作物生长发育及产量

监测（苗情监测）项目绩效评价自评报告

一、绩效目标分解下达情况

自治区下达我县项目资金5万元，在全县建立主要粮食作物生长发育及产量监测点4—6个，主要监测作物为玉米，兼顾监测马铃薯、小麦、杂粮等。发布玉米技术指导简报3期以上。作物生长发育及产量监测网络基本建成，监测水平有效提升，指导生产能力明显提高。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况

- 1.项目资金到位情况分析

- 2025年下达我县资金5万元，资金全部到位。

- （二）项目资金执行情况分析

- 2025年财政下达我县项目资金5万元，资金全部到位，先后在全县8个乡镇确立了观测点，以玉米为主进行观测，兼顾马铃薯、冬小麦、荞麦、谷子等作物。资金总花费资金4.503万元，其中：租车1.305万元，测产农机使用1.6万元，测产人工劳务1.1万元，农技人员下乡差旅0.498万元。支付金额占计划资金的90%。

- （三）项目资金管理情况分析

- 项目资金专款专用，严格资金使用流程和安排，无挤占、挪用、套取专项资金的现象，通过招标手续完成相关采购工作，资金按要求支付。

- 三、总体绩效目标完成情况分析

- （一）项目产出指标。

1.数量指标：建立主要粮油作物生长发育及产量监测点10个，发布玉米技术指导简报≥3期；结合主要土肥旱作有关项目示范区建设，利用示范区规模种植、散户种植、各类型试验来设置主要粮食作物生长发育及产量监测点10个。结合作物不同时期的气象、土壤墒情发布玉米技术指导简报3期；根据任务安排开展生产基本情况调查，冬小麦返青情况调查、玉米出苗情况调查、秋粮作物产量预估调查等；与县气象局联合调查如春耕备耕、田间管理、秋收贮藏等农用气象简报24期。

2.质量指标：主要粮油作物生长发育及产量监测水平有效提高；通过项目实施，农技人员监测水平有效提升。

3.时效指标：2025年12月底前完成项目内容。项目在2025年内完成，并支付资金。

（二）项目效益指标。包括经济效益、社会效益和生态效益。

1.经济效益：有效支撑主要粮食作物稳产丰产；通过测产，2025年各种植作物产量稳定提升。

2.社会效益：项目示范带动作用明显；项目与其他项目结合，利用现有条件实施，持续扩大示范区影响力。

3.生态效益：项目区农户防灾减损意识持续提高。项目发布各类型简报，防灾减损意识持续提高。

（三）满意度指标。农户、种植大户、企业等服务对象满意度≥85%。经调查，满意度为95%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

未发生总体绩效目标和绩效指标未完成情况，在政策执行或项目实施中未发现存在问题。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目整体结束后将对绩效自评结果予以公开。

六、其他需要说明的问题

无。

# 附表：盐池县2025年主要粮食作物生长发育及产量监测（苗情监测）项目绩效目标自评表

| 附表 盐池县2025年主要粮食作物生长发育及产量监测（苗情监测）项目评价体系 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 盐池县2025年主要粮食作物生长发育及产量监测（苗情监测）项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 农业农村厅主管部门 |  |  | 自治区农业农村厅种植业管理处 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目市、县（区）主管部门 |  | 盐池县农业农村局 |  |  |  | 实施单位 |  | 盐池县农业技术推广 服务中心 |  |  |  |
| 项目总资金 |  | 5万元 |  |  |  | 计划（A） |  | 完成支付（B） |  |  | 支付率（B/A） |
|  |  |  |  |  |  | 5万 |  | 4.503 |  |  | 90.06% |
| 年度项目总目标 |  | 建立主要粮油作物生长发育及产量监测点10个，发布玉米技术指导简报≥3期。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 考核内容 | 目标值 | 完成值 | 分值 | 评分办法 |  |  | 得分 |  |
| 项目管理（30） | 组织管理 (5) | 组织机构 | 成立项目领导小组，技术服务小组，明确责任及分工情况。 | 是 | 是 | 5分 | 有则得5分，没有不得分。 |  |  | 5分 |  |
|  | 项目实施管理(15) | 实施方案 | 项目实施方案和绩效评价方案并及时报送 农业农村厅备案。 | 是 | 是 | 5分 | 实施方案目标明确、任务清单、进度安排绩效目标、考核办法完整得5分，不完整扣3分，不及时报 送扣2分 。 |  |  | 5分 |  |
|  |  | 档案管理 | 严格档案管理情况 | 是 | 是 | 5分 | 档案完整、清晰得5分，没有建立项目管理档案或资 金分类账目的不得分，档案不完整或资金分类不规范酌情扣分。 |  |  | 5分 |  |
|  |  | 总结验收 | 项目实施中期和结束总结并及时报送农业 农村厅主管部门 | 是 | 是 | 5分 | 及时组织总收并上报总结得满分，少一项总结扣 1分，扣完为止。 |  |  | 5分 |  |
|  | 资金管理 (10) | 资金使用 | 项目资金管理情况 | 是 | 是 | 5分 | 符合项目管理办法得5分，无依据超标准支付、验收不合格支付均不得分，其他支付问题酌情扣分。 |  |  | 5分 |  |
|  |  | 资金支付 | 2025年12月底前完成资金支付 | 100% | 100% | 5分 | 任务完成，资金支付按期完成，得5分，每少1个百分点扣1分，扣 完 为止。 |  |  | 5分 |  |
| 项目绩效（70） | 产出指标（40） | 数量指标(15) | 建立主要粮油作物生长发育及产量监测点（点、次） | 10 | 10 | 10分 | 完成项目下达数量得10分；根据数量递减扣分。 |  |  | 10分 |  |
|  |  |  | 发布苗情及产量形势简报（期） | ≥3 | ≥3 | 5分 | 完成项目下达数量得5分；根据数量递减扣分。 |  |  | 5分 |  |
|  |  | 质量指标(15) | 主要粮油作物生长发育及产量监测水平 | 有效提高 | 有效提高 | 15分 | 按要求完成示范区建设、高质量开展示范研究得15分，否则依据情况酌情扣分。 |  |  | 15分 |  |
|  |  | 时效指标(10) | 项目各项任务完成时限 | 2025年12月底前 | 2025年12月底前 | 10分 | 符合要求得10分，否则依据情况酌情扣分。 |  |  | 10分 |  |
|  | 效益指标（20） | 经济效益 (5) | 有效支撑主要粮食作物稳产丰产 | 有效 | 有效 | 5分 | 符合要求得5分，否则依据情况酌情扣分。 |  |  | 5分 |  |
|  |  | 社会效益 (5) | 项目示范带动作用 | 明显 | 明显 | 5分 | 示范带动作用明显得5分，否则不得分。 |  |  | 5分 |  |
|  |  | 生态效益 10) | 项目区农户防灾减损意识 | 持续提高 | 持续提高 | 10分 | 化肥减量5% 以上的10分，否则不得分。 |  |  | 8分 |  |
|  | 满意度指标（10） | 服务对象满意度（10） | 农户、种植大户、企业等服务对象满意度 | ≥85% | 95% | 10分 | 调查示范区范围内农户，满意度90% 以上，得10分；每减少1个百分点扣1分，扣完为止。 |  |  | 10分 |  |
| 总分 |  |  | 100 分 |  |  | 得分 |  |  | 98 分 |  |  |