盐池县2025年主要粮油作物高产技术集成

示范项目绩效评价自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2025年自治区下达我县项目资金30万元，要求在全县建设主要粮油作物高产技术集成示范区1个，示范面积1000亩。示范区单种玉米平均亩产1000公斤以上。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。2025年自治区下达我县项目资金30万元，资金全部到位。

（二）资金管理情况分析。

项目总资金30万元，已支付资金29.938万元。其中玉米单产提升千亩示范区建设费用28万元，主要用于1000亩示范区建设费用，包括示范区建设所需生产物资购买（有机肥、种子、化肥、农药、机械、滴灌带、田间标识牌等）等；宣传资料制作费用1.68万元；农技人员下乡补助差旅0.258万元。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

2025年我县在冯记沟乡三墩子村打造玉米单产提升千亩示范区1个，示范区面积1106亩，示范区集成示范推广以“耐密抗倒高产品种、合理密植、导航精量播种、滴水齐苗、化控降高防倒、水肥精准调控、一喷多促、病虫草害绿色防控、适期晚收、机械化籽粒直收”为核心的玉米密植高产精准调控技术，配套玉米密植高产精准调控技术、玉米密植高产精准调控高产攻关等示范；耐密抗倒玉米品种、迷向技术防控玉米虫害等展示；玉米病虫草害植保贡献率评价、蚯蚓粪施用效果等试验。经自治区农业技术推广总站联合宁夏农林科学院农作物研究所邀请相关专家实收测产结果显示示范区平均亩产1216.59kg。

（四）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。建立主要粮油作物单产提升千亩示范区1个，示范区单种玉米平均亩产1000公斤以上。2025年我县在冯记沟乡三墩子村建立玉米单产提升样板示范区1个，面积1000亩，经专家组实收测产示范区平均亩产1216.59kg。

（2）质量指标。示范区高质量完成。玉米单产提升样板示范区集成“耐密抗倒品种+种子二次包衣+导航精量播种+合理密植+滴水齐苗+化学控旺+水肥精准调控+适期晚收/籽粒直收”的技术模式，开展系列示范展示实验，达到了示范推广效果。

（3）时效指标。项目实施期限2025年。示范区玉米10月收获，11月进行项目资金兑付及档案资料整理。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。核心示范区作物产出增产。以玉米密植高产精准调控高产攻关核心示范为例，玉米平均亩产1216.59公斤，单价2元/公斤，亩产值2433.18元，亩均成本1542.75元（生产成本902.75元、人工成本40元、土地成本600元），亩均利润890.45元，实现了增产增收效果。

（2）社会效益。农户对单产提升认识提高。通过单产提升样板示范区建设，达到了增产增收的效果，示范区辖区内主体对单产提升认识提高。

（3）可持续效益。农户种植积极性提高。项目建设期间，通过组织周边农户现场观摩及农户主动观摩，提高农户种植积极性。

3.满意度指标。项目区群众满意度≥90%。通过调查，项目区农户对主要粮油作物高产技术集成示范项目满意度≥90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

未发生总体绩效目标和绩效指标未完成情况，政策执行或项目实施中未发现存在问题。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目整体结束后将对绩效自评结果予以公开。

五、其他需要说明的问题

无。

附表：2025年主要粮油作物高产技术集成示范项目绩效目标自评表

附表

2025年主要粮油作物高产技术集成示范项目绩效目标自评表

（2025年度）

| 转移支付（项目）名称 |  |  | 2025年主要粮油作物高产技术集成示范项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央主管部门 |  |  | 财政部、农业农村部 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 盐池县财政局 |  | 资金使用单位 | 盐池县农业农村局 |  |  |
| 资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%) |  |
|  |  |  | 年度资金总额： | 30 | 29.938万元 |  | 99.79% |  |
|  |  |  | 其中：中央财政资金 | 30 | 29.938万元 |  | 99.79% |  |
|  |  |  | 地方资金 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |
| 资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施 |  |
|  |  |  | 分配科学性 | 科学 |  |  | 无 |  |
|  |  |  | 下达及时性 | 及时 |  |  | 无 |  |
|  |  |  | 拨付合规性 | 合规 |  |  | 无 |  |
|  |  |  | 使用规范性 | 规范 |  |  | 无 |  |
|  |  |  | 执行准确性 | 准确 |  |  | 无 |  |
|  |  |  | 预算绩效管理情况 | 正常 |  |  | 无 |  |
|  |  |  | 支出责任履行情况 | 正常 |  |  | 无 |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |
|  | 建设主要粮油作物高产技术集成示范区1个，示范面积1000亩。示范区单种玉米平均亩产1000公斤以上。 |  |  |  | 在冯记沟乡三墩子村建设玉米单产提升样板示范区1个，示范面积1000亩，经专家实收测产，示范区平均亩产1216.59公斤。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 分值 | 得分 |
|  | 产 出 指 标 （50） | 数量指标 | 建设主要粮油作物高产技术集成示范区 |  | 1 | 1 | 20分 | 20分 |
|  |  |  | 示范区平均亩产平均亩产1000公斤以上 |  | 1000 | 1216.59 | 10分 | 10分 |
|  |  | 质量指标 | 示范区高质量完成 |  | 高质量完成 | 高质量完成 | 10分 | 10分 |
|  |  | 时效指标 | 项目实施期限 |  | 2025年 | 2025年 | 10分 | 10分 |
|  | 效 益 指 标（40） | 经济效益 指标 | 核心示范区作物产出 |  | 增产 | 增产 | 20分 | 20分 |
|  |  | 社会效益 指标 | 农户对单产提升认识 |  | 提高 | 提高 | 10分 | 10分 |
|  |  | 可持续影响指标 | 农户种植积极性 |  | 提高 | 提高 | 10分 | 10分 |
|  | 满意度指标（10） | 服务对象 满意度指标 | 项目区群众满意度 |  | ≥90% | ≥90% | 10分 | 10分 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 100分 | 100分 |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |