盐池县2025年小杂粮种植项目（衔接资金）

绩效自评报告（第二批）

- 一、绩效目标批复下达情况

（一）2025年中批复下达项目资金预算和绩效目标情况

根据《关于印发〈盐池县2025年实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施方案〉的通知》（盐党农发〔2025〕1号）文件安排，2025年我县下达衔接资金235.16394万元用于脱贫户小杂粮种植补贴。

- 二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析

- 1.项目资金到位情况分析

- 2025年下达我县衔接资金235.16394万元，资金全部到位。

- 2.项目资金执行情况分析

- 实际完成小杂粮脱贫户种植补贴235.16394万元，补贴标准30元/亩，共补贴7.838798万亩。实际支付资金235.16394万元，资金支付全部完成，完成资金支付100%，完成资金支付占财政预算的100%。

- 3.项目资金管理情况分析

项目资金专款专用，严格资金使用流程和安排，无挤占、挪用、套取专项资金的现象，资金按要求支付。

- （二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

2025年脱贫户小杂粮种植面积7.838798万亩，实际通过验收面积7.838798万亩。

（2）质量指标

项目验收合格率100%，未发生资金管理使用中违纪违规问题。

（3）时效指标

资金兑付时限指标为2025年12月底前，实际于2025年9月24日完成兑付。

- （4）成本指标

- 盐池县2025年小杂粮种植项目（衔接资金）下达资金235.16394万元，实际兑付235.16394万元，补贴标准30元/亩。

- 2.效益指标完成情况分析

- （1）经济效益

通过对全县脱贫户小杂粮种植进行补贴，着力提高了脱贫人口和监测对象的收入。

- （2）社会效益

- 通过对全县脱贫户小杂粮种植进行补贴，牢牢守住了规模性返贫底线。

- （3）生态效益

- 因小杂粮在收获后，茎秆茬通过整地、机械深翻等农事操作，实现了秸秆还田，有助于土壤地力培肥，实现了生态环境改善效果。

- （4）可持续影响

- 通过项目对农户种植小杂粮的扶持，显著提升了农户种植小杂粮积极性，有效激发了群众内生动力。

- 3.满意度指标完成情况分析

- 农户满意度≥95%，通过走访企业和农户，现场了解项目实际，农户及新型经营主体的满意度为100%。

- 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 未发生偏离绩效目标情况。

- 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

- 项目主管部门将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

五、其他需要说明的问题

无。

附表：盐池县2025年小杂粮种植项目绩效目标自评表

| 附件 盐池县本级部门项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2025年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 盐池县2025年小杂粮种植项目（衔接资金） |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 盐池县财政局 |  |  | 实施单位 | 盐池县农业农村局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 235.16394 | 235.16394 | 235.16394 | 10 | 100.00% | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 | 235.16394 | 235.16394 | 235.16394 | — |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1.稳定粮食生产和农民收入； 2.经验收审定合格的小杂粮种植户30元/亩的种植补贴 |  |  |  |  | 实际完成小杂粮脱贫户种植补贴235.16394万元，补贴标准30元/亩，共补贴7.838798万亩。实际支付资金235.16394万元，资金支付全部完成，完成资金支付100%，完成资金支付占财政预算的100%。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 全年实际值（B） | 分值 | 得分 | 得分计算方法 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标（20分） | 小杂粮种植面积 | 7.838798万亩 | 7.838798万亩 | 20 | 20 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 无 |
|  |  | 质量指标（10分） | 指标1：资金发放到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 无 |
|  |  | 时效指标（10分） | 指标1：资金兑付时限 | 2025年12月底 | 2025年9月24日 | 10 | 10 |  | 无 |
|  |  | 成本指标（10分） | 指标1：补贴标准 | 30元/亩 | 30元/亩 | 10 | 10 |  | 无 |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益 指标（10分） | 带动脱贫户增收 | 增收明显 | 增收明显 | 10 | 10 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 无 |
|  |  | 生态效益 指标（10分） | 露天秸秆焚烧 | 不发生 | 不发生 | 10 | 10 |  | 无 |
|  |  | 可持续 影响指标（10分） | 提升脱贫户小杂粮种植积极性 | 显著 | 显著 | 10 | 10 |  | 无 |
|  | 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标（20分） | 项目区群众满意度 | ≥95% | 100% | 20 | 20 | 同效益指标得分计算方式。 | 无 |
| 总 分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |
| 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |