盐池县2025年小杂粮产业项目绩效评价

自评报告

- 一、绩效目标分解下达情况

- 自治区下达我县项目资金90万元，建设小杂粮标准化核心示范基地5个，其中：糜谷标准化核心示范基地1个，面积不小于1000亩，补贴资金10万元；荞麦标准化核心示范基地4个，每个核心示范基地面积不小于2000亩，补贴资金20万元。

- 二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况

- 项目资金到位情况分析。2025年下达我县资金90万元，资金全部到位。

- （二）项目资金执行情况分析

- 2025年财政下达我县项目资金90万元，资金全部到位，先后确立了盐池县湖生种养殖专业合作社、盐池县包塬小杂粮种植专业合作社、盐池县包塬村经济合作社、宁夏旭洋农牧科技有限公司、宁夏巨丰源农业开发有限公司为项目实施主体。经过验收后兑付，项目支付完成90万元，支付金额占计划资金的100%。

- （三）项目资金管理情况分析

- 项目资金专款专用，严格资金使用流程和安排，无挤占、挪用、套取专项资金的现象，通过招标手续完成相关采购工作，资金按要求支付。

- 三、总体绩效目标完成情况分析

糜谷种植示范基地1个，面积0.1万亩，荞麦种植示范基地4个，每个面积0.2万亩，总面积0.9万亩，每亩计划补贴50元。在全县推广杂粮新品种新技术1.8万亩，示范推广信农1号、玉荞4号、红花1号、固荞1号、张杂谷13号、张杂谷19号、张杂谷16号、香谷8号、香谷10号等优新品种和精量抗旱播种、荞麦条播或穴播等先进技术及产品，提高杂粮作物产量和品质。

- 产出指标完成情况

1.数量指标：指标1：建设小杂粮标准化示范基地5个。

指标2：辐射推广面积0.9万亩。经验收，完成既定目标。

2.质量指标：优新品种技术覆盖率100%。示范推广信农1号、玉荞4号、红花1号、固荞1号、张杂谷13号、张杂谷19号、张杂谷16号、香谷8号、香谷10号等优新品种和精量抗旱播种、荞麦条播或穴播等先进技术及产品，提高杂粮作物产量和品质。

3.时效指标：资金支付进度2025年12月底之前。11月已经支付资金。

4.成本指标：项目资金使用控制在预算内。未超出预算。

（二）项目效益指标。

1.经济效益：示范基地较周边大田亩增产≥5%。经实地测产验收，示范基地较周边大田亩增产≥5%。

2.社会效益：带动农户增收效果明显。通过项目的实施，有效地带动农户增收。

3.生态效益：实现化肥使用量零增长。示范区合理规划化肥用量，化肥使用量未发生增长。

4.可持续影响：农户种植积极性。小杂粮作为我县主导产业之一，每年自治区、县委县政府拿出资金进行种植补贴，提高农户收入的同时，也提高了农户种植小杂粮积极性。

（三）满意度指标。对项目区农户开展随机满意度调查，满意度≥85%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

未发生总体绩效目标和绩效指标未完成情况，在政策执行或项目实施中未发现存在问题。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目整体结束后将对绩效自评结果予以公开。

六、其他需要说明的问题

无。

附表：盐池县2025年小杂粮产业项目绩效目标自评表

附表

盐池县2025年小杂粮产业项目绩效目标自评表

| 项目名称 |  |  | 盐池县2025年小杂粮产业项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 盐池县财政局 |  |  | 实施单位 | 盐池县农业农村局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 90 | 90 | 90 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 计划完成5个杂粮产业示范基地的建设，总面积0.9万亩，辐射面积1.8万亩。 |  |  |  |  | 计划完成5个杂粮产业示范基地的建设，总面积0.9万亩，辐射面积1.8万亩。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50) | 数量指标 | 指标1：建设完成小杂粮基地5个 |  | ≥5个 | 5个 | 5 分 | 5 分 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：示范推广面积1.8万亩 |  | ≥1.8万亩 | 1.8万亩 | 5 分 | 5 分 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 优新品种技术覆盖率 |  | 100% | 100% | 10分 | 10分 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付进度 |  | 2025年12月底 | 2025年12月底 | 10分 | 10分 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制在预算内 |  | 未超出预算 | 未超出预算 | 10分 | 10分 |  | 无 |  |
|  | 效 益 指 标 (30) | 经济效益 指标 | 指标1：示范基地较周边大田亩增产 |  | ≥5% | ≥5% | 10分 | 10分 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 示范带动农户增收 |  | 明显 | 明显 | 10分 | 10分 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 示范区化肥农药零增长 |  | 零增长 | 零增长 | 10分 | 10分 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目区农户种植小杂粮积极性 |  | 持续增高 | 持续增高 | 10分 | 10分 |  | 无 |  |
|  | 满意度指标（20） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  | ≥85% | ≥85% | 20分 | 20分 |  | 无 |  |
| 总 分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |